## г. Белогорск
Сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства __города Белогорск_____________________________________ Амурской области к отопительному периоду 2025-2026 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Длина заменяемых инженерных сетей в пог.метрах, количество ремонтируемых (заменяемых) котлов. шт. |  | Всего затрат, тыс. руб |  | Источники финансирования, тыс.руб. | [11 empty] | Дефицит средств, тыс.руб | Краткое обоснование* необходимости проведения мероприятий. Срок исполнения, ответственный
[6 empty] | Местный бюджет |  |  |  | Средства предприятий | [5 empty] | Областной бюджет
[6 empty] | Иные доходы бюджета |  | Арендная плата предприятий |  | План | Собственные средства предприятия | Средства предусмотренные концесионным соглашением | Средства предусмотренные инвестиционной программой | % | факт | план | факт
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | I Объекты теплоснабжения
2 | 1.1 Текущий ремонт
3 | РСО № 1 ООО "Теплоком"
4 | Мероприятие 1 Текущий ремонт котла №4 КЕ-6,5/14 | 1 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Срок службы более 5 лет, износ составляет - 30%. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
5 | Мероприятие 2 Текущий ремонт котла №3 ДКВР 4-13 | 1 |  | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Срок службы более 5 лет, износ составляет - 30%. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
6 | Мероприятие 3 Текущий ремонт котла №1 ДКВР 4-13 | 1 |  | 205.5 |  | 0 |  | 0 |  | 205.5 | 205.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Срок службы более 5 лет, износ составляет - 30%. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
7 | Мероприятие 4 Текущий ремонт котла №2 ДКВР 4-13 | 1 |  | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Срок службы более 5 лет, износ составляет - 30%. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
8 | Мероприятие 5 Очистка поверхности нагрева котлов | 3 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения сентябрь 2025 г.
9 | Мероприятие 6 Ремонт электро оборудования | 10 |  | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
10 | Мероприятие 7 Ремонт топливоподачи | 1 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь 2025 г.
11 | Мероприятие 8 Ремонт насосного оборудования (тягодутьевого) | 4 |  | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
12 | Мероприятие 9 Ремонт ШЗУ (шлакозолоудаления) | 1 |  | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Срок службы - 3 года, износ - 30%. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
13 | Мероприятие 10 Замена изоляции теплотрассы | 125 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Износ - 100%, срок службы 3 года. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения сентябрь 2025 г.
14 | РСО №2 ООО "Дальжилстрой"
15 | Мероприятие №1 Замена труб конвективного пучка котла №3 | 557 |  | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | плановая замена по сроку службы болееи 3 лет, износ 100%. Август 2025 г.
16 | РСО №3 АО "ОМК Стальной путь"
17 | Мероприятие №1 Ревизия и плановый ремонт технологического оборудования | 1 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | осмотр оборудования, при необходимости текущий ремонт, июль-октябрь 2025
18 | Мероприятие №2 Ревизия и плановый ремонт механизмов углеподачи производственной котельной | 1 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | осмотр оборудования, при необходимости текущий ремонт, июль-октябрь 2025
19 | Мероприятие №3 Ревизия и плановый ремонт сетевых насосов | 1 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | осмотр оборудования, при необходимости текущий ремонт, июль-октябрь 2025
20 | РСО №4 Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - СП ЦДТВ-филиала ОАО "РЖД"
21 | Мероприятие №1 Ремонт и ревизия запорной арматуры наружной тепловой сети водопровода к служебно-техническим зданиям котельной №1 | 1 |  | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | высокий износ арматурных сетей, выполнение июль-сентябрь 2025
22 | Мероприятие №2 Побелка, покраска здния котельной №2 ул.Калинина, 2 ст.Белогорск | 1 |  | 1488 |  | 0 |  | 0 |  | 1488 | 1488 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | для улучшения качества предоставления услуг населению, приведения здания в эстетический вид, срок выполнения июль-сентябрь 2025
23 | Мероприятие №3 Побелка, покраска котельная №1 ст.Белогорск по ул.Садовая, 31 | 1 |  | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | для улучшения качества предоставления услуг населению, приведения здания в эстетический вид, срок выполнения июль-сентябрь 2025
24 | Мероприятие №4 Проведение ревизии и плановый ремонт технологического оборудования котельной №1 ст.Белогорск по ул.Садовая, 31 | 1 |  | 20.44 |  | 0 |  | 0 |  | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | для улучшения качества предоставления услуг населению, срок выполнения июль-сентябрь 2025
25 | Мероприятие №5 Побелка, покраска котельной №3 ст.Белогорск по ул.Невского 1а | 1 |  | 461 |  | 0 |  | 0 |  | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | для улучшения качества предоставления услуг населению, приведения здания в эстетический вид, срок выполнения июль-сентябрь 2025
26 | Мероприятие №6 Проведение ревизии и плановый ремонт технологического оборудования колтельной №3 ст.Белогорск по ул.Невского, 1а | 1 |  | 40.88 |  | 0 |  | 0 |  | 40.88 | 40.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | для улучшения качества предоставления услуг населению, срок выполнения июль-сентябрь 2025
27 | Мероприятие №7 Побелка и покраска котельной №11 ст.Белогорск по ул.Кирова, 2 | 1 |  | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | для улучшения качества предоставления услуг населению, приведения здания в эстетический вид, срок выполнения июль-сентябрь 2025
28 | Мероприятие №8 Проведение ревизии и плановый ремонт технологического оборудования котельной №11 ст.Белогорск по ул.Кирова, 2 | 1 |  | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | для улучшения качества предоставления услуг населению, приведения здания в эстетический вид, срок выполнения июль-сентябрь 2025
29 | Всего по разделу 1.1 (текущему ремонту) объекты теплоснабжения РСО |  |  | 8150.82 |  | 0 |  | 0 |  | 8150.82 | 8150.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 1.2. Капитальный ремонт и модернизация
31 | РСО №1 ООО "Теплоком"
32 | Мероприятие 1 Капитальный ремонт котла №45 КЕ-6,5/14 (замена топочной части) | 1 |  | 620.1 |  | 0 |  | 0 |  | 620.1 | 620.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 5 лет. Износ составляет - 30% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июль 2025 г.
33 | РСО №2 ООО "Горэнерго"
34 | Мероприятие №1 Модернизация сетей ГВС, сетей теплоснабжения по пер.Зейский котельная "Амурсельмаш" | 125 |  | 8165.68 |  | 0 |  | 0 |  | 8165.68 | 8165.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 5 лет. Износ составляет - 60% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
35 | Мероприятие №2 Модернизация сетей ГВС, сетей теплоснабжения по пер.Летний котельная "Амурсельмаш" | 140 |  | 7145.657 |  | 0 |  | 0 |  | 7145.657 | 7145.657 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 5 лет. Износ составляет - 60% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
36 | Мероприятие №3 Модернизация теплотрассы ТК7-ТК7б ул.Производственная котельная "Южная" | 280 |  | 4246.578 |  | 0 |  | 0 |  | 4246.578 | 4246.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 5 лет. Износ составляет - 60% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
37 | Мероприятие №4 Модернизация насосного оборудования в котельной "Южная" | 1 |  | 8486.883 |  | 0 |  | 0 |  | 8486.883 | 8486.883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 30% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
38 | Мероприятие №5 Замена труб экономайзеров 2, 4, 5 в котельной "Транспортная" | 3 |  | 12195.084 |  | 0 |  | 0 |  | 12195.084 | 12195.084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 100% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
39 | Мероприятие №6 Замена труб экономайзера котла №3 котельной "Районная" | 1 |  | 8184.853 |  | 0 |  | 0 |  | 8184.853 | 8184.853 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 100% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
40 | Мероприятие №7 Модернизация линии щелочения котлов с заменой насоса котельная "Берег" | 1 |  | 561.238 |  | 0 |  | 0 |  | 561.238 | 561.238 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
41 | Мероприятие №8 Замена насоса на линии щелочения котлов котельная "Транспортная" | 1 |  | 200.773 |  | 0 |  | 0 |  | 200.773 | 200.773 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
42 | Мероприятие №9 Замена котла водогрекйного №2 КВм-1,28 КБ с топкой, вентилятором и щитом управления котельная "125 квартал" | 1 |  | 5098.97 |  | 0 |  | 0 |  | 5098.97 | 5098.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 5 лет. Износ составляет - 100% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
43 | Мероприятие №10 Замена насоса ЦНС(Г) 60-198 с эл.двигателем 55/3000 котельная "Транспортная" | 1 |  | 915.76 |  | 0 |  | 0 |  | 915.786 | 915.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 100% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
44 | Мероприятие №11 Замена деарационной колонки КДА-100 котельная "Транспортная" | 1 |  | 1933.28 |  | 0 |  | 0 |  | 1933.28 | 1933.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3лет. Износ составляет - 100% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
45 | Мероприятие №12 Замена дымососа ДН-10/1500 с эл.двигателем 30 кВт котельная "Томская" | 1 |  | 411.21 |  | 0 |  | 0 |  | 411.21 | 411.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 100% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
46 | Мероприятие №13 Замена воздухоподогревателя ВП-Щ-228 котельная "Районная" | 1 |  | 1655.3 |  | 0 |  | 0 |  | 1655.3 | 1655.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 60% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
47 | Мероприятие №14 Замена преобразователя частоты 380В, 55/75 кВт котельная "Южная" | 1 |  | 175.66 |  | 0 |  | 0 |  | 175.66 | 175.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 90% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
48 | Мероприятие №15 Замена забрасывателей топлива ЗП-600м2 котельная "Районная" | 1 |  | 608.01 |  | 0 |  | 0 |  | 608.01 | 608.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 90% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
49 | Мероприятие №16 Капитальный ремонт водогрейного котла №3 КЕ 10--14С | 1 |  | 14438.46 |  | 721.923 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13716.537 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 85% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
50 | Мероприятие №17 Капитальный ремонт водогрейного котла №4 КЕ 10-14С | 1 |  | 14438.46 |  | 721.923 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13716.537 |  |  | срок службы более - 3 лет. Износ составляет - 85% Для улучшения качества предоставления услуг населению, срок исполнения июнь-октябрь 2025 г.
| Мероприятие №18 Ремонт теплотрассы ул. Кирова ТК17-ТК19 в районе дома № 78 г. Белогорск |  |  | 7477.7738 |  | 373.8887 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7103.8851 |  |  | износ - 70%, необходима полная замена трубопровода, запорной арматуры, ремонт тепловых камер и плиты
| Мероприятие №19 Разработка проектной документации по мероприятию "Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной мкр. "Южный" г. Белогорск, Амурская область" |  |  | 5550 |  | 277.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5272.5 |  |  | данне стоительство и реконтрукция еобходимадля подключения нового объектам теплоснабжения
51 | Всего по разделу 1.2. (капремонту и модернизации МО) объекты теплоснабжения |  |  | 102509.73 |  | 2095.236 |  | 0 |  | 60605.062 | 60605.038 | 0 | 0 | 0 |  | 39809.46
52 | Итого по объектам теплоснабжения |  |  | 110660.55 |  | 2095.236 |  | 0 |  | 68755.882 | 68755.858 | 0 | 0 | 0 |  | 39809.46
53 | II Объекты водоснабжения |  |  | 53352.28 |  | 2539.47 |  | 0 |  | 2562.85 | 2562.85 | 0 | 0 | 0 |  | 47889.96
54 | РСО №1 ООО "Водоканал г.Белогорск"
55 | Мероприятие №1 Замена запорной арматуры насосной станции Центрального водозабора ДУ250мм | 3 |  | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 1350 | 1350 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Высокий физический и функционаяльный износ - 85%. Срок службы составляет более 7 лет.Необходима замена для качественного предоставления услуг населению.
56 | Мероприятие №2 Замена выпускной трубы Артезианской скважины Центрального водозабора | 42.6 |  | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Высокий физический и функционаяльный износ - 80%. Срок службы составляет более 5 лет. Необходимо заменить временную наружную с опуской в грунт.
57 | Мероприятие №3 Разработка проектной документации по мероприятию "Строительство водозабора мкр.Южный" | 1 |  | 12910 |  | 645.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12264.5 |  |  | в связи с некачественным предоставлением услуги по водоснабжению населения возникла необходимость в строительстве полноценного водозабора в микрорайоне «Южный», который в дальнейшем войдет в комплекс «Центрального водозабора» для обеспечения нормативной водой жителей близлежащих микрорайонов
| Мероприятие №4 Капитальный ремонт скважины №2725 мкр "Южный" г.Белогорск | 1 |  | 20538.9927 |  | 1026.9496 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 19512.043 |  |  | плохое качество воды
| Мероприятие №5 Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду глубиной 420м. | 1 |  | 17340.4414 |  | 867.02 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 16473.4193 |  |  | планируется стр ново объекЦентьный водозабор,. Кторыйй будет обеспеьселе качествой водой
58 | РСО №2 ООО "Дальжилстрой"
59 | Мероприятие №1 Замена трубопровода от трассы до АБК-1 | 15 |  | 102.85 |  | 0 |  | 0 |  | 102.85 | 102.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Плановая замена по сроку службы более 20 лет, износ - 85%, август 2025 г.
60 | Мероприятие №2 Устройство тепловой изоляции трубопровода | 40 |  | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Плановая замена по сроку службы более 20 лет, износ - 85%, август 2025 г.
61 | III Объекты водоотведения |  |  | 28663.542 |  | 1203.177 |  | 0 |  | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 |  | 22860.365
62 | РСО №1 ООО "Водоканал г.Белогорск" |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
63 | Мероприятие №1 Капитальный ремонт приемной камеры Канализационной насосной станции "Маяковского" | 1 |  | 2750 |  | 0 |  | 0 |  | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Высокий физический и функционаяльный износ - 100%. Срок службы составляет более 5 лет. Необходимо заменить временную наружную с опуской в грунт.
64 | Мероприятие №2 Замена насоса марки СМ 200-150-400 | 1 |  | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Высокий физический и функционаяльный износ - 100%. Срок службы составляет более 5 лет.
65 | Мероприятие №3 Замена насосов типа ЭЦВ6х10х110 | 6 |  | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Высокий физический и функционаяльный износ - 100%. Срок службы составляет более 5 лет.
66 | Мероприятие №4 Капитальный ремонт канализационной станции (КНС) по ул.Маяковского | 1 |  | 24063.543 |  | 1203.177 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22860.365 |  |  | Более 10 лет нарушена работа вентиляции, отсутствие грабельной решетки, необходима замена внутренного запорного коллектора
67 | IV Прочие объекты |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
68 | (заполнение аналогично разделу I) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
69 | Итого по ремонту котлов: | 7 |  | 30228.52
70 | Итого по замене котлов: | 1 |  | 5098.97
71 | Итого по замене тепловых сетей: | 670 |  | 0
72 | Итого по ремонту тепловых сетей |  |  | 19557.915
73 | Итого по замене водопроводных сетей | 97.6 |  | 15
74 | Итого замена канализационных сетей |  |  | 0
75 | Итого замена электрических сетей |  |  | 0
76 | ИТОГО по МО (сумма разделов 1+2+3+4) |  |  | 192676.372 |  | 5837.883 |  | 0 |  | 75918.732 | 75918.708 | 0 | 0 | 0 |  | 62669.825 |  | 0
колонка 5 = сумме колонок 7+9+11
колонка 11= сумме колонок 12+13+14
колонка 6 = сумме колонок: 8+10+16+18
* Под кратким обоснованием подразумевается такие данные, как срок службы, степень или процент износа, количество отказов оборудования за отопительный период, экономия
ресурсов, заключение Ростехнадзора или других контролирующих органов и пр.
Примечания:
1. В министерство ЖКХ области необходимо представлять СВОДНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (то есть объединенную в одну таблицу) по всему муниципальному району (городскому округу)
в разрезе: Ресурсоснабжающих организаций (РСО), сельских советов (с/с), поселений.
2. Все мероприятия, приводимые в таблице, необходимо разделить на следующие группы: I. объекты теплоснабжения (в разрезе РСО, с/с, поселений); II. объекты водоснабжения (в разрезе РСО, с/с, поселений); III. Объекты водоотведения (в разрезе РСО, с/с, поселений), IV. прочие объекты ЖКХ (в разрезе РСО, с/с, поселений). Перечень работ, выполняемых на объектах теплоснабжения, водоснабжения и прочих объектах ЖКХ расположить в следующем порядке по классификации: текущий ремонт, капитальный ремонт, модернизация (в разрезе с/с, поселений).
3. Дефицит средств на подготовку к ОЗП (столбец "19") в столбец "5" (всего затрат) не суммировать.
| необходима корректировка В сводный план не внесены сл. Мероприятия : | всего | областной | местный
| Капитальный ремонт скважины №2725 мкр "Южный" г.Белогорск | 20538.9927 | 19512.043 | 1026.9496
| Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду глубиной 420м. | 17340.4414 | 16473.4193 | 867.0221
| Ремонт теплотрассы ул. Кирова ТК17-ТК19 в районе дома № 78 г. Белогорск | 7477.7738 | 7103.8851 | 373.8887
| Разработка проектной документации по мероприятию "Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной мкр. "Южный" г. Белогорск, Амурская область" | 5550 | 5272.5 | 277.5