# ПРОЕКТ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСКАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2021 – 2040 ГОДЫ

(по состоянию на 2021 г)

Программный документ

г. Санкт-Петербург

2021 г.

- Оглавление

1	Паспорт программы	2

2	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	2

2.1	Система электроснабжения	2

2.2	Система теплоснабжения	2

2.3	Система водоснабжения	2

2.4	Система водоотведения	2

2.5	Система газоснабжения	2

2.6	Система утилизации (захоронения) ТКО	2

2.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения потребителей	2

3	Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	2

3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования	2

3.2	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	2

4	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	2

5	Программа инвестиционных проектов	2

5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	2

5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	2

5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	2

5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	2

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	2

5.6	Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых коммунальных отходов	2

6	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	2

6.1	Краткое описание форм организации проектов	2

6.2	Источники и объемы инвестиций по проектам	2

6.3	Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации программы	2

6.4	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	2

7	Управление программой	2

7.1	Ответственные за реализацию программы	2

7.2	План-график по реализации программы	2

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению программы	2

7.4	Порядок и сроки корректировки программы	2

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Белогорск» Амурской области на период 2021 – 2040 годы, актуализация на 2021 г(далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190–ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016); 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 5. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; 7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 8. Генеральный план муниципального образования; 9. Устав муниципального образования |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Белогорск Амурской области |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2021-2040 |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевые показатели представлены в Приложении 4 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2021-2040 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 22558686,40 тыс. рублей |

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

  - Система электроснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Электроснабжение потребителей муниципального образования город Белогорск осуществляется от центров питания распределительных электрических сетей АО «ДРСК» - филиал «Амурские электрические сети» и АО «Оборонэнерго» - филиал «Дальневосточный» РЭС «Амурский».

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется по линиям электропередачи 220, 110, 35 и 10 кВ.

    - Характеристика системы и институциональная структура

На территории муниципального образования город Белогорск располагаются следующие транзитные линии электропередачи:

- ВЛ 500 кВ «Амурская-Бурейская ГЭС с линией связи»;

- ВЛ 220 кВ «Амурская - Белогорск-Тяга»;

- ВЛ 110 кВ «Белогорск - Серышево»;

- ВЛ 110 кВ «Белогорск - Белая»;

- ВЛ 35 кВ «Белогорск - Новосергеевка»;

- ВЛ 35 кВ «Белогорск - Бочкаревка»;

- ВЛ 35 кВ «Белогорск - Державинка»;

- ВЛ 35 кВ «Белогорск - Пригородное».

Длина линий электропередачи составляет:

- ЛЭП 500 кВ - 1,19 км;

- ЛЭП 220 кВ - 16,09 км;

- ЛЭП 110 кВ - 2,12 км

- ЛЭП 35 кВ - 61,49 км;

- ЛЭП 10 кВ - 101,73 км.

На территории муниципального образования город Белогорск располагаются:

- ПС «Белогорск-тяговая» 220/27,5/10 кВ;

- ПС «Томь» 35/10 кВ;

- ПС «Нагорная» 35/10 кВ;

- ПС «Коммунальная» 35/10 кВ;

- ПС «Амурсельмаш» 35/10 кВ;

- ПС «Промышленная» 35/10 кВ.

Электроснабжение муниципального образования город Белогорск происходит следующим образом: от электрических подстанций отходят ЛЭП 10 кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции.

На территории округа расположены трансформаторные подстанции в количестве 296 штук.

Характеристики электростанций, понизительных подстанций и трансформаторных подстанций, расположенных на территории Муниципального образования город Белогорск представлены в обосновывающих материалах.

    - Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что электросети, расположенные на территории муниципального образования город Белогорск, находятся в удовлетворительном состоянии.

    - Воздействие на окружающую среду

В муниципальном образовании город Белогорск отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии.

    - Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на электроэнергию для муниципального образования город Белогорск представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей муниципального образования город Белогорск

| № | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам) | Единица измерения | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие 2021 | II полугодие 2021 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,91 | 4,05 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона | руб./кВтч | 4,5 | 4,66 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,33 | 1,41 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 5,08 | 5,27 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,91 | 4,05 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 1,33 | 1,41 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,27 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | 3,69 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,27 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | 3,69 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению |  |  |  |
| 4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества |  |  |  |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,27 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | 3,69 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,27 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | 3,69 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,27 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | 3,69 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |
|  | Дневная зона | руб./кВтч | 3,15 | 3,27 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | 3,69 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,74 | 2,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВтч | 0,92 | 0,98 |

    - Имеющиеся проблемы и направления их решения

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что электросети, расположенные на территории муниципального образования город Белогорск, находятся в удовлетворительном состоянии.

Система теплоснабжения

Характеристика системы и институциональная структура источников теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение города Белогорск осуществляется от 21 котельной. Из них 13 котельных принадлежат ООО «Городские энергетические сети»; 1 котельная принадлежит ООО «Дальжилстрой»; 1 котельная принадлежит АО «ОМК Стальной путь» (далее Вагонное ремонтное депо Белогорск); 1 котельная принадлежит ООО «Теплоком»; 5 котельных принадлежат ООО «РЖД» (далее Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению).

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения

На территории города Белогорск существует 21 зона действия.

В каждой зоне действия присутствует свой источник тепловой энергии.

Котельные ООО «Городские энергетические сети»

Котельные предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления для объектов муниципального жилого фонда, объектов социального назначения, а также прочих потребителей.

Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2: система теплоснабжения – открытая, двухтрубная, централизованная. Основным и резервным топливом для котельной является мазут.

Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1: система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная «Берег», ул. Набережная, 2: система теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная мкр. «пос. «Южный»: система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210: система теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная, централизованная. Основным и резервным топливом для котельной является мазут.

Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28»: система теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная «Томская», пер. Томский: система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным и резервным топливом для котельной является мазут.

Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170: система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная «Дом престарелых», ул. Никольское шоссе, 170: система теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265: система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60/2: система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2: система теплоснабжения – закрытая, четырёхтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Котельная № 170, ул. Благовещенская: система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная, централизованная. Основным видом топлива для котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных — качественное, в соответствии с утвержденными температурными графиками: отопление - 95/70 °С (со срезкой на ГВС 65-49°С), ГВС – 70/50°С.

ООО «Дальжилстрой»

Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18, предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде как на собственные нужды предприятия, так и на нужды отопления и горячего водоснабжения для объектов жилого фонда, и объектов социального назначения.

Основным видом топлива котельной является уголь, резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска тепла на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С.

Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь»

Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде как на собственные нужды предприятия, так и на нужды отопления и горячего водоснабжения для объектов жилого фонда, и объектов социального назначения.

Основным видом топлива котельной является уголь, резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска тепла на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 115/70 °С.

ООО «Теплоком»

Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300, предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения для объектов муниципального жилого фонда, и объектов социального назначения.

Основным видом топлива котельной является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска тепла на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С.

Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению

Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению принадлежит 5 котельных:

Котельная ПЧ (г. Белогорск, ул. Садовая, 31)

Котельная ВОХР (г. Белогорск, ул. Калининская, 2)

Котельная ПМС (г. Белогорск, ул. Невского, 1а)

Котельная База-3 (г. Белогорск, ул. Шевченко, 69)

Котельная ШЧ (г. Белогорск, ул. Строительная)

Котельные предназначены для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления для объектов муниципального жилого фонда и объектов социального назначения, а также собственных нужд предприятия.

Основным видом топлива котельных является каменный уголь, резервное топливо отсутствует.

Схема теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепла на котельной — качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 85/65 °С.

Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки, согласно предоставленным данным, представлены в таблице ниже:

Таблица 2. Установленная мощность теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № п/п | Адрес котельной, система теплоснабжения | Марка котла | Год установки котла | Вид топлива | Мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Установленная |  |
|  |  |  |  |  | 1 котлоагрегата | Котельной |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2 | ДЕ-25-14 ГМО | 25.11.1996 | мазут | 14,640 | 73,860 |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | 27.11.1996 | мазут | 14,640 |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | 02.02.1995 | мазут | 14,640 |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | 25.09.1991 | мазут | 14,640 |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | 01.05.1989 | мазут | 14,640 |  |
|  |  | Е-1,0-0,9М | 16.01.2004 | мазут | 0,660 |  |
| 2 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | КЕВ 25-14с | 10.08.1982 | уголь | 14,640 | 43,920 |
|  |  | КЕВ 25-14с | 04.08.1982 | уголь | 14,640 |  |
|  |  | КЕВ 25-14с | 01.09.1982 | уголь | 14,640 |  |
| 3 | Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | КЕВ 10-14с | 01.11.1990 | уголь | 5,600 | 22,400 |
|  |  | КЕВ 10-14с | 01.11.1990 | уголь | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | 01.11.1990 | уголь | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | 01.11.1990 | уголь | 5,600 |  |
| 4 | Котельная мкр. «пос. «Южный» | КЕВ 10-14с | 05.09.1989 | уголь | 5,600 | 22,400 |
|  |  | КЕВ 10-14с | 05.09.1989 | уголь | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | 05.09.1989 | уголь | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | 06.09.1989 | уголь | 5,600 |  |
| 5 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | ДКВР 10-13 ГМ | 01.09.2005 | мазут | 5,540 | 45,900 |
|  |  | ДКВР 10-13 ГМ | 01.09.2005 | мазут | 5,540 |  |
|  |  | ДКВР10-13 ГМ | 06.10.1976 | мазут | 5,540 |  |
|  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | 01.09.1982 | мазут | 14,640 |  |
|  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | 01.09.1982 | мазут | 14,640 |  |
| 6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28» | КВС-2,5 | 01.10.2012 | мазут | 2,150 | 9,848 |
|  |  | КВС-2,32 | 01.10.2011 | мазут | 2,000 |  |
|  |  | КВм-1,8 | 01.10.2010 | мазут | 1,548 |  |
|  |  | КВС-2,32 | 01.10.2011 | мазут | 2,000 |  |
|  |  | КВС-2,5 | 01.10.2012 | мазут | 2,150 |  |
| 7 | Котельная «Томская», пер. Томский | ТВГ-2,5 | 02.10.1995 | мазут | 2,150 | 9,219 |
|  |  | КВа-1,86 | 01.01.2007 | мазут | 1,600 |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | 08.08.1995 | мазут | 1,290 |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | 08.08.1995 | мазут | 1,290 |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | 14.12.1994 | мазут | 1,290 |  |
|  |  | КВа-1,86 | 01.01.2007 | мазут | 1,600 |  |
| 8 | Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170 | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | 15.08.2019 | уголь | 1,548 | 10,492 |
|  |  | КВм-1,28 КБ | 08.08.2007 | уголь | 1,100 |  |
|  |  | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | 09.09.2020 | уголь | 1,548 |  |
|  |  | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | 17.08.2012 | уголь | 1,548 |  |
|  |  | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | 07.11.2011 | уголь | 1,548 |  |
|  |  | КВм-1,86 КБ (Гефест- ТЛЗМ) | 07.11.2011 | уголь | 1,600 |  |
|  |  | КВм-1,86 КБ (Гефест-1,86) | 07.11.2011 | уголь | 1,600 |  |
| 9 | Котельная «Дом престарелых» ул. Никольское шоссе, 170 | КВр 1,8 | 10.08.2018 | уголь | 1,548 | 6,192 |
|  |  | КВр 1,8 | 10.08.2018 | уголь | 1,548 |  |
|  |  | КВр 1,8 | 10.08.2018 | уголь | 1,548 |  |
|  |  | КВр 1,8 | 10.08.2018 | уголь | 1,548 |  |
| 10 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | КВМ-2,0-95 ШП | 17.12.2020 | уголь | 1,720 | 5,960 |
|  |  | КВМ-1,33 К ШП | 09.06.2005 | уголь | 1,144 |  |
|  |  | КВм-1,2 ШП «Гефест» | 01.08.2011 | уголь | 1,032 |  |
|  |  | КВм-1,2 ШП «Гефест» | 01.08.2011 | уголь | 1,032 |  |
|  |  | КВм-1,2 ШП «Гефест» | 01.08.2011 | уголь | 1,032 |  |
| 11 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60/2 | КВм-1,25 РПК | 30.08.2017 | уголь | 1,075 | 3,225 |
|  |  | КВм-1,25 РПК | 30.08.2017 | уголь | 1,075 |  |
|  |  | КВм-1,25 РПК | 30.08.2017 | уголь | 1,075 |  |
| 12 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | Е-1,0-0,9р | 01.01.1998 | уголь | 0,660 | 1,980 |
|  |  | Е-1,0-0,9р | 01.01.1998 | уголь | 0,660 |  |
|  |  | Е-1,0-0,9р | 01.01.1986 | уголь | 0,660 |  |
| 13 | Котельная № 170, ул. Благовещенская | КВм-0,42 | 01.09.1989 | уголь | 0,360 | 1,380 |
|  |  | КВм-0,42 | 01.09.1989 | уголь | 0,360 |  |
|  |  | Е-1,0/9 | 01.09.1989 | уголь | 0,660 |  |
| ООО «Теплоком» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300 | ДКВР 4/13 | 1985 | уголь | 2,500 | 9,200 |
|  |  | ДКВР 4/13 | 1985 | уголь | 2,500 |  |
|  |  | КЕ 6,5/14 | 1985 | уголь | 4,200 |  |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18 | КЕ-10-14с | 2019 | уголь | 5,600 | 12,880 |
|  |  | КЕ-6,5-14с | 1985 | уголь | 3,640 |  |
|  |  | КЕ-6,5-14с | 1985 | уголь | 3,640 |  |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | КВм-2,5 | 2018 | уголь | 2,150 | 4,300 |
|  |  | КВм-2,5 | 2018 | уголь | 2,150 |  |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | паровозный ЕА | 1960 | уголь | 2,430 | 10,530 |
|  |  | паровозный ФД | 1960 | уголь | 2,700 |  |
|  |  | паровозный ФД | 1960 | уголь | 2,700 |  |
|  |  | паровозный ФД | 1960 | уголь | 2,700 |  |
| 2 | Котельная ВОХР (№ 2) Амурская обл., г. Белогорск, ул. Калининская, 2 | КВм-1,2 | 2014 | уголь | 1,032 | 7,396 |
|  |  | КВм-1,2 | 2014 | уголь | 1,032 |  |
|  |  | КВм-2,5 | 2019 | уголь | 2,150 |  |
|  |  | КВм-1,2 | 2014 | уголь | 1,032 |  |
|  |  | КВм-2,5 | 2009 | уголь | 2,150 |  |
| 3 | Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | Е 1/9 | 1982 | уголь | 0,545 | 6,010 |
|  |  | паровозный ЕА | 1956 | уголь | 2,460 |  |
|  |  | паровозный ЕА | 1956 | уголь | 2,460 |  |
|  |  | Е 1/9 | 1992 | уголь | 0,545 |  |
| 4 | Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | Универсал - 6 | 1978 | уголь | 0,352 | 0,894 |
|  |  | КВ-0,63 | 2011 | уголь | 0,542 |  |
| 5 | Котельная ШЧ (№ 6), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Строительная | КВа-0,4 Б/К | 2019 | уголь | 0,344 | 0,688 |
|  |  | КВа-0,4 Б/К | 2019 | уголь | 0,344 |  |

Ограничения использования тепловой мощности источников ресурсоснабжения

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Параметры располагаемой тепловой мощности источников тепла и ограничения тепловой мощности определялись на основании предоставленных режимных карт котлов и фактической тепловой мощности установленного основного оборудования на источниках тепловой энергии.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 3.Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес котельной, система теплоснабжения | Марка котла | Вид топлива | Мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Установленная |  | Ограничения тепловой мощности |  | Располагаемая тепловая мощность |  |
|  |  |  |  | 1 котлоагрегата | Котельной | 1 котлоагрегата | Котельной | 1 котлоагрегата | Котельной |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2. | ДЕ-25-14 ГМО | Мазут | 14,640 | 73,860 | 0,000 | 0,000 | 14,640 | 73,860 |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | Мазут | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | Мазут | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | Мазут | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
|  |  | ДЕ-25-14 ГМО | Мазут | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
|  |  | Е-1,0-0,9М | Мазут | 0,660 |  | 0,000 |  | 0,660 |  |
| 2 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | КЕВ 25-14с | Уголь | 14,640 | 43,920 | 0,000 | 0,000 | 14,640 | 43,920 |
|  |  | КЕВ 25-14с | Уголь | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
|  |  | КЕВ 25-14с | Уголь | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
| 3 | Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 | 22,400 | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 22,400 |
|  |  | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 |  | 0,000 |  | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 |  | 0,000 |  | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 |  | 0,000 |  | 5,600 |  |
| 4 | Котельная мкр. «пос. «Южный» | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 | 22,400 | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 22,400 |
|  |  | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 |  | 0,000 |  | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 |  | 0,000 |  | 5,600 |  |
|  |  | КЕВ 10-14с | Уголь | 5,600 |  | 0,000 |  | 5,600 |  |
| 5 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | ДКВР 10-13 ГМ | Мазут | 5,540 | 45,900 | 0,000 | 0,000 | 5,540 | 45,900 |
|  |  | ДКВР 10-13 ГМ | Мазут | 5,540 |  | 0,000 |  | 5,540 |  |
|  |  | ДКВР10-13 ГМ | Мазут | 5,540 |  | 0,000 |  | 5,540 |  |
|  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | Мазут | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
|  |  | ДЕВ 25-14 ГМ | Мазут | 14,640 |  | 0,000 |  | 14,640 |  |
| 6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28» | КВС-2,5 | Уголь | 2,150 | 9,848 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 9,848 |
|  |  | КВС-2,32 | Уголь | 2,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
|  |  | КВм-1,8 | Уголь | 1,548 |  | 0,000 |  | 1,548 |  |
|  |  | КВС-2,32 | Уголь | 2,000 |  | 0,000 |  | 2,000 |  |
|  |  | КВС-2,5 | Уголь | 2,150 |  | 0,000 |  | 2,150 |  |
| 7 | Котельная «Томская», пер. Томский | ТВГ-2,5 | Мазут | 2,150 | 9,219 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 9,219 |
|  |  | КВа-1,86 | Мазут | 1,600 |  | 0,000 |  | 1,600 |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | Мазут | 1,290 |  | 0,000 |  | 1,290 |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | Мазут | 1,290 |  | 0,000 |  | 1,290 |  |
|  |  | ТВГ-1,5 | Мазут | 1,290 |  | 0,000 |  | 1,290 |  |
|  |  | КВа-1,86 | Мазут | 1,600 |  | 0,000 |  | 1,600 |  |
| 8 | Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170 | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | Уголь | 1,548 | 10,492 | 0,000 | 0,000 | 1,548 | 10,492 |
|  |  | КВм-1,28 КБ | Уголь | 1,100 |  | 0,000 |  | 1,100 |  |
|  |  | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | Уголь | 1,548 |  | 0,048 |  | 1,548 |  |
|  |  | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | Уголь | 1,548 |  | 0,000 |  | 1,548 |  |
|  |  | КВм-1,8 КБ (Гефест-1,8-95 Шп) | Уголь | 1,548 |  | 0,000 |  | 1,548 |  |
|  |  | КВм-1,86 КБ (Гефест- ТЛЗМ) | Уголь | 1,600 |  | 0,000 |  | 1,600 |  |
|  |  | КВм-1,86 КБ(Гефест-1,86) | Уголь | 1,600 |  | 0,000 |  | 1,600 |  |
| 9 | Котельная «Дом престарелых» ул. Никольское шоссе, 170 | КВр 1,8 | Уголь | 1,548 | 6,192 | 0,000 | 0,000 | 1,548 | 6,192 |
|  |  | КВр 1,8 | Уголь | 1,548 |  | 0,000 |  | 1,548 |  |
|  |  | КВр 1,8 | Уголь | 1,548 |  | 0,000 |  | 1,548 |  |
|  |  | КВр 1,8 | Уголь | 1,548 |  | 0,000 |  | 1,548 |  |
| 10 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | КВМ-2,0-95 ШП | Уголь | 1,720 | 5,960 | 0,000 | 0,000 | 1,720 | 5,960 |
|  |  | КВМ-1,33 К ШП | Уголь | 1,144 |  | 0,000 |  | 1,144 |  |
|  |  | КВм-1,2 ШП «Гефест» | Уголь | 1,032 |  | 0,000 |  | 1,032 |  |
|  |  | КВм-1,2 ШП «Гефест» | Уголь | 1,032 |  | 0,000 |  | 1,032 |  |
|  |  | КВм-1,2 ШП «Гефест» | Уголь | 1,032 |  | 0,000 |  | 1,032 |  |
| 11 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60/2 | КВм-1,25 РПК | Уголь | 1,075 | 3,225 | 0,000 | 0,000 | 1,075 | 3,225 |
|  |  | КВм-1,25 РПК | Уголь | 1,075 |  | 0,000 |  | 1,075 |  |
|  |  | КВм-1,25 РПК | Уголь | 1,075 |  | 0,000 |  | 1,075 |  |
| 12 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | Е-1,0-0,9р | Уголь | 0,660 | 1,980 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 1,980 |
|  |  | Е-1,0-0,9р | Уголь | 0,660 |  | 0,000 |  | 0,660 |  |
|  |  | Е-1,0-0,9р | Уголь | 0,660 |  | 0,000 |  | 0,660 |  |
| 13 | Котельная № 170, ул. Благовещенская | КВм-0,42 | Уголь | 0,360 | 1,380 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 1,380 |
|  |  | КВм-0,42 | Уголь | 0,360 |  | 0,000 |  | 0,360 |  |
|  |  | Е-1,0/9 | Уголь | 0,660 |  | 0,000 |  | 0,660 |  |
| ООО «Теплоком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300 | ДКВР 4/13 | Уголь | 2,500 | 9,200 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 9,200 |
|  |  | ДКВР 4/13 | Уголь | 2,500 |  | 0,000 |  | 2,500 |  |
|  |  | КЕ 6,5/14 | Уголь | 4,200 |  | 0,000 |  | 4,200 |  |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18 | КЕ-10-14с | Уголь | 5,600 | 12,880 | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 12,880 |
|  |  | КЕ-6,5-14с | Уголь | 3,640 |  | 0,000 |  | 3,640 |  |
|  |  | КЕ-6,5-14с | Уголь | 3,640 |  | 0,000 |  | 3,640 |  |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | КВм-2,5 | Уголь | 2,150 | 4,300 | 0,000 | 0,000 | 2,15 | 4,300 |
|  |  | КВм-2,5 | Уголь | 2,150 |  | 0,000 |  | 2,15 |  |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | паровозный ЕА | уголь | 2,430 | 10,530 | 0,033 | 0,144 | 2,397 | 10,386 |
|  |  | паровозный ФД | уголь | 2,700 |  | 0,037 |  | 2,663 |  |
|  |  | паровозный ФД | уголь | 2,700 |  | 0,037 |  | 2,663 |  |
|  |  | паровозный ФД | уголь | 2,700 |  | 0,037 |  | 2,663 |  |
| 2 | Котельная ВОХР (№ 2) Амурская обл., г. Белогорск, ул. Калининская, 2 | КВм-1,2 | уголь | 1,032 | 7,396 | 0,002 | 0,006 | 1,030 | 7,390 |
|  |  | КВм-1,2 | уголь | 1,032 |  | 0,002 |  | 1,030 |  |
|  |  | КВм-2,5 | уголь | 2,150 |  | 0,000 |  | 2,150 |  |
|  |  | КВм-1,2 | уголь | 1,032 |  | 0,002 |  | 1,030 |  |
|  |  | КВм-2,5 | уголь | 2,150 |  | 0,000 |  | 2,150 |  |
| 3 | Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | Е 1/9 | уголь | 0,545 | 6,010 | 0,008 | 0,084 | 0,537 | 5,926 |
|  |  | паровозный ЕА | уголь | 2,460 |  | 0,034 |  | 2,426 |  |
|  |  | паровозный ЕА | уголь | 2,460 |  | 0,034 |  | 2,426 |  |
|  |  | Е 1/9 | уголь | 0,545 |  | 0,008 |  | 0,537 |  |
| 4 | Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | Универсал - 6 | уголь | 0,352 | 0,894 | 0,012 | 0,032 | 0,340 | 0,862 |
|  |  | КВ-0,63 | уголь | 0,542 |  | 0,020 |  | 0,522 |  |
| 5 | Котельная ШЧ (№ 6), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Строительная | КВа-0,4 Б/К | уголь | 0,344 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,344 | 0,688 |
|  |  | КВа-0,4 Б/К | уголь | 0,344 |  | 0,000 |  | 0,344 |  |

Зоны действия источников ресурсоснабжения

Расположение зон действия источников ресурсоснабжения (источников тепловой энергии) представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории города Белогорск

Сведения о состоянии сетей

Данные о протяженности тепловых сетей, а также о структуре представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Общая структура тепловых сетей от источников тепловой энергии на территории города Белогорск

| № п/п | Источник тепловой энергии | Тип системы теплоснабжения | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов | Длина трубопроводов (однотрубном исчислении) | Материальная характеристика трубопроводов | Объем трубопроводов тепловых сетей | Подключенная нагрузка | Удельная материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | км | м2 | м3 | Гкал/ч | м2×ч/Гкал |
| 1. | ООО «Городские энергетические сети» |  | 152,0 | 147,287 | 22 392,819 |  |  |  |
| 1.1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2. | Открытая двухтрубная | 189,0 | 22,168 | 4 188,892 | 824,46 | 38,504 | 108,8 |
| 1.2 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | Закрытая двухтрубная | 159,8 | 25,58 | 4 087,346 | 676,78 | 39,999 | 102,2 |
| 1.3 | Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | Закрытая четырёхтрубная | 153,1 | 23,796 | 3 642,609 | 633,52 | 22,81 | 159,7 |
| 1.4 | Котельная мкр. «пос. «Южный» | Закрытая двухтрубная | 166,5 | 21,734 | 3 619,450 | 592,34 | 16,909 | 214,1 |
| 1.5 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | Закрытая четырёхтрубная | 142,1 | 21,494 | 3 053,400 | 553,92 | 15,417 | 198,1 |
| 1.6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28» | Закрытая четырёхтрубная | 115,6 | 9,5366 | 1 102,190 | 116,91 | 6,853 | 160,8 |
| 1.7 | Котельная «Томская», пер. Томский | Закрытая двухтрубная | 137,7 | 5,902 | 812,720 | 109,06 | 6,719 | 121,0 |
| 1.8 | Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170 | Закрытая двухтрубная | 140,1 | 3,9922 | 559,150 | 71,20 | 6,077 | 92,0 |
| 1.9 | Котельная «Дом престарелых» ул. Никольское шоссе, 170 | Закрытая четырёхтрубная | 107,4 | 5,316 | 571,000 | 51,90 | 3,153 | 181,1 |
| 1.10 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | Закрытая двухтрубная | 111,1 | 2,848 | 316,404 | 30,496 | 3,686 | 85,8 |
| 1.11 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60\2 | Закрытая двухтрубная | 93,9 | 1,9078 | 179,218 | 15,658 | 1,213 | 147,7 |
| 1.12 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | Закрытая четырёхтрубная | 74,8 | 2,396 | 179,340 | 11,511 | 0,692 | 259,2 |
| 1.13 | Котельная № 170, ул. Благовещенская | Закрытая двухтрубная | 131,7 | 0,616 | 81,100 | 8,766 | 0,567 | 143,0 |
| 2. | ООО «Теплоком» |  | 111,9 | 7,843 | 877,882 |  |  |  |
| 2.1 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300 | Закрытая двухтрубная | 111,9 | 7,8434 | 877,882 | 95,268 | 4,605 | 190,6 |
| 3. | ООО «Дальжилстрой» |  | 114,5 | 18,746 | 2 146,258 |  |  |  |
| 3.1 | Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18 | Закрытая двухтрубная | 114,5 | 18,74584 | 2 146,258 | 245,669 | 12 | 178,9 |
| 4. | Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  | 119,5 | 1,738 | 207,650 |  |  |  |
| 4.1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | Закрытая двухтрубная | 119,5 | 1,738 | 207,650 | 19,854 | 2,656 | 78,2 |
| 5. | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  | 100,0 | 59,918 | 5 991,146 |  |  |  |
| 5.1 | Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | Закрытая двух-, четырёхтрубная | 116,0 | 21,914 | 2 541,080 | 310,18 | 3,7348 | 680,4 |
| 5.2 | Котельная ВОХР (№ 2) Амурская обл., г. Белогорск, ул. Калининская, 2 | Закрытая двух-, четырёхтрубная | 86,3 | 16,078 | 1 387,498 | 116,621 | 3,7665 | 368,4 |
| 5.3 | Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | Закрытая двух-, четырёхтрубная | 99,2 | 11,562 | 1 146,888 | 111,905 | 1,9666 | 583,2 |
| 5.4 | Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | Закрытая двухтрубная | 95,1 | 6,84 | 650,600 | 54,190 | 0,5817 | 1118,4 |
| 5.5 | Котельная ШЧ (№ 6), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Строительная | Закрытая двухтрубная | 75,2 | 3,524 | 265,080 | 16,265 | 0,2547 | 1040,8 |

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении на территории города Белогорск в разрезе теплоснабжающих организаций приведены на рисунке ниже.

Рисунок 2. Протяженности тепловых сетей в однотрубном исполнении на территории города Белогорск в разрезе теплоснабжающих организаций, км

Паспорт тепловой сети и подключенная нагрузка потребителей муниципального образования город Белогорск указаны в Приложении 1 и Приложении 2 соответственно.

Балансы мощности

Балансы тепловой мощности представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Балансы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории города Белогорск

| № п/п | Адрес котельной, система теплоснабжения | Мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Ограничения тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность | Расход на собственные нужды |  | Тепловая мощность нетто | Тепловая мощность на коллекторах | Потери тепловой мощности в сетях |  | Подключенная нагрузка | на отопление и вентиляцию | на ГВС |
|  |  | Котельной | Котельной | Котельной | Гкал/ч | % |  |  | Гкал/ч | % |  |  |  |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2. | 73,860 | 0,000 | 73,860 | 1,160 | 1,57 | 72,700 | 46,624 | 8,120 | 17,42 | 38,504 | 27,437 | 11,067 |
| 2 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | 43,920 | 0,000 | 43,920 | 0,800 | 1,82 | 43,120 | 48,713 | 8,714 | 17,89 | 39,999 | 31,732 | 8,267 |
| 3 | Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | 22,400 | 0,000 | 22,400 | 0,577 | 2,58 | 21,823 | 25,780 | 2,970 | 11,52 | 22,810 | 17,627 | 5,183 |
| 4 | Котельная мкр. «пос. «Южный» | 22,400 | 0,000 | 22,400 | 0,466 | 2,08 | 21,934 | 20,942 | 4,033 | 19,26 | 16,909 | 12,242 | 4,668 |
| 5 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 ’ | 45,900 | 0,000 | 45,900 | 0,857 | 1,87 | 45,043 | 18,725 | 3,308 | 17,67 | 15,417 | 11,177 | 4,240 |
| 6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28» | 9,848 | 0,000 | 9,848 | 0,220 | 2,23 | 9,628 | 7,457 | 0,604 | 8,10 | 6,853 | 6,853 |  |
| 7 | Котельная «Томская», пер. Томский | 9,219 | 0,000 | 9,219 | 0,326 | 3,54 | 8,893 | 8,137 | 1,418 | 17,43 | 6,719 | 5,749 | 0,970 |
| 8 | Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170 | 10,492 | 0,000 | 10,492 | 0,072 | 0,69 | 10,420 | 7,203 | 1,126 | 15,63 | 6,077 | 4,533 | 1,544 |
| 9 | Котельная «Дом престарелых» ул. Никольское шоссе, 170 | 6,192 | 0,000 | 6,192 | 0,138 | 2,23 | 6,054 | 3,853 | 0,700 | 18,17 | 3,153 | 3,057 | 0,096 |
| 10 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | 5,960 | 0,000 | 5,960 | 0,080 | 1,34 | 5,880 | 4,464 | 0,778 | 17,43 | 3,686 | 3,282 | 0,404 |
| 11 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60/2 | 3,225 | 0,000 | 3,225 | 0,027 | 0,84 | 3,199 | 1,297 | 0,084 | 6,48 | 1,213 | 0,687 | 0,526 |
| 12 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | 1,980 | 0,000 | 1,980 | 0,034 | 1,73 | 1,946 | 0,791 | 0,190 | 24,02 | 0,601 | 0,421 | 0,180 |
| 13 | Котельная № 170, ул. Благовещенская | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 0,007 | 0,51 | 1,374 | 0,893 | 0,018 | 2,02 | 0,875 | 0,875 |  |
| ООО «Теплоком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300 | 9,200 | 0,000 | 9,200 | 0,070 | 0,76 | 9,130 | 5,123 | 0,438 | 8,55 | 4,685 | 4,685 |  |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18 | 12,880 | 0,000 | 12,880 | 0,100 | 0,78 | 12,780 | 12,440 | 0,440 | 3,54 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск - обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск - обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | 4,300 | 0,000 | 4,300 | 0,085 | 1,98 | 4,215 | 2,826 | 0,170 | 6,02 | 2,656 | 2,482 | 0,174 |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | 10,530 | 0,144 | 10,386 | 0,149 | 1,43 | 10,237 | 4,363 | 0,628 | 14,39 | 3,7348 | 3,7200 | 0,0148 |
| 2 | Котельная ВОХР (№ 2) Амурская обл., г. Белогорск, ул. Калининская, 2 | 7,396 | 0,006 | 7,390 | 0,151 | 2,04 | 7,239 | 4,172 | 0,405 | 9,71 | 3,7665 | 3,6020 | 0,1645 |
| 3 | Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | 6,010 | 0,084 | 5,926 | 0,079 | 1,33 | 5,847 | 2,303 | 0,336 | 14,59 | 1,9666 | 1,9218 | 0,0448 |
| 4 | Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | 0,894 | 0,032 | 0,862 | 0,023 | 2,67 | 0,839 | 0,7147 | 0,133 | 18,61 | 0,5817 | 0,5817 |  |
| 5 | Котельная ШЧ (№ 6), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Строительная | 0,688 | 0,000 | 0,688 | 0,01 | 1,45 | 0,678 | 0,3397 | 0,085 | 25,02 | 0,2547 | 0,2547 |  |

В таблице ниже приведена структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику централизованного теплоснабжения на территории города Белогорска. Расчет резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии произведен на основании представленных данных теплоснабжающими организациями.

Таблица 6. Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников централизованного теплоснабжения на территории города Белогорска

| № п/п | Адрес котельной, система теплоснабжения | Мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая мощность нетто | Тепловая мощность на коллекторах | Потери тепловой мощности в сетях |  | Подключенная нагрузка | Резерв (+)/ Дефицит (-) |  |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |  | Гкал/ч | % |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2. | 72,700 | 46,624 | 8,120 | 17,42 | 38,504 | 26,076 | 35,3 |
| 2 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | 43,120 | 48,713 | 8,714 | 17,89 | 39,999 | -5,593 | -12,7 |
| 3 | Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | 21,823 | 25,780 | 2,970 | 11,52 | 22,810 | -3,957 | -17,7 |
| 4 | Котельная мкр. «пос. «Южный» | 21,934 | 20,942 | 4,033 | 19,26 | 16,909 | 0,992 | 4,4 |
| 5 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | 45,043 | 18,725 | 3,308 | 17,67 | 15,417 | 26,318 | 57,3 |
| 6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28» | 9,628 | 7,457 | 0,604 | 8,10 | 6,853 | 2,171 | 22,0 |
| 7 | Котельная «Томская», пер. Томский | 8,893 | 8,137 | 1,418 | 17,43 | 6,719 | 0,757 | 8,2 |
| 8 | Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170 | 10,420 | 7,203 | 1,126 | 15,63 | 6,077 | 3,218 | 30,7 |
| 9 | Котельная «Дом престарелых» ул. Никольское шоссе, 170 | 6,054 | 3,853 | 0,700 | 18,17 | 3,153 | 2,201 | 35,5 |
| 10 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | 5,880 | 4,464 | 0,778 | 17,43 | 3,686 | 1,417 | 23,8 |
| 11 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60/2 | 3,199 | 1,297 | 0,084 | 6,48 | 1,213 | 1,902 | 59,0 |
| 12 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | 1,946 | 0,791 | 0,190 | 24,02 | 0,601 | 1,155 | 58,3 |
| 13 | Котельная № 170, ул. Благовещенская | 1,374 | 0,893 | 0,018 | 2,02 | 0,875 | 0,481 | 34,8 |
| ООО «Теплоком» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300 | 9,130 | 5,123 | 0,438 | 8,55 | 4,685 | 4,007 | 43,6 |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18 | 12,780 | 12,440 | 0,440 | 3,54 | 12,000 | 0,340 | 2,7 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | 4,215 | 2,826 | 0,170 | 6,02 | 2,656 | 1,389 | 32,3 |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | 10,237 | 4,363 | 0,628 | 14,39 | 3,7348 | 5,8742 | 57,4 |
| 2 | Котельная ВОХР (№ 2) Амурская обл., г. Белогорск, ул. Калининская, 2 | 7,239 | 4,172 | 0,405 | 9,71 | 3,7665 | 3,0675 | 41,5 |
| 3 | Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | 5,847 | 2,303 | 0,336 | 14,59 | 1,9666 | 3,5444 | 59,8 |
| 4 | Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | 0,839 | 0,7147 | 0,133 | 18,61 | 0,5817 | 0,1243 | 14,4 |
| 5 | Котельная ШЧ (№ 6), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Строительная | 0,678 | 0,3397 | 0,085 | 25,02 | 0,2547 | 0,3383 | 49,2 |

Дефициты тепловой мощности нетто по подключённой нагрузке присутствуют на котельных «Районная» (5,593 Гкал/ч; 12,7%) и «Берег» (3,957 Гкал/ч; 17,7%).

Остальные котельные на территории города Белогорск функционируют с резервом тепловой мощности нетто.

Анализ представленного материала показывает, что дефицит тепловой мощности для котельных обусловлен в основном, за счет превышения расчетной тепловой нагрузки потребителей над тепловой мощностью нетто котельных.

Балансы теплоносителя

Расход теплоносителя на отопление, вентиляцию и ГВС в зонах действия существующих источников теплоснабжения на территории города Белогорск приведены в таблице ниже.

Таблица 7. Расход теплоносителя на отопление и вентиляцию в зонах действия существующих источников теплоснабжения на территории города Белогорск

| № п/п | Источник | Расход теплоносителя, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление + вентиляция | ГВС | Общий |
| Котельные ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная м-н «Южный» | 587,8 | 169 | 756,8 |
| 2 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2 | 1107,4 | 361,32 | 1468,72 |
| 3 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | 516,76 | 120,44 | 637,2 |
| 4 | Котельная «125 квартал», ул. Кирова, 170 | 58 | 182 | 240 |
| 5 | Котельная «СПТУ-13», ул. Кирова, 265 | 133,92 | 17,16 | 151,08 |
| 6 | Котельная «Томская», пер. Томский | 220,32 | 52,76 | 273,08 |
| 7 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | 1371,2 | 280,76 | 1651,96 |
| 8 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | 17,64 | 5,64 | 23,28 |
| 9 | Котельная «Мелькомбинат», ул.50 Лет Комсомола, 28 | 298,92 | 44,36 | 343,28 |
| 10 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 Лет Комсомола, 60\2 | 30,88 | 10,54 | 41,42 |
| 11 | Котельная «Дом престарелых», ул. Н-Шоссе, 170 | 105,2 | 14,6 | 119,8 |
| 12 | Котельная «Берег», ул. Набережная,2 | 782,4 | 54,8 | 837,2 |
| 13 | Котельная «Благовещенская», ул. Благовещенская | 30,4 | - | 30,4 |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Дальжилстрой» | 484,52 | 5,22 | 489,74 |
| ООО «Теплоком» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Теплоком» | 189,84 |  | 189,84 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | 95,32 | 6,96 | 102,28 |
| Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ПЧ (№1) | 177 | 1,45 | 178,45 |
| 2 | Котельная ВОХР (№2) | 178,64 | 2,61 | 181,25 |
| 3 | Котельная ПМС-46 (№3) | 114,8 | 2,08 | 116,88 |
| 4 | Котельная База-3 (№4) | 32,08 | - | 32,08 |
| 5 | Котельная ШЧ (№6) | 14,92 | - | 14,92 |

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей на территории города Белогорск организована с применением водоподготовительных установок. Теплоснабжение в городском округе организовано как по открытой схеме (котельная мкр. «Транспортный»), в которой предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем санкционированного отбора из тепловой сети, так и по закрытой схеме (все источники тепловой энергии на территории города Белогорск, кроме котельной мкр. Транспортный»), в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системах теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются в котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек. Для подпитки системы теплоснабжения и других технологических нужд источников тепловой энергии используется водопроводная вода системы централизованного водоснабжения поселения в качестве исходной. На автоматизированных котельных и котельных малой мощности деаэрация не используется.  Низкое качество подпиточной воды при отсутствии специальных устройств, для ее очистки и деаэрации, приводит к интенсивному образованию механических отложений и коррозии внутренних поверхностей трубопроводов и отопительных приборов. В теплоснабжающих организациях имеется опыт использования комплексонов с целью повышения эффективности водно-химического режима.

Расчётная структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии на территории города Белогорск, согласно СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Расчётная структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии на территории города Белогорск

| № п/п | Источник тепловой энергии | Тип системы теплоснабжения | Объем трубопроводов тепловых сетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | м3/ч | м3/ч |
| 1. | ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2. | Открытая двухтрубная | 824,46 | 2,06 | 16,49 |
| 1.2 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | Закрытая двухтрубная | 676,78 | 1,69 | 13,54 |
| 1.3 | Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | Закрытая четырёхтрубная | 633,52 | 1,58 | 12,67 |
| 1.4 | Котельная мкр. «пос. «Южный» | Закрытая двухтрубная | 592,34 | 1,48 | 11,85 |
| 1.5 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | Закрытая четырёхтрубная | 553,92 | 1,38 | 11,08 |
| 1.6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28» | Закрытая четырёхтрубная | 116,91 | 0,29 | 2,34 |
| 1.7 | Котельная «Томская», пер. Томский | Закрытая двухтрубная | 109,06 | 0,27 | 2,18 |
| 1.8 | Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170 | Закрытая двухтрубная | 71,20 | 0,18 | 1,42 |
| 1.9 | Котельная «Дом престарелых» ул. Никольское шоссе, 170 | Закрытая четырёхтрубная | 51,90 | 0,13 | 1,04 |
| 1.10 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | Закрытая двухтрубная | 30,496 | 0,08 | 0,61 |
| 1.11 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60\2 | Закрытая двухтрубная | 15,658 | 0,04 | 0,31 |
| 1.12 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | Закрытая четырёхтрубная | 11,511 | 0,03 | 0,23 |
| 1.13 | Котельная № 170, ул. Благовещенская | Закрытая двухтрубная | 8,766 | 0,02 | 0,18 |
| 2. | ООО «Теплоком» |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300 | Закрытая двухтрубная | 95,268 | 0,24 | 1,91 |
| 3. | ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18 | Закрытая четырёхтрубная | 245,669 | 0,61 | 4,91 |
| 4. | Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | Закрытая двухтрубная | 19,854 | 0,05 | 0,40 |
| 5. | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | Закрытая двух-, четырёхтрубная | 310,18 | 0,78 | 6,20 |
| 5.2 | Котельная ВОХР (№ 2) Амурская обл., г. Белогорск, ул. Калининская, 2 | Закрытая двух-, четырёхтрубная | 116,621 | 0,29 | 2,33 |
| 5.3 | Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | Закрытая двух-, четырёхтрубная | 111,905 | 0,28 | 2,24 |
| 5.4 | Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | Закрытая двухтрубная | 54,190 | 0,14 | 1,08 |
| 5.5 | Котельная ШЧ (№ 6), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Строительная | Закрытая двухтрубная | 16,265 | 0,04 | 0,33 |

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

В зависимости от полученных показателей при расчете надежности системы теплоснабжения (Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

● высоконадежные                  более 0,9;

● надежные                            0,75 – 0,89;

● малонадежные                       0,5 – 0,74;

● ненадежные                          менее 0,5.

Системы теплоснабжения, функционирующие на территории города Белогорск, находятся на границе между высоконадежными системами теплоснабжения и надежными.

Полученная надежность систем теплоснабжения на территории города Белогорск составляет 0,8760, что находятся на границе между надежными системами теплоснабжения и высоконадежными. В целом, скорее всего, по совокупному уровню надежности систем централизованного теплоснабжения, функционирующих на территории города Белогорск, системы теплоснабжения можно оценить как «надежные».

Здесь следует отметить, что основной вклад в снижение надежности, формируется за счет потока отказов и величины аварийного недоотпуска в магистральных сетях, а также отсутствием резервных линий электро-, водоснабжения на котельных малой мощности. При этом наиболее действенным и эффективным решением в части повышения надежности до категории «надежные», может быть реконструкция участков магистральных сетей с наибольшей концентрацией повреждений и наибольшим вкладом в величину аварийного недоотпуска.

Состояние учёта

Требования к порядку организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителей, контроля их параметров: массы (объема), температуры и давления, а также общие технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя, определяются «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.09.2017 № 1089, от 13.02.2019 № 137), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034.

Сведения о средствах учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети на территории города Белогорск, приведена в таблице ниже.

Таблица 9. Сведения о средствах учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети на территории города Белогорск

| № п/п | Адрес котельной, система теплоснабжения | Прибор учёта отпущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |
| 1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2 | Отсутствует |
| 2 | Котельная «Районная», ул. Маяковского, 1 | Отсутствует |
| 3 | Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | Отсутствует |
| 4 | Котельная мкр. «пос. «Южный» | Отсутствует |
| 5 | Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | Отсутствует |
| 6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28» | Отсутствует |
| 7 | Котельная «Томская», пер. Томский | Отсутствует |
| 8 | Котельная 125 квартала, ул. Кирова, 170 | Отсутствует |
| 9 | Котельная «Дом престарелых» ул. Никольское шоссе, 170 | Отсутствует |
| 10 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | Отсутствует |
| 11 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60/2 | Отсутствует |
| 12 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | Отсутствует |
| 13 | Котельная № 170, ул. Благовещенская | Отсутствует |
| ООО «Теплоком» |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 300 | Отсутствует |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Дальжилстрой», ул. Производственная, 18 | ВКТ-7, ПРЭМ |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |
| 1 | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | Отсутствует |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |
| 1 | Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | МКТС |
| 2 | Котельная ВОХР (№ 2) Амурская обл., г. Белогорск, ул. Калининская, 2 | МКТС |
| 3 | Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | МКТС |
| 4 | Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | МКТС |
| 5 | Котельная ШЧ (№ 6), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Строительная | ВКТ-7, ПРЭМ |

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов».

Источники тепловой энергии работают на угле и мазуте. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, пыли неорганической, твердых частиц.

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы организаций, занятых в сфере теплоснабжения и тарифы на тепловую энергию за 2021 приведены в таблицах ниже.

Таблица 10. Динамика утвержденных тарифов организаций, занятых в сфере теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ООО «ГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, с НДС | руб./Гкал | 2850,57 | 2872,46 | 2921,15 | 3027,1 | 3027,1 | 3163,1 | 3103,04 | 3103,04 |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 21,89 | 48,69 | 105,95 | 0 | 136 | -60,06 | 0 |
|  | % |  | 0,8 | 1,7 | 3,5 | 0,0 | 4,3 | -1,9 | 0,0 |
| От ФБГУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ, без НДС | руб./Гкал | 820,46 | 820,46 | 820,46 | 869,04 | 869,04 | 861,39 | 861,39 | 952,86 |
| Прирост тарифа на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  | 0 | 0 | 48,58 | 0 | -7,65 | 0 | 91,47 |
|  | % |  | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 10,6 |
| От вагонного ремонтного депо Белогорск - структурного подразделения ОАО «ВРК-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной вагонного ремонтного депо Белогорск - структурного подразделения ОАО «ВРК-3», без НДС | руб./Гкал | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 59,18 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 64,3 |
| Прирост тарифа на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  | 0 | 0 | 3,35 | -0,48 | 0 | 0 | 5,6 |
|  | % |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| От ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной ООО «Дальжилстрой», без НДС | руб./Гкал |  | 309,16 | 309,16 | 321,24 | 317,94 | 317,94 | 317,94 | 337,54 |
| Прирост тарифа на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  | 0 | 0 | 12,08 | -3,3 | 0 | 0 | 19,6 |
|  | % |  | 0,0 | 0,0 | 3,9 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| От котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии от котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», без НДС | руб./Гкал |  | 196,17 | 196,17 | 212,93 | 207,15 | 207,15 | 207,15 | 225,15 |
| Прирост тарифа на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  | 0 | 16,76 | -5,78 | 0 | 0 | 18 |
|  | % |  |  | 0,0 | 8,5 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
| ООО «Теплоком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, с НДС | руб./Гкал | 2002,55 | 2058,74 | 2058,74 | 2179,29 | 2179,29 | 2434,4 | 2335,26 | 2335,26 |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 56,19 | 0 | 120,55 | 0 | 255,11 | -99,14 | 0 |
|  | % |  | 2,8 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 11,7 | -4,1 | 0,0 |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, с НДС | руб./Гкал | 2293,13 | 2342,89 | 2382,6 | 2382,6 | 2490,28 | 2595,89 | 2595,89 | 2595,89 |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 49,76 | 39,71 | 0 | 107,68 | 105,61 | 0 | 0 |
|  | % |  | 2,2 | 1,7 | 0,0 | 4,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Дома с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, с НДС | руб./Гкал | 2139,18 | 2194,72 | 2231,92 | 2332,7 | 2332,7 | 2433,3 | 2433,3 | 2538,9 |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 55,54 | 37,2 | 100,78 | 0 | 100,6 | 0 | 105,6 |
|  | % |  | 2,6 | 1,7 | 4,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск - структурного подразделения ОАО «ВРК-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, с НДС | руб./Гкал | 1931,64 | 1961,64 | 1944,15 | 1944,15 | 1944,15 | 1973,28 | 1973,28 | 2001,25 |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 30 | -17,49 | 0 | 0 | 29,13 | 0 | 27,97 |
|  | % |  | 1,6 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,4 |
| Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, с НДС | руб./Гкал | 2007,19 | 2203,03 | 2203,03 | 2325,27 | 2527,93 | 2634,7 | 2436,98 | 2601,46 |
| Прирост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал |  | 195,84 | 0 | 122,24 | 202,66 | 106,77 | -197,72 | 164,48 |
|  | % |  | 9,8 | 0,0 | 5,5 | 8,7 | 4,2 | -7,5 | 6,7 |

Таблица 11. Тариф на тепловую энергию на 2021 г.

| Местоположение | Наименование организации | Примечание | Применяемый тариф на т/э по состоянию на 31.12.2020 руб./Гкал с НДС | Льготные тарифы на тепловую энергию для населения, установленные на 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие, руб./Гкал с НДС | 2 полугодие, руб./Гкал с НДС |
|  | ООО "Теплоком" |  | 2 201,35 | 2 201,35 | 2 284,24 |
|  | АО "Дальневосточная распредилительная сетевая компания" филиал Амурские электрические сети |  | 1 999,04 | 1 999,04 | 2 070,53 |
| г. Белогорск | ООО "Дальжилстрой" | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением, дома с газовыми плитами | 2 595,89 | 2 595,89 | 2 638,19 |
|  |  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением, дома с электроплитами | 2 433,30 | 2 433,30 | 2 538,90 |
|  |  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топливаванной и (или) душем, водоотведением |  | 2 595,89 | 2 638,19 |
|  | ООО "Городские энергетические сети" | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (закрытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного водоснабжения ООО "Водоканал") | 2 749,86 | 2 749,86 | 2 900,11 |
|  |  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (закрытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного водоснабжения Забайкальская дирекция по теплоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО РЖД), дома с газовыми плитами | 3 063,35 | 3 063,35 | - |
|  | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | Многоквартирный дом, оборудованнный холодным водоснабжением, водоотведением, с центральным отоплением | 3 310,24 | 3 310,24 | 3 427,34 |
|  |  | Многоквартирный дом с водоснабжение (колонка), водоотведением, с централизованным отоплением, без водоотведения | 3 042,71 | 3 042,71 | 3 152,07 |
|  | Забайкальская дирекция по теплоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по теплоснабжению - филиала ОАО РЖД |  | 2 634,70 | 2 634,70 | 2 713,06 |

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения).

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей.

В системе теплоснабжения города Белогорск имеются проблемы, существенно снижающие надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения.

Из комплекса существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа можно выделить:

Системные проблемы:

- отсутствие у теплоснабжающих организаций, как средств (источников) необходимых для финансирования, как энергоэффективных мероприятий, так и мероприятий по повышению надежности, а равно и реальных стимулов для реализации таких мероприятий;

- отсутствие определенности с дальнейшей схемой управления муниципальными активами (не урегулированы вопросы дальнейшей эксплуатации, поддержания и улучшения состояния сетей и котельных), которые могут быть реализованы, либо через механизм концессионных соглашений, либо иным законным способом;

- отсутствие энергетических обследований тепловых сетей и котельных.

Проблемы на источниках тепловой энергии:

- износ и старение котельного оборудования;

- невысокие КПД котельных агрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

- отсутствие приборного учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии в котельных, кроме котельных «ООО «Дальжилстрой» и Свободненского территориального участка Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД», которые оснащены приборами учёта отпущенной тепловой энергии;

- низкий уровень автоматизации котельных.

Проблемы в тепловых сетях:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- неоптимальное соотношение материальной характеристики сетей, по отношению к величине фактически используемой мощности;

Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения:

- низкая степень охвата потребителей приборами учета тепла и средствами регулирования теплопотребления и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов при отсутствии приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях (разрушение теплопроводов или арматуры, образование свищей вследствие коррозии теплопроводов, гидравлическая разрегулировка тепловых сетей) является высокий износ сетевого хозяйства. Более 70% тепловых сетей на территории города Белогорск уже выработали свой ресурс.

- высокий уровень потерь из-за обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулированные) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

- устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Отсутствие должного уровня средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла приводит к невысокой экономичности даже неизношенного основного оборудования котельных, находящегося в хорошем техническом состоянии.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Расстояние между источниками тепловой энергии, в основном, превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплоснабжающих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудования. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Выводы:

1. Система теплоснабжения на территории Муниципального образования город Белогорск выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям и требованиям нормативных документов.

2. Необходимы инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения на территории города Белогорск.

3. Необходимо осуществлять мероприятия по плановому ремонту и реконструкции источников тепла, своевременно перекладывать тепловые сети, отработавшие нормативный срок службы.

4. Необходим переход от открытой системы теплоснабжения на закрытую в системе теплоснабжения от котельной мкр. «Транспортный»

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на предварительно изолированные трубопроводы в заводских условиях.

На момент разработки Схемы теплоснабжения система выработки и передачи тепловой энергии от источников теплоснабжения на территории города Белогорска физически и морально устарела, кроме котельных Свободненского территориального участка Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД», в которых в плановом порядке устанавливаются котлы- термороботы, работающие в автоматическом режиме, без присутствия обслуживающего персонала.

Система теплоснабжения на территории Муниципального образования город Белогорск, практически, выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Белогорск не зафиксированы.

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения, на территории муниципального образования город Белогорск, предписания от надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Система водоснабжения

    - Характеристика системы и институциональная структура

Основными источниками централизованного водоснабжения на территории поселения являются подземные артезианские воды. Территория поселения обеспечена запасами артезианских вод в достаточном количестве.

На территории поселения действует собственная централизованная система водоснабжения. Население в индивидуальной застройке пользуется водой из шахтных колодцев на приусадебных участках или водой, доставленной в автоцистернах.

Система водоснабжения является:

- по назначению - совмещенной: противопожарная и хозяйственно-питьевая;

- по территориальному признаку – местная;

- по характеру используемых природных источников - система, забирающая воду из подземных источников;

- по способу подачи воды – напорная;

- по виду обслуживаемых объектов – городская;

- по способу доставки и распределения воды – централизованная.

Водопроводная сеть представляет собой систему подземных трубопроводов для подачи воды к местам потребления с устройством водопроводных колодцев.

Расположение сетей и ВЗУ обозначено на схеме водоснабжения городского округа.

На территориях городского округа имеются предприятия, которые используют на технологические нужды значительный объем артезианской воды.

Качество подземных вод в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Предполагается строительство единого водозабора со станцией водоочистки, производительностью 13000 м3/сут, ориентировочно срок реализации 2025 г.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) отсутствуют на большинстве водозаборных сооружениях.

Хозяйственно-питьевое и технологическое водоснабжение осуществляется за счет эксплуатации водоносных горизонтов в отложениях среднекаменноугольного возраста.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, манометрами, отверстиями для замера уровня воды, и приборами водоучета.

На всех предприятиях разработаны программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий. Согласно этой программе регулярно производится отбор проб воды на сокращенный химический и бактериологический анализы из скважин и на выходе перед подачей в разводящую сеть.

Как показали анализы воды, качество подземных вод водоносного горизонта и среднекаменноугольного водоносного комплекса на ВЗУ остается без существенных изменений на протяжении нескольких лет эксплуатации ВЗУ, что говорит о достаточной защищенности водоносных горизонтов (комплексов) и отсутствии пространственной изменчивости по территории.

Территория города разделена на две части железной дорогой и имеет значительные перепады высот уровня земли, поэтому город не имеет общей сети водопровода, и разделен на несколько локальных систем:

- Амурсельмаш;

- Рембаза;

- Центральный микрорайон;

- Транспортный микрорайон.

На территории муниципального образования город Белогорск свою деятельность осуществляют следующие ресурсоснабжающие компании:

- ООО «Водоканал города Белогорск»;

- Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»;

- ООО «Белогорский источник»;

- ООО «Дальжилстрой».

На рисунке ниже отображены зоны эксплуатационный ответственности ресурсоснабжающих компаний.

Рисунок 3. Зоны эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций

На сегодняшний день к сетям централизованного водоснабжения не подключены районы усадебной застройки. Обеспеченность водоснабжением по районам города представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Обеспеченность водоснабжением

| № п/п | Планировочный район | Население, тыс. чел. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральный | 17,2 | Водоснабжение преимущественно централизованное, район канализован |
| 2. | Мелькомбинат | 5,1 | Водоснабжение преимущественно централизованное, район канализован |
| 3 | Транспортный (Гора) | 16,4 | Водоснабжение, централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд |
| 4 | Сосновка | 4,1 | Водоснабжение, централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд. |
| 5 | Городок, Остров | 0,6 | Централизованное водоснабжение отсутствует, район не канализован |
| 6 | Южный | 9,6 | Водоснабжение, централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд |
| 7 | Зеленый городок | 1 | Водоснабжение осуществляется от скважины, находящейся на балансе ОАО «РЖД», район не канализован. |
| 8 | Высокое | 7,9 | Централизованное водоснабжение отсутствует, район не канализован |
| 9 | Амурсельмаш | 6,3 | Водоснабжение, централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд. |

Уровень обеспеченности централизованной системой водоснабжения составляет 87,6 %.

    - Горячее водоснабжение

Централизованная система ГВС в муниципальном образовании город Белогорск отсутствует.

    - Состояния источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основными источниками централизованного водоснабжения на территории поселения являются подземные артезианские воды. Территория поселения обеспечена запасами артезианских вод в достаточном количестве.

Водозаборные скважины ООО «Водоканал города Белогорск»

В настоящее время в ведении ООО «Водоканал города Белогорск» находятся водопроводные сети, артезианские скважины, резервуары приема и хранения воды в количестве 19 шт., насосные станции второго подъема, водопроводные колонки в количестве 16 шт.

Артезианские скважины в количестве 37 ед. объединены в групповые водозаборы, а именно: «Транспортный», состоящий из четырнадцати скважин, «Амурсельмаш», состоящий из шести скважин; «Центральный», состоящий из четырнадцати скважин; «Рембаза - Ломоносова», состоящий из трех скважин, «Южный», состоящий из двух скважин.

Год ввода в эксплуатацию скважин 1975-1990.

На групповых водозаборах: вода из скважин поступает в емкости, объемом 500м3 каждая, затем насосами станций второго подъема транспортируется в резервуар водонапорных башен, оттуда самотеком поступает потребителям по разводящим трубопроводам. Вода из одиночных скважин глубинными насосами транспортируется в сеть.

Водозабор «Центральный»

Водозабор «Центральный» расположен в центральной части г. Белогорска по ул. Пушкина.

Данный водозабор состоит из 14 эксплуатационных скважин.

Эксплуатация водозабора осуществляется с 1975 г. и по настоящее время.

Водозабор площадочного типа, расстояние между скважинами от 90 до 750 м.

Все скважины располагаются в наземных павильонах, оборудованных надежными устройствами. На всех скважинах оборудованы ЗСО.

Эксплуатационные запасы подземных вод по водозабору утверждены в количестве 1708 м3/сут. по категории А+В.

Водозабор «Транспортный»

Водозабор состоит из 12 эксплуатационных скважин.

Эксплуатация водозабора осуществляется с 1993 г.

Водозабор линейного типа, скважины рассредоточены на расстоянии 500-1000 м друг от друга. ЗСО первого пояса оборудованы на скважинах № ВД – 01, ВД – 03.

Эксплуатационные запасы подземных вод по водозабору утверждены в количестве 2135 м3/сут. по категории А+В+С.В

Водозабор «Амурсельмаш»

Водозабор расположен в северо-восточной части г. Белогорска на территории ранее действующего завода «Амурсельмаш». Водозабор состоит из 5 эксплуатационных скважин (четыре действующие, одна в резерве).

Эксплуатация водозабора осуществляется с 1975 г.

Водозабор площадочного типа, скважины рассредоточены на расстоянии 330-520 м. друг от друга. Скважины размещены в наземных павильонах. ЗСО первого пояса не оборудованы.

Эксплуатационные запасы подземных вод по водозабору утверждены в количестве 1281 м3/ сут по категории А+В.

Водозабор «Рембаза-Ломоносова»

Водозабор расположен в районе Рембазы, в кварталах № 298, 310, водозабор линейного типа групповой, состоит из 3 действующих эксплуатационных скважин АМ – 193, АМ – 202 и 26-78. Эксплуатация водозабора осуществляется с 1974 г.

Скважина № АМ – 193 и АМ – 202 расположены в границах улиц Кирова – Дорожная.

Над скважинами № АМ – 193, АМ – 202 установлены павильоны насосных станций. Размеры ограждения скважин не соответствуют санитарным нормам.

Водозабор «Южный»

Водозабор расположен в микрорайоне «Южный» к северо-востоку от жилой застройки, по южной границе базы хлебопродуктов.

Водозабор состоит из 3 водозаборных скважин, из них 2 – действующие № 27-25, АМ – 387. Эксплуатация водозабора осуществляется с 1984 г.

Скважины расположены на двух площадках. На первой расположена скважина № АМ – 387. Вторая в квартале № 263 со скважиной № 27-25.

Скважины первой площадки расположены в подземных камерах, ЗСО организована, над скважиной № 2725 установлен наземный павильон, ограждение отсутствует.

Эксплуатационные запасы подземных вод по водозабору утверждены в количестве 427 м3/сут по категории А+В+С.

Основные характеристики водозаборных скважин представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Основные характеристики водозаборных скважин

| № п/п | Месторасположение и наименование водозабора | Год бурения | Насосное оборудование (ЭЦВ) | Производительность, м3/ч | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповой водозабор «Транспортный» |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина АМ-473, ул. Ледяная | 1993 | 6-10-100 | 10 | 360 |
| 2 | ВД 34-32 (172) БПК, ул. Серышева | 2009 | 6-16-110 | 16 | 400 |
| 3 | АМ-436, озеро Летное | 1993 | 8-25-100 | 25 | 400 |
| 4 | ВД-01, озеро Летное | 1994 | 6-10-110 | 10 | 301 |
| 5 | 34-19 | 1994 | 8-25-100 | 25 | 370 |
| 6 | ВД- 35, озеро Летное | 1997 | 6-16-110 | 16 | 390 |
| 7 | АМ-430 А, ул. Базарная | 2011 | 6-16-110 | 10 | 400 |
| 8 | 32-01, ул. Базарная | 1981 | 6-16-90 | 16 | 400 |
| 9 | 27-25, р-он школы № 10, ул. Братская | 1980 | 6-10-110 | 10 | 380 |
| 10 | 29-3, ул. Никольское шоссе,172 | 1979 | 6-10-110 | 10 | 370 |
| 11 | АМ – 404, ул. Никольское шоссе | 1992 | 6-16-110 | 16 | 362 |
| 12 | Ам-66, ул. Никольское шоссе,172 | 1978 | 6-10-110 | 10 | 400 |
| Групповой водозабор «Центральный» |  |  |  |  |  |
| 1 | ВД-113, ул. Почтовая-Ленина | 2004 | 6-16-90 | 16 | 340 |
| 2 | ВД-90, ул. Садовая | 2002 | 6-16-110 | 16 | 335 |
| 3 | 33-41, ул. 50 Лет Комсомола | 1992 | 6-10-110 | 10 | 400 |
| 4 | АМ-8, пер. Загородный | 1983 | 6-10-110 | 10 | 370 |
| 5 | АМ-18, ул. Кирова,197 | 1987 | 8-25-100 | 25 | 350 |
| 6 | 29-123, ул. Маяковского | 1974 | 6-16-110 | 16 | 415 |
| 7 | 32-74, пер. Вольный | 1991 | 6-10-110 | 10 | 400 |
| 8 | 29-210, ул. Набережная | 1982 | 6-16-110 | 16 | 400 |
| 9 | 32-29, ул. Пушкина | 1991 | 6-16-110 | 16 | 420 |
| 10 | 31-31, ул. Пушкина | 1990 | 6-16-110 | 16 | 420 |
| 11 | АМ-84, ул. Пушкина | 1988 | 6-16-110 | 16 | 404 |
| 12 | 29-289, ул. Пушкина | 1990 | 6-16-110 | 16 | 370 |
| 13 | 27-25 Ц, ул. Пушкина | 1975 | 6-10-110 | 10 | 370 |
| 14 | 31-51 | 1997 | 6-10- 110 | 10 | 390 |
| Групповой водозабор «Амурсельмаш» |  |  |  |  |  |
| 1 | 27-99, ул. 9 Мая,210 | 1987 | 8-25-100 | 25 | 400 |
| 2 | 27-15, ул.9 Мая,210 | 1975 | 8-25-100 | 25 | 340 |
| 3 | 31-80, ул. 9 Мая,210 | 1991 | 8-25-100 | 25 | 390 |
| 4 | 27-91, ул. Первомайская,56 | 1976 | 6-16-110 | 16 | 400 |
| 5 | 29-332, р-он СПТУ-13 | 1985 | резерв |  |  |
| Групповой водозабор «Рембаза – Ломоносова» |  |  |  |  |  |
| 1 | АМ-193, ул. Кирова | 1989 | 6-16-110 | 16 | 370 |
| 2 | АМ-202, ул. Кирова | 1989 | 6-16-110 | 16 | 370 |
| 3 | 26-78, ул. Ломоносова | 1975 | 6-16-110 | 16 | 360 |
| Групповой водозабор «Южный» |  |  |  |  |  |
| 1 | 27-25 | 1986 | 6-10-110 | 10 | 402 |
| 2 | Ам-387 | 1992 | 6-10-110 | 10 | 365 |

Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Основные характеристики водозаборных скважин, находящихся на балансе Свободненского территориального участка Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Основные характеристики водозаборных скважин

| № п/п | Месторасположение и наименование скважины/ водозабора | Год бурения | Состояние водозабора: действующий/ резервный/ наблюдательный/ законсервирован | Характеристика насосного оборудования |  | % износа водозаборных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка и модель | Год установки (год проведения последнего капитального ремонта) |  |
| 1 | №1 (Белогорск-2 ул.ВЛКСМ) | 1990 | действующий | ЭЦВ 6-10-110 | 2015 | 60 |
| 2 | №2 (Белогорск-2 ул.ВЛКСМ) | 1989 | действующий | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 70 |
| 3 | ВК-3 (г.Белогорскул.Набережная, 37) | 1938 | действующий | ЭЦВ 8-25-110 | 2019 | 20 |
| 4 | ВК-4 (г.Белогорскул.Набережная, 37) | 1938 | действующий | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 50 |
| 5 | ВД-24 (№7), (г.Белогорскул.Набережная, 37) | 1997 | действующий | ЭЦВ 6-10-140 | 2019 | 20 |
| 6 | 3-бис | 1982 | действующий | ЭЦВ 8-25-120 | 2019 | 20 |
| 7 | №7-85 (№5) г.Белогорскул.Сосновая | 1974 | действующий | ЭЦВ 6-6,5-110 | 2019 | 20 |
| 8 | №4 (6-бис) | 1994 | законсервирована | - | - | законсервирована |
| 9 | №2 | 1962 | законсервирована | - | - | законсервирована |
| 10 | АМ-508 (№6) г.Белогорскул.Благовещенская | 1975 | резервная | ЭЦВ 8-25-140 | 2019 | 20 |
| 11 | №10 (г.Белогорскул.Почтовая) | 1978 | действующий | ЭЦВ 10-65-110 | 2019 | 20 |
| 12 | АМ-135 (ВЧД), г.Белогорскул.Авиационная. | 1994 | действующий | ЭЦВ 6-10-110 | 2019 | 20 |
| 13 | АМ-480 (ж/д больница) | 1994 | действующий | ЭЦВ 8-25-180 | 2017 | 40 |
| 14 | ВД-109 (стройдвор) г.Белогорскул.Сосновая | 2003 | действующий | ЭЦВ 6-10-140 | 2019 | 20 |
| 15 | №1 (зелёный городок) | 1974 | действующий | ЭЦВ 8-25-110 | 2019 | 20 |
| 16 | №3 (мехгорка) | 1976 | законсервирована | - | - | законсервирована |
| 17 | ВД-31 | 1997 | законсервирована | - | - | законсервирована |
| 18 | ШЧ | 1976 | действующий | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | 50 |

ООО «Белогорский источник»

Водозабор ООО «Белогорский источник» расположен по адресу г.Белогорск, ул. Кирова,306, на территории производственной базы. Водозабор состоит из двух скважин.

№№ 2738 и 29-347 (на расстоянии 44 м друг от друга), насосной станции и водонапорной башни, расположенных на одной площадке. Тип водозабора – одиночный, режим работы скважин - попеременно, эксплуатация - круглогодично. Целевое назначение водозабора – технические, производственные и хозяйственно бытовые нужды. Водозабор не состоит на балансе предприятия и находится в аренде.

Скважина № 2738 введена в эксплуатацию в 1975 году. Абсолютная отметка скважины – 160 м, глубина скважины при бурении – 342 м. Скважина каптирует верхнемеловые средне- и нижнецагаянский водоносные комплексы. Вышележащие водоносные подразделения (верхнечетвертичный и неогеновый сазанковский водоносные горизонты и палеогеновые бузулинский и верхнецыгаянский водоносные комплексы) изолированы   путем   перекрытия   обсадными   трубами.   Предэксплуатационный   дебетскважины 21,4 м3/час. Установлен насос ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10 м3/час.

Скважина № 29-347 введена в эксплуатацию в 1985 году. Абсолютная отметка скважины 160 м, глубина скважины при бурении – 340 м. Скважина каптирует верхнемеловой среднецагаянский водоносный комплекс. Вышележащие водоносные подразделения (верхнечетвертичный и неогеновый сазанковский водоносные горизонты и палеогеновые бузулинский и верхнецыгаянский водоносные комплексы) изолированы путем перекрытия обсадными трубами. Устье скважины оборудовано герметизирующимустройством.   Около    скважины    устроен    цементный   замок   размером   1х1х1   м3.

Предэксплуатационный дебет скважины 16,2 м3/час. Установлен насос ЭЦВ6-10-110, производительностью 10 м3/час.

Эксплуатационные запасы подземных вод по водозабору утверждены в количестве 372,6м3/сут по категории А и С1.

Основные характеристики водозаборных скважин находящихся на балансе ООО «Белогорский источник» представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Основные характеристики водозаборных скважин

| № п/п | Наименование объекта | Год бурения скважины | Глубина скважина, м | Дебит скважин, л/с | % износа водозаборных сооружений | Характеристика насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 2738 | 1975 | 342 | 2,8 | 70 | ЭЦВ 6-10-110 (2шт) |
| 2 | Скважина№29-347 | 1985 | 340 | 2,8 | 55 |  |

ООО «Дальжилстрой»

Основные характеристики водозаборных скважин находящихся на балансе ООО «Дальжилстрой» представлены в таблицах ниже.

Таблица 16. Основные характеристики водозаборных скважин

| № п/п | Наименование объекта | Год бурения скважины | Глубина скважина, м | Дебит скважины, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № АМ - 408 | 1992 | 360 | 6,7 |
| 2 | Скважина № АМ - 419 | 1992 | 360 | 7,0 |

Таблица 17. Основные характеристики насосного оборудования скважин

| № п/п | Наименование водозабора | Насосное оборудование |  |  | Наличие частотно-регулируемых приводов | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина АМ-408 (№ 4) | ЭЦВ 8 | 25 | 125 | нет | действ. |
| 2 | Скважина АМ-419 (№ 5) | ЭЦВ 8 | 25 | 125 | нет | действ. |

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По общему химическому составу подземные воды мел-палеоценового цагаянского комплекса являются гидрокарбонатными натриевыми, весьма пресными и пресными с минерализацией от 0,1 до 0,25 г/л. Реакция среды изменяется от нейтральной до слабо- и умеренно щелочной (рН=6-7,5), общая жесткость варьируется от 0,25 до 0,650Ж, т.е. воды очень мягкие и мягкие. Перманганатная окисляемость подземных вод соответствует требованиям, предъявляемым к источникам централизованного питьевого водоснабжения, и составляет 1,0-2,5 мгО2/л. Содержание в воде нитратов, нитритов и иона-аммония значительно меньше ПДК, установленных для питьевых вод, или ниже предела обнаружения. Физические свойства соответствуют требованиям СанПиН.

Содержание железа общего в скважинах изменяется до 4,90 мг/л, т.е. превышает ПДК (0,3 мг/л). В значительно повышенных концентрациях установлен марганец - до 0,68 мг/л. Повышенные природные концентрации железа, марганца являются характерной особенностью качества подземных вод верхней части осадочного чехла Амуро-Зейского артезианского бассейна.

И только в скважине 29-123, расположенной в районе «Районная котельная», питьевая вода соответствует требованиям СанПиН по всем показателям.

Действующих станций очистки воды нет.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

ООО «Водоканал города Белогорск»

Характеристики установленного на водозаборных устройствах оборудования приведены в таблицах ниже.

Таблица 18. Параметры установленного насосного оборудования на станциях 1-го подъема

| № п/п | Месторасположение и наименование водозабора | Год бурения | Насосное оборудование (ЭЦВ) | Производительность, м3/ч | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповой водозабор «Транспортный» |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина АМ-473, ул. Ледяная | 1993 | 6-10-100 | 10 | 360 |
| 2 | ВД 34-32 (172) БПК, ул. Серышева | 2009 | 6-16-110 | 16 | 400 |
| 3 | АМ-436, озеро Летное | 1993 | 8-25-100 | 25 | 400 |
| 4 | ВД-01, озеро Летное | 1994 | 6-10-110 | 10 | 301 |
| 5 | 34-19 | 1994 | 8-25-100 | 25 | 370 |
| 6 | ВД- 35, озеро Летное | 1997 | 6-16-110 | 16 | 390 |
| 7 | АМ-430 А, ул. Базарная | 2011 | 6-16-110 | 10 | 400 |
| 8 | 32-01, ул. Базарная | 1981 | 6-16-90 | 16 | 400 |
| 9 | 27-25, р-он школы № 10, ул. Братская | 1980 | 6-10-110 | 10 | 380 |
| 10 | 29-3, ул. Никольское шоссе,172 | 1979 | 6-10-110 | 10 | 370 |
| 11 | АМ – 404, ул. Никольское шоссе | 1992 | 6-16-110 | 16 | 362 |
| 12 | Ам-66, ул. Никольское шоссе,172 | 1978 | 6-10-110 | 10 | 400 |
| Групповой водозабор «Центральный» |  |  |  |  |  |
| 1 | ВД-113, ул.Почтовая-Ленина | 2004 | 6-16-90 | 16 | 340 |
| 2 | ВД-90, ул. Садовая | 2002 | 6-16-110 | 16 | 335 |
| 3 | 33-41, ул. 50 Лет Комсомола | 1992 | 6-10-110 | 10 | 400 |
| 4 | АМ-8, пер. Загородный | 1983 | 6-10-110 | 10 | 370 |
| 5 | АМ-18, ул. Кирова,197 | 1987 | 8-25-100 | 25 | 350 |
| 6 | 29-123, ул. Маяковского | 1974 | 6-16-110 | 16 | 415 |
| 7 | 32-74, пер. Вольный | 1991 | 6-10-110 | 10 | 400 |
| 8 | 29-210, ул. Набережная | 1982 | 6-16-110 | 16 | 400 |
| 9 | 32-29, ул. Пушкина | 1991 | 6-16-110 | 16 | 420 |
| 10 | 31-31, ул. Пушкина | 1990 | 6-16-110 | 16 | 420 |
| 11 | АМ-84, ул. Пушкина | 1988 | 6-16-110 | 16 | 404 |
| 12 | 29-289, ул. Пушкина | 1990 | 6-16-110 | 16 | 370 |
| 13 | 27-25 Ц, ул. Пушкина | 1975 | 6-10-110 | 10 | 370 |
| 14 | 31-51 | 1997 | 6-10- 110 | 10 | 390 |
| Групповой водозабор «Амурсельмаш» |  |  |  |  |  |
| 1 | 27-99, ул. 9 Мая,210 | 1987 | 8-25-100 | 25 | 400 |
| 2 | 27-15, ул.9 Мая,210 | 1975 | 8-25-100 | 25 | 340 |
| 3 | 31-80, ул. 9 Мая,210 | 1991 | 8-25-100 | 25 | 390 |
| 4 | 27-91, ул. Первомайская,56 | 1976 | 6-16-110 | 16 | 400 |
| 5 | 29-332, р-он СПТУ-13 | 1985 | резерв |  |  |
| Групповой водозабор «Рембаза – Ломоносова» |  |  |  |  |  |
| 1 | АМ-193, ул. Кирова | 1989 | 6-16-110 | 16 | 370 |
| 2 | АМ-202, ул. Кирова | 1989 | 6-16-110 | 16 | 370 |
| 3 | 26-78, ул. Ломоносова | 1975 | 6-16-110 | 16 | 360 |
| Групповой водозабор «Южный» |  |  |  |  |  |
| 1 | 27-25 | 1986 | 6-10-110 | 10 | 402 |
| 2 | Ам-387 | 1992 | 6-10-110 | 10 | 365 |

Таблица 19. Параметры установленного насосного оборудования на станциях 2-го подъема

| № п/п | Место расположения станций | Установленное оборудование | Кол-во насосов | Год установки (год последнего кап.ремонта) | Производительность, куб. м/час | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный водозабор | 1ДЗ 320-50 | 1 | 2017 | 320 | 50 |
|  |  | 1Д3 315-50 | 1 | 2005 | 315 | 50 |
|  |  | 1ДЗ 320-50 | 1 | 2015 | 315 | 50 |
| 2 | ВНС - 3, ул. Базарная, 3 | СМ 100-65-200 | 1 | 2007 | 100 | 50 |
|  |  | К 100-80-160 | 1 | 2007 | 200 | 50 |
|  |  | К 100-80-160 | 1 | 2007 | 200 | 50 |
|  |  | К 125 | 1 | 2007 | 250 | 32 |
|  |  | К 125 | 1 | 2007 | 250 | 32 |
| 3 | з-д Амурсельмаш (водозабор) | КМ 80-50-200 | 4 | 1998 | 80 | 50 |
| 4 | з-д Амурсельмаш (кладбище) | КМ-80-50-200 | 2 | 2014 | 80 | 50 |
| 5 | з-д Амурсельмаш (литейка) | КМ-80-500-200 | 2 | 2014 | 80 | 50 |

Свободненский территориального участка Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Таблица 20. Параметры установленного насосного оборудования на ВЗУ Свободненского территориального участка Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

| № п/п | Месторасположение и наименование скважины/водозабора | Марка и модель | Производительность, куб. м/час (паспортная) | Напор, м | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 (Белогорск-2 ул.ВЛКСМ) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
| 2 | №2 (Белогорск-2 ул.ВЛКСМ) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
| 3 | ВК-3 (г.Белогорскул.Набережная, 37) | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 100 | 11 | 186 | 1410 | 90 |
| 4 | ВК-4 (г.Белогорскул.Набережная, 37) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
| 5 | ВД-24 (№7), (г.Белогорскул.Набережная, 37) | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 145 | 1470 | 72 |
| 6 | 3-бис | ЭЦВ 8-25-120 | 25 | 120 | 13 | 186 | 1762 | 144 |
| 7 | №7-85 (№5) г.Белогорскул.Сосновая | ЭЦВ 6-6,5-110 | 6,5 | 110 | 4,5 | 145 | 1652 | 76 |
| 8 | №4 (6-бис) | Законсервирована |  |  |  |  |  |  |
| 9 | №2 | Законсервирована |  |  |  |  |  |  |
| 10 | АМ-508 (№6) г.Белогорскул.Благовещенская | ЭЦВ 8-25-140 | 25 | 140 | 13 | 186 | 1762 | 144 |
| 11 | №10 (г.Белогорскул.Почтовая) | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 110 | 32 | 235 | 1762 | 238 |
| 12 | АМ-135 (ВЧД), г.Белогорскул.Авиационная. | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
| 13 | АМ-480 (ж/д больница) | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 186 | 1660 | 132 |
| 14 | ВД-109 (стройдвор) г.Белогорскул.Сосновая | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 145 | 1470 | 72 |
| 15 | №1 (зелёный городок) | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 100 | 11 | 186 | 1410 | 90 |
| 16 | №3 (мехгорка) | Законсервирована |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВД-31 | Законсервирована |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ШЧ | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 145 | 1470 | 72 |

ООО «Белогорский источник»

Таблица 21. Параметры установленного насосного оборудования на ВЗУ ООО «Белогорский источник»

| № п/п | Место расположения скважин | Установленное оборудование | Производительность, куб. м/час (паспортная) | Напор, м | Мощность, кВт | Диаметр, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор ООО "Белогорский источник", г.Белогорск, ул.Кирова, 306 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |
| 2 |  | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 145 | 1320 | 68 |

Таблица 22. Характеристика насосных станций второго подъема

| № п/п | Местоположение насосной станции | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во | Год установки (год проведения последнего капитального ремонта) | Подача, м3/ч | Напор, м | Наличие частотно-регулируемых приводов и систем диспетчеризации |
| 1 | Микрорайон «4км», ул. Кирова, 306 | К40/41 | 2шт | - | 40 | - | - |
|  |  | К30/42 | 1шт | - | 30 | - | - |

ООО «Дальжилстрой»

Основные характеристики водозаборных скважин находящихся на балансе ООО «Дальжилстрой» представлены в таблицах ниже.

Таблица 23. Основные характеристики водозаборных скважин

| № п/п | Наименование объекта | Год бурения скважины | Глубина скважина, м | Дебит скважины, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № АМ - 408 | 1992 | 360 | 6,7 |
| 2 | Скважина № АМ - 419 | 1992 | 360 | 7,0 |

Таблица 24. Основные характеристики насосного оборудования скважин

| № п/п | Наименование водозабора | Насосное оборудование |  |  | Наличие частотно-регулируемых приводов | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Подача, м3/час | Напор, м |  |  |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина АМ-408 (№ 4) | ЭЦВ 8 | 25 | 125 | нет | действ. |
| 2 | Скважина АМ-419 (№ 5) | ЭЦВ 8 | 25 | 125 | нет | действ. |

    - Результаты лабораторных исследований воды питьевого качества

Результаты лабораторных исследований воды питьевого качества представлены в обосновывающих материалах Программы.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения в Муниципального образования город Белогорск

Перечень и основные характеристики основных водопроводных сетей системы водоснабжения городского округа представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Водопроводные сети городского округа. Сводная таблица

| № п/п | Месторасположение | Год ввода | Протяжённость, м. | Диаметр | Материал | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкр. Транспортный: |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с мкр. Транспортный | 01.01.1939 | 2430 | 150 | чугун | 100 |
| 2 | В/с мкр. Транспортный | 01.01.1965 | 11700 | 150 | чугун | 76 |
| 3 | В/с мкр. Транспортный | 01.01.1978 | 2790,95 | 150 | чугун | 57 |
| 4 | В/с р-н СОШ-10 | 01.01.1980 | 428 | 150, 100 | чугун, сталь | 54 |
| 5 | В/с наружные сети ул. Н-Шоссе, 166 | 01.01.1984 | 870 | 100 | сталь | 100 |
| 6 | В/с от котельной СОШ-10 до ул. Батарейная, 4 | 01.01.1988 | 220 | 100, 150 | сталь | 100 |
| 7 | В/с к д/саду № 125 | 01.01.2007 | 44,77 | 50 | сталь | 37 |
| 8 | В/с дет/сад № 54 | 01.10.2007 | 154 | 100 | сталь | 37 |
| 9 | В/с в тепловых сетях мкр. Транспортный | 10.09.2000 | 275 | 100 | сталь | 60 |
| 10 | В/с в тепловых сетях мкр. Транспортный | 10.09.2000 | 275 | 100 | сталь | 60 |
| 11 | В/с к ж/дому по ул. Н-Шоссе, 63а | 24.12.2010 | 22,33 | 76 | сталь | 27 |
| 12 | В/с к ж/дому по ул. Н-Шоссе, 63б | 24.12.2010 | 29,05 | 76 | сталь | 27 |
| 13 | В/с ул. Благовещенская, 106а | 28.08.2009 | 116,51 | 100 | сталь | 30 |
| 14 | В/с ул. Международная, 57, 57а, 57в | 28.08.2009 | 238,04 | 50, 100 | сталь | 30 |
| 15 | В/с ул. Пролетарская, 78 | 28.08.2009 | 435 | 80 | сталь | 30 |
| 16 | В/с от ТК-13 до ж/д ул. Калининская, 59, 61 и КНС | 24.07.2009 | 118,8 | 100 | сталь | 30 |
| 17 | В/с дом пристарелых ул. Н-Шоссе, 172 | 01.01.1978 | 462 | 100 | чугун | 57 |
| 18 | В/с по ул. Авиационная от ж/дома №22 до ж/ дома №30 | 01.01.2011 | 128,5 | 100 | сталь | 23 |
|  | ИТОГО: |  | 20737,95 |  |  |  |
|  | мкр. Амурсельмаш |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с Амурсельмаш | 01.01.1986 | 11305 | 100, 200 | сталь, чугун | 46 |
| 2 | В/с ул. 9 Мая, 159 а, б, в, г, д | 2015 | 326 | 100 | ПЭ | 6 |
| 3 | В/с ул. 9 Мая, 167 | 2015 | 200 | 200 | сталь | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 11831 |  |  |  |
|  | район СПТУ - 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с р-н СПТУ-13 | 01.01.1976 | 1600 | 100, 200 | сталь | 100 |
| 2 | В/с ул. Кирова, 282 | 01.01.2000 | 22 | 108 | сталь | 60 |
| 3 | В/с от СПТУ-13 до дома № 265 по ул. Кирова | 01.01.2003 | 315,6 | 200 | сталь | 50 |
| 4 | В/с 1я оч. (от ВК-1 до ПГ-3) наруж. сети по ул. Сиреневой, ул. Плодовой, ул. Металлургической | 01.03.2007 | 533 | 150 | сталь | 37 |
| 5 | В/с 2я оч. (от ПГ-3 до ПГ-7) наруж. сети по ул. Сиреневой, ул. Плодовой, ул. Металлургической (995,5, из них 374 м. - d-159мм, 621,5 м. d-108 | 01.01.2008 | 995,5 | 159 108 | сталь | 33 |
| 6 | В/с ул. Сиреневая, ул. Плодовая, ул. Металлургическая (от ПГ-7 до водозабора мкр. Амурсельмаш. | 01.01.2008 | 916 | 108 | сталь | 33 |
| 7 | В/с ул. Кирова, 257-308 | 01.01.1971 | 492 | 100 | сталь | 100 |
| 8 | Водопроводная сеть кольцевая от МКД по ул. Кирова, 265 до МКД по ул. Кирова, 316 (ул. Ушакова включительно) | 07.07.2005 | 338 | 100 | ПНД | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 5212,1 |  |  |  |
|  | БАЗА - 57 |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул. Строительная, 1б, 3. | 28.08.2009 | 185 | 50 | сталь | 30 |
| 2 | В/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 137 | 28.08.2009 | 125 | 32 | сталь | 30 |
| 3 | В/с ул. Производственная, 14/а | 01.01.2006 | 43 | 76 | сталь | 40 |
| 4 | В/с по ул. 50 лет Комсомола, 106 от ТК 4/1 до наружней стены | 01.01.2001 | 146,5 | 50 | сталь | 57 |
| 5 | В/с ул. Детский до № 7 от скважины до прачечной | 01.01.1977 | 97 | 100 | сталь | 100 |
|  |  |  | 350 |  |  | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 946,5 |  |  |  |
|  | мкр. Промкомбинат |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул. Низменная | 01.01.1976 | 2260 | 100 | сталь | 100 |
| 2 | В/с от дома 316 по ул. Кирова до дома 279 ул. Кирова | 01.01.2002 | 420 | 50 | сталь | 53 |
| 3 | В/с ул. Кирова, 304/а - 304/г | 01.01.2006 | 197 | 76 | сталь | 40 |
| 4 | В/с ул. Низменная, 41 | 28.08.2009 | 45 | 100 | сталь | 30 |
|  | ИТОГО: |  | 2922 |  |  |  |
|  | мкр. Ломоносова, Рембаза |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с по Ломоносова вкл. Общ. № 11, 11а, ул. Чехова 47, 49 | 01.01.1975 | 1907 | 100-150 | сталь | 100 |
| 2 | В/с Рембаза к ул. Чехова, 44, 44а раст от скважины № 7 до башни ул. Мастерская включая ул. Кирова, 253а до ул. Чехова 39, 39а, 39б, 46 | 01.01.1988 | 1529,5 | 100, 200 | сталь | 100 |
| 3 | В/с по ул. Ломоносова от ж/дома №1 до ТК-2 по ул. Мастерская | 01.01.2011 | 225 | 150 | сталь | 23 |
| 4 | В/с МКД по ул. Кирова, 288 б | 08.07.2005 | 338 | 300 | ПНД | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 3999,5 |  |  |  |
|  | мкр. Мелькомбинат |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул 50 лет ВЛКСМ четная сторона вкл. ввод в теплотрассу 28а,б, 28, 14, 12, 16 ул. Куйбышева, 17, 15; ул. Горького, 40, колонка по ул. Куйбышева переход от скважины до котельной. | 01.01.1987 | 1102 | 100 | сталь | 100 |
| 2 | В/с ул 50 лет ВЛКСМ нечетная сторона вкл. Ввод в теплотрассу 5,7,21,23 до ул. Мелькомбинат, 3, 5 | 01.01.1988 | 1635 | 100 | сталь | 100 |
| 3 | В/с магистральная по ул. Краснофлотская | 06.12.2006 | 1688,5 | 200 | сталь | 40 |
|  | ИТОГО: |  | 4425,5 |  |  |  |
|  | мкр. Южный |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с по ул. О-Кошевого | 01.01.2005 | 700 | 100 | сталь | 43 |
| 2 | В/с мкр. Южный от башни до дет/дома, 7 | 01.01.2003 | 430 | 100 | сталь | 50 |
| 3 | В/с м-н Южный | 01.01.1986 | 567 | 100 | сталь | 100 |
| 4 | В/с мкр. Южный | 01.01.1988 | 1797 | 100, 150 | сталь | 100 |
| 5 | В/с ул. Тимирязева, 33, 35 | 01.01.2012 | 59,4 | 100 | сталь | 20 |
| 6 | В/с в границах кадастровый № 28:02:000263:4 ул. Производственная, 11 | 1989 | 350 | 100 | сталь | 97 |
|  | ИТОГО: |  | 3903,4 |  |  |  |
|  | Железнодорожный район |  |  |  |  |  |
| 1 | Ж/д район (от ул. Садовая до бани ж/д) | 01.01.1997 | 7230 | 100, 150 | сталь | 100 |
| 2 | В/с ул. Садовая, 15, 16, ул. Гагарина, 2, ул. Ленина, 61 | 01.01.1986 | 216,8 | 125 | сталь | 100 |
| 3 | Наружный водопровод | 01.01.1988 | 427 | 150 | сталь | 100 |
| 4 | Переключение от источника водоснабжения ОАО "РЖД" к центральному водозабору (Кирова, 49, 61 …) | 01.01.2003 | 430 | 150 | сталь | 50 |
| 5 | В/сеть по ул. Малиновского, 18 | 2016 | 57 | 150 | ПНД | 4 |
|  | ИТОГО: |  | 8360,8 |  |  |  |
|  | мкр. Центральный |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул. Набережная, от Северной до Скорикова | 01.01.1962 | 253 | 200 | чугун | 80 |
| 2 | В/с ул. Скорикова от ул. Набережной до ул. Скорикова, 20 | 01.01.1962 | 320 | 200 | чугун | 80 |
| 3 | В/с ул. Скорикова от рынка до ул. Скорикова, 22 вкл. Ленина, 97 | 01.01.1965 | 351 | 200 | чугун | 76 |
| 4 | В/с ул. Набережная, от Северной до Интернац. вкл.28м. ул. Пионерская, 68 | 01.01.1971 | 810 | 150 | чугун | 67 |
| 5 | пер. Интернациональный, 8, 10 | 01.01.1978 | 40,5 | 50 | сталь | 100 |
| 6 | В/с ул. Гагарина с подкл. дома № 19 администрации города | 01.01.1971 | 531 | 200 | чугун | 67 |
| 7 | В/с ул. Ленина от (ЦВ до ул. Красноармейской, включая подъём до 7 ск. - чугун диаметр 300 мм.) до ул. Скорикова, затем чугун 200 | 01.01.1975 | 1432,5 | 300 | чугун | 61 |
| 8 | В/с с ул. Северной с подк. дома Ленина, 40 централь. котельная | 01.01.1978 | 681,5 | 200 | чугун | 57 |
| 9 | В/с по ул. Северной с подключением ж/дома Ленина, 42, 44 | 01.01.1978 | 86,4 | 250 | сталь чугун | 100 |
| 10 | В/с ул. Кирова от водоз. до ул. Гагарина чугун 300 мм.от пер. Парковый чугун 250 мм. | 01.01.1978 | 2799,5 | 300, 250 | чугун | 57 |
| 11 | В/с пер. Парковый | 01.01.1978 | 20,5 | 200 | чугун | 57 |
| 12 | В/с ЦВ скважина 1-7 вкл. Территорию | 01.01.1978 | 1680 | 300 | чугун | 57 |
| 13 | В/с УВД | 01.01.1979 | 810 | 100 | сталь | 100 |
| 14 | В/с ул. Скорикова от ул. Скорикова, 22 до Маяковского | 01.01.1980 | 836 | 100 | чугун | 54 |
| 15 | В/с ул. Красноармейская с подк. дома № 11, 13 | 01.01.1980 | 1178,5 | 273-300 250-300 | сталь чугун | 54 |
| 16 | В/с ул. Маяковского от ул. Скорикова до ул. Северной вкл. Ул. Северная до Коммунальной | 01.01.1980 | 798 | 200 | чугун | 54 |
| 17 | В/с наружные сети | 01.01.1982 | 405,18 | 100 | чугун | 51 |
| 18 | В/с м-нЗагородний | 01.01.1983 | 542 | 100 | чугун | 50 |
| 19 | В/с пер. Вольный 11, 7, включая закольцованный | 01.01.1991 | 413 | 100 | сталь | 90 |
| 20 | В/с пер. Томский, 21 | 01.01.1991 | 131 | 100-200 | сталь | 90 |
| 21 | В/с ул. Набережная, пер. Парковый до Красноармейской | 01.01.1996 | 368 | 150 | чугун | 31 |
| 22 | В/с пер. Задорожный | 01.04.2006 | 450 | 200 | чугун | 17 |
| 23 | В/с пер. Парковый (ПГ-3 - ПГ-5). | 28.08.2009 | 227 | 273 | сталь | 30 |
| 24 | В/с ул. Скорикова до здания детской поликлиники | 07.02.2011 | 80,8 | 273 | сталь | 23 |
| 25 | В/с по ул. Набережной от ул. Красноармейской до ул. Скорикова | 2011 | 290 | 219 | сталь | 23 |
| 26 | В/с по ул. Ленина 155 г, д, ж, е, п | 2015 | 456 | 100 | Сталь | 10 |
| 27 | В/с ул. Кирова, 129 А, Б | 2014 | 22,3 | 108 | ПЭ | 8 |
| 28 | Наружные сети Вс кадастровый номер 28:02:000000:6647, ул. Кирова | 2014 | 456 | 150 | сталь | 13 |
| 29 | В/сеть по ул. Производственная, 3 | 2016 | 324 | 150 | ПЭ | 7 |
|  | ИТОГО: |  | 16793,68 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 79132,43 |  |  |  |

Водопроводные сети имеют физический износ более 65%. Эксплуатация сетей водоснабжения начинается с 1939 года, многие участки выработали свой нормативный срок эксплуатации. Высокий физический износ привод к образованию утечек на сетях и к высокой аварийности системы водоснабжения в целом.

Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе предприятия составляет 19534,91 м. Трубопровод выполнен из чугуна и стали – 77,99 % чугунных, 22,01 % стальных, диаметр сетей от 50 до 250 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1914 по 2006 гг. Нормативный срок службы исчерпали все сети.

Таблица 26 Водопроводные сети городского округа

| № п/п | Участок | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Год прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть водопроводная наружная Белогорск-2 | 50 | 52 | сталь | 1976 | 100 |
|  |  | 76 | 5 | сталь |  |  |
| 2 | Наружная линия водопровода Белогорск | 200 | 47 | чугун | 1992 | 23 |
| 3 | Напорно-разводящая сеть Белогорск-2 | 100 | 465,3 | чугун | 1936 | 100 |
|  |  | 125 | 558,3 |  |  |  |
|  |  | 150 | 599,1 |  |  |  |
|  |  | 200 | 3023,11 |  |  |  |
| 4 | Наружный водопровод ГПТУ-12 ст.Белогорск | 219 | 95 | сталь | 1992 | 100 |
| 5 | Наружные сети водоснабжения,ул.1-ая Вокзальная,2А | 100 | 22 | чугун | 2006 | 25 |
| 6 | Напорно-разводящая сеть ст.Белогорск | 150 | 1240 | сталь | 1972 | 100 |
|  |  | 200 | 1182,3 | сталь | 1914 | 100 |
|  |  | 150 | 393,6 |  |  |  |
|  |  | 100 | 268 |  |  |  |
|  |  | 89 | 131,5 |  |  |  |
|  |  | 250 | 3567,5 | чугун |  |  |
|  |  | 200 | 1588,1 |  |  |  |
|  |  | 150 | 4138 |  |  |  |
|  |  | 100 | 1227 |  |  |  |
| 7 | Трубопровод теплотрассы Базы -4, ст.Белогорск-2 (район котельной №4) | 100 | 310 | сталь | 1971 | 100 |
| 8 | Наружная тепловая сеть с водопроводом котельная №2 | 100 | 622,1 | сталь | 1999 | 100 |
| ВСЕГО |  |  | 19534,91 | - | - | 82,2 |

ООО «Белогорский источник»

Водопроводные сети, эксплуатируемые ООО «Белогорский источник», находятся в аренде частично у МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорска» и частного лица. Общая протяженность арендуемых муниципальных сетей 1128 м, о диаметре труб, а также износе сетей информации нет. Схем водопроводных сетей с указанием протяженности и диаметра нет. Водопроводные сети проложены спутником тепловых сетей от котельной, расположенной на территории производственной базы по адресу: г. Белогорск, ул. Кирова, 306, за исключением участка сети от ТК-13 до абонентов по ул. Кирова,310. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1920 по 2006 гг. Нормативный срок службы исчерпали более 98 % сетей от общего объема

ООО «Дальжилстрой»

Общая протяженность сетей 4372,1 м диаметром 50-100 мм. Материал – сталь. Год прокладки – 1985 год. Износ составляест 100%.

Таблица 27 Характеристика водопроводных сетей, эксплуатируемых ООО «Дальжилстрой»

| № учетного участка | Наименование и характеристика объекта | Материал труб | Диаметр труб, мм | Протяженность трассы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод холодного водоснабжения (воздушная прокладка) | сталь | 100 | 2859,7 |
| 2 | Водопровод холодного водоснабжения (подземная прокладка) | сталь | 100 | 876,8 |
| 3 | Водопровод холодного водоснабжения (воздушная прокладка) | сталь | 50 | 267,4 |
| 4 | Водопровод холодного водоснабжения (подземная прокладка) | сталь | 50 | 368,2 |
|  | Итого |  |  | 4372,1 |

На территории городского округа бесхозные сети не выявлены.

Водопроводная сеть на территории городского округа требует частичной перекладки и замены стальных и чугунных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

    - Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности

На сегодняшний день к сетям централизованного водоснабжения не подключены районы усадебной застройки. Обеспеченность водоснабжением по районам города представлена в таблице ниже.

Таблица 28. Обеспеченность водоснабжением

| № п/п | Планировочный район | Население, тыс. чел. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральный | 17,2 | Водоснабжение преимущественно централизованное, район канализован |
| 2. | Мелькомбинат | 5,1 | Водоснабжение преимущественно централизованное, район канализован |
| 3 | Транспортный (Гора) | 16,4 | Водоснабжение, централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд |
| 4 | Сосновка | 4,1 | Водоснабжение, централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд. |
| 5 | Городок, Остров | 0,6 | Централизованное водоснабжение отсутствует, район не канализован |
| 6 | Южный | 9,6 | Водоснабжение централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд |
| 7 | Зеленый городок | 1 | Водоснабжение осуществляется от скважины, находящейся на балансе ОАО «РЖД», район не канализован. |
| 8 | Высокое | 7,9 | Централизованное водоснабжение отсутствует, район не канализован |
| 9 | Амурсельмаш | 6,3 | Водоснабжение централизованное в капитальном фонде, усадебный фонд – от водоразборных колонок, канализован капитальный фонд. |

Итого, по предоставленным данным, централизованными системами водоснабжения охвачено 68,2 тысяч человек. Уровень обеспеченности централизованной системой водоснабжения составляет 87,6 %.

На рисунке ниже представлены зоны, охваченные централизованным водоснабжением.

Рисунок 4. Зоны, охваченные централизованным водоснабжением

Выводы:

1. Источником водоснабжения городского округа являются артезианские и частично грунтовые воды. Качество подземных вод по основным показателям соответствует требованиям санитарных норм и правил, за исключением повышенных концентраций железа до 3,48 мг/дм3.

2. Система водоснабжения городского округа требует реконструкции, включающей:

- строительство единого водозабора со станцией водоочистки;

- увеличение производительности скважин;

- перекладку существующих сетей водоснабжения, исчерпавших свой нормативный срок эксплуатации.

    - Нецентрализованные системы водоснабжения

На сегодняшний день к сетям нецентрализованного водоснабжения подключены районы усадебной застройки.

    - Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы

ООО «Водоканал города Белогорск»

Сведения о водопотреблении и баланс по типам потребителей на 2016-2020 годы приведены в таблицах ниже.

Таблица 29. Фактическое потребление воды за 2016-2020 годы, тыс.м3/год

| № п/п | Наименование показателей | 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр. «Южный» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 71,8 | 69,1 | 71 | 66,4 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  |  |  | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 8,2 | 11,4 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | полезный отпуск, из них: | 63,6 | 57,7 | 69,5 | 64,9 |
| 4.1 | население | 43,1 | 38,7 | 48,3 | 45,1 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 4,2 | 4,5 | 5,5 | 5,1 |
| 4.3 | Прочие потребители | 16,3 | 14,5 | 15,7 | 14,7 |
| 5 | Объем реализации воды, в том числе: | 63,6 | 57,7 | 69,5 | 64,9 |
| 5.1 | Питьевая вода | 63,6 | 57,67 | 69,5 | 64,9 |
| 5.2 | Техническая вода |  |  |  |  |
| 5.3 | Горячая вода |  |  |  |  |
| Мкр. «Амурсельмаш» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 468,2 | 457,7 | 471,2 | 464,8 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  |  |  | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 53,3 | 75,2 | 3,3 | 3,3 |
| 4 | полезный отпуск, из них: | 414,9 | 382,5 | 467,9 | 461,5 |
| 4.1 | население | 281,5 | 256,8 | 267,4 | 263,7 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 27,4 | 29,8 | 31 | 30,6 |
| 4.3 | Прочие потребители | 106 | 95,9 | 169,5 | 167,2 |
| 5 | Объем реализации воды, в том числе: | 414,9 | 382,5 | 467,9 | 461,5 |
| 5.1 | Питьевая вода | 414,9 | 382,5 | 467,9 | 461,5 |
| 5.2 | Техническая вода |  |  |  | 0 |
| 5.3 | Горячая вода |  |  |  | 0 |
| Мкр. «Дом престарелых» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 99,2 | 74,6 | 75,4 | 74,7 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  |  |  | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 11,3 | 12,3 | 2,3 | 2,28 |
| 4 | полезный отпуск, из них: | 87,9 | 62,3 | 73,1 | 72,43 |
| 4.1 | население | 59,6 | 41,8 | 49 | 48,55 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 5,8 | 4,8 | 5,5 | 5,45 |
| 4.3 | Прочие потребители | 22,5 | 15,7 | 18,6 | 18,43 |
| 5 | Объем реализации воды, в том числе: | 87,9 | 62,3 | 73,1 | 72,43 |
| 5.1 | Питьевая вода | 87,9 | 62,3 | 73,1 | 72,43 |
| 5.2 | Техническая вода |  |  |  | 0 |
| 5.3 | Горячая вода |  |  |  | 0 |
| Мкр. «Транспортный» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 581,7 | 716,4 | 713,5 | 705,7 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  |  |  | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 66,2 | 117,7 | 6,6 | 6,56 |
| 4 | полезный отпуск, из них: | 515,5 | 598,7 | 706,9 | 699,14 |
| 4.1 | население | 349,8 | 401,9 | 520,5 | 515,38 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 34 | 46,5 | 50 | 49,43 |
| 4.3 | Прочие потребители | 131,7 | 150,3 | 136,4 | 134,33 |
| 5 | Объем реализации воды, в том числе: | 515,5 | 598,7 | 706,9 | 699,14 |
| 5.1 | Питьевая вода | 515,5 | 598,7 | 706,9 | 699,14 |
| 5.2 | Техническая вода |  |  |  | 0 |
| 5.3 | Горячая вода |  |  |  | 0 |
| Район «Рембаза - Ломоносова» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 297,6 | 282,4 | 283,2 | 287,7 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  |  |  | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 33,9 | 46,4 | 8,5 | 8,63 |
| 4 | полезный отпуск, из них: | 263,7 | 236 | 274,7 | 279,07 |
| 4.1 | население | 178,9 | 158,4 | 184 | 205,1 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 17,4 | 18,3 | 21,2 | 20,75 |
| 4.3 | Прочие потребители | 67,4 | 59,3 | 69,5 | 53,22 |
| 5 | Объем реализации воды, в том числе: | 263,7 | 236 | 274,7 | 279,07 |
| 5.1 | Питьевая вода | 263,7 | 236 | 274,7 | 279,07 |
| 5.2 | Техническая вода |  |  |  | 0 |
| 5.3 | Горячая вода |  |  |  | 0 |
| Район «Центральный» |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды | 1359,9 | 1156,4 | 1179,5 | 1167,5 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  |  |  | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 154,9 | 189,8 | 87,4 | 86,51 |
| 4 | полезный отпуск, из них: | 1205 | 966,6 | 1092,1 | 1080,99 |
| 4.1 | население | 817,7 | 648,9 | 777 | 769,13 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 79,5 | 75,3 | 94 | 93,07 |
| 4.3 | Прочие потребители | 307,8 | 242,5 | 221,1 | 218,79 |
| 5 | Объем реализации воды, в том числе: | 1205 | 966,6 | 1092,1 | 1080,99 |
| 5.1 | Питьевая вода | 1205 | 966,6 | 1092,1 | 1080,99 |
| 5.2 | Техническая вода |  |  |  | 0 |
| 5.3 | Горячая вода |  |  |  | 0 |
|  | ПОДАЧА ВОДЫ ВСЕГО | 2878,4 | 2756,6 | 2793,8 | 2766,8 |
|  | ПОТЕРИ ВСЕГО | 327,8 | 452,8 | 109,6 | 108,78 |

Таблица 30. Балансы подачи и реализации воды, 2016-2019 годы, тыс.м3/год

| № п/п | Наименование показателей | 2016 год | 2017 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | 2878,4 | 2756,6 | 2793,8 | 2766,8 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 327,8 | 452,8 | 109,6 | 108,78 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | 2550,6 | 2303,8 | 2684,2 | 2658,03 |
| 4,1 | Население | 1730,6 | 1546,5 | 1846,2 | 1846,96 |
| 4,2 | Бюджетно-финансируемые организации | 168,3 | 179,2 | 207,2 | 204,4 |
| 4,3 | Прочие потребители | 651,7 | 578,2 | 630,8 | 606,67 |
| 5 | Объёмы реализации воды, в том числе: | 2550,6 | 2303,8 | 2684,2 | 2658,03 |
| 5,1 | Питьевая вода | 2550,6 | 2303,77 | 2684,2 | 2658,03 |
| 5,2 | Техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | Горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 5 Баланс за 2020 год по типам потребителей

ООО «Белогорский источник»

Сведения о водопотреблении и баланс по типам потребителей на 2016-2018 годы приведены в таблицах ниже.

Таблица 31. Фактическое потребление воды за 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.куб.м/год | 105,97 | 101,59 | 89,92 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.куб.м/год | 29,25 | 11,29 | 11,09 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.куб.м/год | 0,85 | 0,84 | 0,70 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | тыс.куб.м/год | 75,87 | 89,46 | 78,13 |
| 4.1 | Население | тыс.куб.м/год | 67,83 | 79,88 | 70,06 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.куб.м/год | 2,17 | 4,03 | 5,73 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 5,87 | 5,55 | 2,34 |
| 5 | Объемы реализации воды, в том числе: | тыс.куб.м/год | 75,87 | 89,46 | 78,13 |
| 5.1. | Питьевая вода | тыс.куб.м/год | 75,87 | 89,46 | 78,13 |
| 5.2 | Техническая вода | тыс.куб.м/год | - | - | - |
| 5.3 | Горячая вода | тыс.куб.м/год | - | - | - |
| Данные за 2016 г. даны по информации предоставленной ООО "ЖилКоммунСервис". В 2015г. ООО "ЖилКоммунСервис" кроме холодного водоснабжения, осуществляло подачу тепловой энергии, поэтому затраты на собственные нужды включают расход воды на производственные нужды котельной. |  |  |  |  |  |

Таблица 32. Балансы подачи и реализации воды, 2019-2020 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2019-2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.куб.м/год | 85,07 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.куб.м/год | 6,4 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.куб.м/год | 0,6 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | тыс.куб.м/год | 78,12 |
| 4.1 | Население | тыс.куб.м/год | 71,79 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.куб.м/год | 2,20 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 4,13 |
| 5 | Объемы реализации воды, в том числе: | тыс.куб.м/год | 78,12 |
| 5.1. | Питьевая вода | тыс.куб.м/год | 78,12 |
| 5.2 | Техническая вода | тыс.куб.м/год | - |
| 5.3 | Горячая вода | тыс.куб.м/год | - |

Рисунок 6 Баланс за 2019 год по типам потребителей

Рисунок 7 Структурный баланс за 2019 год

ООО «Дальжилстрой»

Сведения о водопотреблении и баланс по типам потребителей на 2016-2020 годы приведены в таблице ниже.

Таблица 33. Фактическое потребление воды за 2016-2020 годы, тыс.м3

| Наименование показателей | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 139,5 | 157,7 | 167,39 | 177,46 | 181,31 |
| Расход воды на собственные нужды | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Потери в сети водоснабжения | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск, из них | 138,43 | 156,63 | 166,32 | 176,39 | 180,24 |
| Население | 116,03 | 122,81 | 135,81 | 145,99 | 151,31 |
| Бюджетно-финансируемые организации | 3,02 | 2,94 | 1,96 | 1,35 | 1,17 |
| Прочие потребители | 19,38 | 30,88 | 28,55 | 29,05 | 27,76 |
| Объемы реализации воды, в т.ч: | 138,43 | 156,63 |  | 176,39 |  |
| питьевая вода | 86,31 | 113 | 166,32 | 176,39 | 180,24 |
| техническая вода | - | - | - | - | - |
| горячая вода | 52,12 | 43,63 | 45,37 | 42,72 | 44,39 |

Рисунок 8 Баланс за 2020 год по типам потребителей

Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Сведения о водопотреблении и баланс по типам потребителей на 2016-2020 годы приведены в таблицах ниже.

Таблица 34 Фактическое потребление воды за 2016-2020 годы, тыс.м3/год

| № п/п | Наименование показателей | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, | 837,521 | 850,572 | 838,7 | 759,62 | 719,92 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | 265,162 | 377,511 | 318,3 | 167,8 | 161,483 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 10,735 | 8,972 | 4,3 | 19,17 | 26,472 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | 560,748 | 463,213 | 516,1 | 572,65 | 531,965 |
| 4,1 | Население | 425,287 | 341,069 | 322,3 | 320,73 | 325,84 |
| 4,2 | Бюджетно-финансируемые организации | 26,97 | 26,624 | 21 | 21,3 | 16,14 |
| 4,3 | Прочие потребители | 108,491 | 95,52 | 172,8 | 230,62 | 189,985 |
| 5 | Объёмы реализации воды, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Питьевая вода | 837,521 | 850,572 | 838,7 | 759,62 | 719,92 |
| 5,2 | Техническая вода | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5,3 | Горячая вода | 23,456 | 25,717 | 117,2 | 104,67 | 102,23 |

Рисунок 9 Баланс за 2020 год по типам потребителей

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.

ООО «Водоканал города Белогорск»

Баланс производительности по ВЗУ с учетом потерь в сетях приведен в таблице ниже.

Таблица 35 Фактическое потребление воды за 2020 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3/год | 2766,8 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 108,78 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | тыс.м3/год | 2658,03 |
| 4.1 | Население | тыс.м3/год | 1846,96 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 204,4 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 606,67 |
| 5 | Объёмы реализации воды, в том числе: | тыс.м3/год | 2658,03 |
| 5.1 | Питьевая вода |  | 2658,03 |
| 5.2 | Техническая вода |  |  |
| 5.3 | Горячая вода |  |  |

Рисунок 10 Баланс за 2020 год по типам потребителей

ООО «Дальжилстрой»

Таблица 36 Фактический баланс водопотребления за 2020 год, тыс. м3

| № п/п | Наименование показателей | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | 181,31 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | 1,07 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | - |
| 4 | Полезный отпуск, из них | 180,24 |
| 4.1 | Население | 151,31 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 1,17 |
| 4.3 | Прочие потребители | 27,76 |
| 5 | Объемы реализации воды, в т.ч: |  |
| 5.1 | питьевая вода | 180,24 |
| 5.2 | техническая вода | - |
| 5.3 | горячая вода | 44,39 |

Рисунок 11 Баланс за 2020 год по типам потребителей

ООО «Белогорский источник»

Таблица 37 Фактический баланс водопотребления за 2018 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.куб.м/год | 85,07 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.куб.м/год | 6,4 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.куб.м/год | 0,6 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | тыс.куб.м/год | 78,12 |
| 4.1 | Население | тыс.куб.м/год | 71,79 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.куб.м/год | 2,2 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 4,13 |
| 5 | Объемы реализации воды, в том числе: | тыс.куб.м/год | 78,12 |
| 5.1. | Питьевая вода | тыс.куб.м/год | 78,12 |
| 5.2 | Техническая вода | тыс.куб.м/год | - |
| 5.3 | Горячая вода | тыс.куб.м/год | - |

Рисунок 12 Баланс за 2019 год по типам потребителей

Рисунок 13 Структурный баланс за 2019 год

Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

Таблица 38 Фактический баланс водопотребления за 2020 год, тыс. м3

| № п/п | Наименование показателей | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, | 719,92 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | 161,483 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | 26,472 |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | 531,965 |
| 4.1 | Население | 325,84 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | 16,14 |
| 4.3 | Прочие потребители | 189,985 |
| 5 | Объёмы реализации воды, в том числе: |  |
| 5.1 | Питьевая вода | 719,92 |
| 5.2 | Техническая вода |  |
| 5.3 | Горячая вода | 102,23 |

Рисунок 14 Баланс за 2020 год по типам потребителей

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения определялся по населённым пунктам на основании статических данных за 2020 год в соответствии со СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учётом возможного максимального отклонения расходов воды в сутки. Максимальная производительность водозабора и водоподготовительных устройств оценивалась по максимальной производительности функционирующих скважин и эксплуатируемых станций водоподготовки в 2020 году.

Резервы насосных станций системы водоснабжения города представлены в таблице ниже.

ООО «Водоканал города Белогорск»

Таблица 39 Резервы насосных станций системы водоснабжения

| № п/п | Объект | Установленное оборудование | Установленная мощность, куб. м/час | Существующее потребление (2020г), тыс. м3/год | Резерв отпуска воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г Белогорск | 6-16-110 | 16 | 2766,8 | 2942,5 |
| 3 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 4 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 5 |  | 6-16-110 | 16 |  |  |
| 6 |  | 6-16-110 | 16 |  |  |
| 7 |  | 8-25-120 | 25 |  |  |
| 8 |  | 8-25-110 | 25 |  |  |
| 9 |  | 8-25-120 | 25 |  |  |
| 10 |  | 6-16-110 | 16 |  |  |
| 11 |  | 8-16-90 | 16 |  |  |
| 12 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 13 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 14 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 15 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 16 |  | 6-10-80 | 10 |  |  |
| 17 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 18 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 19 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 20 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 21 |  | 6-16-110 | 16 |  |  |
| 22 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 23 |  | 8-10-110 | 10 |  |  |
| 24 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 25 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 26 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 27 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 28 |  | 6-25-110 | 25 |  |  |
| 29 |  | 6-25-110 | 25 |  |  |
| 30 |  | 6-16-110 | 10 |  |  |
| 31 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |
| 32 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 33 |  | 6-10-180 | 10 |  |  |
| 34 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 35 |  | 6-6,5-60 | 6,5 |  |  |
| 36 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 37 |  | 6-10-110 | 10 |  |  |
| 38 |  | 6-10-185 | 10 |  |  |
| 39 |  | 6-10-185 | 10 |  |  |
| 40 |  | 8-25-100 | 25 |  |  |

Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

2018 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 2628 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2018 году составил 838,7 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений равен 1789,3 тыс. м3/год.

2019 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 2628 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2019 году составил 759,62 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений равен 1868,38 тыс. м3/год.

2020 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 2628 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2020 году составил 719,92 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений равен 1908,08 тыс. м3/год.

ООО «Дальжилстрой»

2018 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 436 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2018 году составил 167,39 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений равен 268,61 тыс. м3/год.

2019 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 436 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2019 году составил 177,46 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений равен 258,54 тыс. м3/год.

2020 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 436 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2020 году составил 181,31 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений равен 254,69 тыс. м3/год.

ООО «Белогорский источник»

2018 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 175,2 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2018 году составил 89,92 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений составляет 82,28 тыс. м3/год.

2019 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 175,2 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2019 году составил 85,07 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений составляет 90,13 тыс. м3/год.

2020 год:

Суммарная производительность всех скважин, находящихся на балансе предприятия составляет 175,2 тыс. м3/год. Объем поднятой воды в 2019 году составил 85,07 тыс. м3/год, таким образом, резерв водозаборных сооружений составляет 90,13 тыс. м3/год.

Вывод: На сегодняшний день, системы водоснабжения, функционирующие на территории Муниципального образования город Белогорск, не являются дефицитными.

    - Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Следовательно, г. Белогорск относится к 1 категории централизованных систем водоснабжения.

Так как перерывы в подаче воды менее 6 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

    - Состояние учёта

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хозпитьевой воды следующая:

- юридические лица, относящиеся к категории потребителей «прочие», а также бюджетные организации оснащены приборами учета не в полном объеме, часть из них рассчитываются по договорным величинам, определенным расчетным методом, на основании утвержденных нормативов водопотребления;

- общедомовые приборы коммерческого учета установлены в небольшой части жилых домов, население оплачивает услуги водоснабжения по показаниям индивидуальных квартирных счетчиков воды. Потребители, в чьих квартирах не установлены счетчики воды (либо не опломбированы), оплачивают услуги водоснабжения по утвержденным нормативам утвержденным постановлением Правительства Амурской области, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию вводов абонентов (в т.ч. жилфонд и бюджетных организаций) водомерными узлами.

ООО «Белогорский источник»

Перечень абонентов приведен в таблице ниже.

Таблица 40. Перечень абонентов и потребления на базовый год

| № п/п | Абонент | Годовое потребление, куб.м | Коммерческий учет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК «Концепт» | 10796 | Расчетный/ИПУ |
| 2 | ООО «УК «Перспектива» | 63587 | ОПУ/ИПУ/расчетный |
| 3 | МКД | 5498 | ИПУ/расчетный |
| 4 | АО «ГУ «ЖКХ» | 397 | ИПУ |
| 5 | ФКУ «ОСК» | 1531 | ИПУ |
| 6 | МАДОУ Дет.сад № 17 | 2106 | ИПУ |
| 7 | ФГУП «ПочтаРоссии» | 32 | ИПУ |
| 8 | ПАО «Ростелеком» | 415 | ИПУ |
| 9 | ООО «Ресурс» | 2508 | ИПУ |
| 10 | ООО «Пекарня» | 1738 | расчетный |
| 11 | АО «Россельхозбанк» | 83 | расчетный |
| 12 | АО «АмурАвто» | 31 | расчетный |
| 13 | ИП Тахватулин А.В. | 76 | ИПУ |
| 14 | ИП Сысоев Е.А. | 190 | ИПУ |
| 15 | ООО «Петройл» | 333 | ИПУ |
| 16 | ООО «Прайд» | 39 | ИПУ |
| 17 | ИП Пугачева А.Р. | 60 | ИПУ |
| 18 | ИП Борисов А.А. | 44 | расчетный |

ООО «Дальжилстрой»

Перечень абонентов на 2019 год приведен в таблице ниже.

Таблица 41. Перечень абонентов и потребления на базовый год

| № п/п | Адрес МКД | ОПУ |  |  | ИПУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВ | ХВ | ГВ | ХВ |
| МКД с общедомовыми приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 лет Комсомола, 125 А | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | 50 лет Комсомола, 125 Б | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 3 | 50 лет Комсомола, 125 В | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 4 | 50 лет Комсомола, 123 А | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| 5 | 50 лет Комсомола, 123 Б | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6 | 50 лет Комсомола, 123 В |  |  |  | 9 | 9 |
| 7 | 50 лет Комсомола, 123 Г | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 |
| 8 | 50 лет Комсомола, 123 Д | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 9 | 50 лет Комсомола, 119 А кор 1 | 1 | - | 1 | - | 24 |
| 10 | 50 лет Комсомола, 119 А кор 2 | 1 | - | 1 | - | 18 |
| 11 | 50 лет Комсомола, 104 А | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 12 | 50 лет Комсомола, 125/1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 13 | 50 лет Комсомола, 125/2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 14 | 50 лет Комсомола, 125/3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 15 | 50 лет Комсомола, 123 Е | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 16 | 50 лет Комсомола, 139 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 17 | Производственная, 5 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75 |
| 18 | 50 лет Комсомола, 98 А | 1 | - | 1 | - | 36 |
| 19 | 50 лет Комсомола, 98 Б | 1 | - | 1 | - | 39 |
| 20 | 50 лет Комсомола, 98 В | 1 | - | 1 | - | 54 |
| 21 | 50 лет Комсомола, 98 Г | 1 | - | 1 | - | 42 |
|  | Итого | 20 | 14 | 20 | 380 | 593 |
| МКД без общедомовых приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 лет Комсомола, 106 | - | - | - | 17 | 17 |
| 2 | 50 лет Комсомола, 121 | - | - | - | 19 | 19 |
| 3 | 50 лет Комсомола, 123 | - | - | - | 15 | 15 |
| 4 | 50 лет Комсомола, 125 | - | - | - | 32 | 32 |
| 5 | 50 лет Комсомола, 127 | - | - | - | 33 | 33 |
| 6 | 50 лет Комсомола, 129 | - | - | - | 6 | 6 |
| 7 | 50 лет Комсомола, 131 | - | - | - | 19 | 19 |
| 8 | 50 лет Комсомола, 133 | - | - | - | 14 | 14 |
| 9 | 50 лет Комсомола, 135 | - | - | - | 16 | 16 |
| 10 | 50 лет Комсомола, 137 | - | - | - | 3 | 3 |
| 11 | Производственная, 14 А | - | - | - | 16 | 16 |
| 12 | Производственная, 14 Б | - | - | - | 28 | 28 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тополиный, 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тополиный, 3 |  |  | - | 1 | 1 |
| 3 | Тополиный, 3-1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тополиный, 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Восточная, 2-1 |  |  | - | 1 | 1 |
| 6 | Восточная, 2-2 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Тенистая, 3-1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Тенистая, 3-2 |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | Тенистая, 5-1 |  |  | - | 1 | 1 |
|  | Итого |  |  | 5 | 9 | 9 |

    - Воздействие на окружающую среду

На сегодняшний день комплекс водоподготовки питьевой воды в системе водоснабжения муниципального образования город Белогорск отсутствует.

Для обеззараживания питьевой воды, забранной из подземных источников, периодически используется гипохлорит натрия в порошкообразном виде.

Гипохлорит используется на водозаборных сооружениях и подается вручную в резервуары чистой воды.

    - Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на холодное и горячее водоснабжение в муниципальном образовании город Белогорск представлены в таблицах ниже.

Таблица 42. Тарифы на холодное водоснабжение в муниципальном образовании город Белогорск

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Тарифы с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Тарифы с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Дата издания и номер приказа об установлении тарифов |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Белогорский Источник" | 20,96 | 20,96 | от 04.12.2020 № 130-пр/в |
| ООО "Дальжилстрой" | 24,71 | 26,06 | от 13.11.2020 № 113-пр/в |
| Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 19,39 | 19,39 | от 18.12.2020 № 158-пр/в |
| ФГБУ "ЦЖКУ" | 26,34 | 27,43 | от 18.12.2020 № 158-пр/в |
| ООО "Водоканал города Белогорск" | 21,33 | 21,95 | от 11.12.2020 № 137-пр/в |
| ООО "Транснефть - Дальний Восток" | 1 067,49 | 1 067,49 | от 04.12.2020 № 130-пр/в |

Таблица 43. Тарифы на горячее водоснабжение в муниципальном образовании город Белогорск

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Тарифы с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Тарифы с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Дата издания и номер приказа об установлении тарифов |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Городские энергетические сети" | 220,12 | 220,52 | от 18.12.2020 №160-пр/в |
| ООО "Дальжилстрой" | 161,68 | 163,03 | от 18.12.2020 №160-пр/в |

    - Имеющиеся проблемы и направления их решения

Основной проблемой качества подаваемой воды является превышение показателя «Железо общее». Качество подземных вод по основным показателям соответствует требованиям санитарных норм и правил, за исключением повышенных концентраций железа до 3,48 мг/дм3.

Для решения данной проблемы предполагается строительство единого водозабора со станцией водоочистки, производительностью 13000 м3/сут, ориентировочно, срок реализации 2025 г.

Система водоснабжения городского округа требует реконструкции, включающей:

- строительство единого водозабора со станцией водоочистки;

- увеличение производительности скважин;

перекладку существующих сетей водоснабжения, исчерпавших свой нормативный срок эксплуатации.

  - Система водоотведения

Характеристика системы и институциональная структура

ООО «Водоканал города Белогорск» - организация осуществляющая водоотведение в границах муниципального образования город Белогорска, следовательно, эксплуатационная зона внутри муниципального образования одна.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Белогорск включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и очистными сооружениями канализации г. Белогорск.

Очистные сооружения канализации (ОСК)

На территории города расположены две станции биологической очистки сточных вод, поступающих в канализационную сеть от абонентов системы водоотведении.

Таблица 44. Канализационные очистные сооружения г. Белогорска

| № п/п | Месторасположение | Производительность, м3/сут | Год ввода в эксплуатацию | Метод и степень очистки | Место сброса сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Никольское Шоссе | 17000 | 1988 | Биологическая | р. Томь |
| 2 | пер. Весенний, 7 | 1400 | 1988 | Биологическая | р. Томь |

Все сточные воды поступают на очистные сооружения, где проходят биологическую очистку. Химическая очистка не предусмотрена. Сброс без очистки и обработки сточных вод в водные объекты не осуществляется.

Состав очистных сооружений канализаций по ул. Никольское Шоссе:

- приемная камера;

- песколовки;

- распределительная камера;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- минерализаторы;

- контактные резервуары;

- илоперегниватели;

- песковые карты;

- иловые площадки;

- лоток «Вентури»;

- хлораторная;

- канализационная насосная станция;

- блок фильтр;

- насосный блок фильтр;

- котельная.

Состав очистных сооружений канализаций по пер. Весенний, 7:

- приемная камера;

- песколовки;

- распределительная камера;

- первичные отстойники;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- контактные резервуары;

- иловые площадки;

- лоток «Вентури»;

- канализационная насосная станция.

В соответствии с принятой отчетностью ООО «Водоканал города Белогорск», осуществляющей эксплуатацию систем водоотведения в границах муниципального образования г. Белогорск, разделение на технологические зоны принято в соответствии с привязкой к определенным очистным сооружениям:

- очистные сооружения канализации по ул. Никольское шоссе;

- очистные сооружения канализации мкр. Амурсельмаш (пер. Весенний).

Капитальный жилой фонд города полностью канализован.

В таблице ниже представлены данные о территориях муниципального образования, охваченных централизованным водоотведением.

Таблица 45. Обеспеченность водоотведением

| № п/п | Планировочный район | Население, тыс. чел. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральный | 17,2 | район канализован |
| 2. | Мелькомбинат | 5,1 | усадебный фонд не канализован |
| 3 | Транспортный (Гора) | 16,4 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |
| 4 | Сосновка | 4,1 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |
| 5 | Городок, Остров | 0,6 | район не канализован |
| 6 | Южный | 9,6 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |
| 7 | Зеленый городок | 1 | район не канализован |
| 8 | Высокое | 7,9 | район не канализован |
| 9 | Амурсельмаш | 6,3 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |

На рисунке ниже отображены технологические зоны централизованного водоотведения.

Рисунок 15. Технологические зоны централизованного водоотведения

Перечень канализационных насосных станций и их характеристики приведены в таблице ниже.

Таблица 46. Характеристика канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование очистных сооружений водопровода | Кол-во насосов | Марка насосов | Год ввода в эксплуатацию | Количество напорных выпусков и их диаметр | Мощность электродвигателя, кВт | Производительность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория кирзавода | 1 | СМ 250-200-400а/6 | 2010 | 1, d=300 | 55 | 500 |
|  |  | 2 | НГ 200-175-440/6 | 2008 |  | 75 | 900 |
| 2 | ул. Вокзальная | 1 | СМ 150-125-315 |  | 1, d=100 | 5,5 | 200 |
|  |  | 2 | СД 160/10 |  |  | 7,5 | 320 |
| 3 | КЕ | 1 | СМ 100-65-200 |  | 1, d=100 | 7,5 | 200 |
|  |  | 1 | СМ 100-65-200 |  |  | 7,5 | 200 |
| 4 | Баня | 1 | СМ 150-125-315 |  | 1, d=200 | 11 | 200 |
|  |  | 3 | ФГ 216/340 |  |  | 22 | 432 |
| 5 | Вагонное депо №1 | 3 | ФГ-144/46 |  | 1, d=200 | 22 | 432 |
| 6 | Дом престарелых | 1 | СМ 150-125-315 | 1989 | 1, d=200 | 11 | 100 |
|  |  | 1 | СМ 100-65-200 |  | 1, d=200 | 5,5 | 100 |
| 7 | Бытовик | 1 | СМ 100-80-160 | 1989 |  | 7,5 | 80 |
| 8 | ТУ № 12 | 2 | СМ 150-125-315/4 |  | 1, d=200 | 37 | 272 |
| 9 | Рембаза ул. Заводская | 1 | СМ-150-125-315/4 | 1976 | 2, d=250 | 37 | 200 |
|  |  | 1 | СМ-150-125-315/6 |  |  | 15 | 136 |
|  |  | 1 | 5Ф-12 |  |  | 7,5 | 115 |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 1 | СМ-150-125-314/4 | 1979 | 2, d=200 | 5,5 | 80 |
|  |  | 1 | СМ-150-125-314/4 |  |  | 15 | 130 |
| 11 | ул. Северная | 1 | СД 450/22,5 | 1974 | 2, d=400 | 30 | 330 |
|  |  | 1 | СД 450/22,5 |  |  | 30 | 400 |
|  |  | 1 | СМ-250-200-400/б |  |  | 55 | 370 |
| 12 | ул. Маяковского | 1 | СМ-250-200-400 | 2010 | 2, d=400 | 55 | 510 |
|  |  | 1 | СД-450/22,5 | 1982 |  | 55 | 350 |
|  |  | 2 | 8-Ш-8 | 1982 |  | 110 | 1040 |
| 13 | ул. Строительная (МПС-58) | 1 | СМ-150-125-315 | 2010 | 1, d=250 | 37 | 200 |
|  |  | 1 | СМ-150-125-315 |  |  | 11 | 136 |
|  |  | 1 | СД 450/22.5 |  |  | 45 | 400 |
| 14 | ул. Ломоносова 1 | 1 | СДВ 80/15 | 1988 | 1, d=200 | 11 | 80 |
|  |  | 1 | СДВ 80/15 |  |  | 15 | 80 |
| 15 | ул. Скорикова. 20 | 1 | ЗФ-12 | 1974 | 1, d=100 | 5,5 | 47.5 |
|  |  | I | 2ФГ 81/18 |  |  | 7,5 | 65 |
| 16 | ул. Ленина. 111 | 1 | ФГ 57.5/95 | 1980 | 1, d=100 | 5,5 | 57.5 |
| 17 | ул. Ленина. 115 | 1 | СД-160/10 | 1991 | 1, d=100 | 5,5 | 144 |
| 18 | ул. Набережная (госпиталь) | 1 | СМ-100-65-200-4 | 2001 | 2, d=400 | 15,5 | 60 |
| 19 | ул. Ломоносова 2 | 2 | Иртыш ПФ-1 | 2004 | 2, d=100 | 7,5 | 200 |
| 20 | пер. Зейский | 1 | CM-150-125-315 | 1991 | 1, d=150 | 7,5 | 136 |
|  |  | 1 | CM-150-125-315 |  |  | 7,5 | 136 |
| 21 | Амурсельмаш | 1 | СМ-150-125-315 | 1972 | 1, d=320 | 11 | 136 |
|  |  | 1 | СМ-150-125-315 |  |  | 11 | 136 |
| 22 | Мясокомбинат | 1 | СМ-150-125-315 | 2010 | 1, d=150 | 11 | 136 |
|  |  | 1 | СМ-150-125-315/6 |  |  | 7,5 | 136 |
| 23 | пер. Юбилейный | 1 | СМ 80-50-200/4 | 1972 | 1, d=150 | 3 | 50 |
| 24 | КНС Благовещенская | 1 | СМ-100-65-250 | - | - | 5,5 | 65 |
| 25 | КНС Квартал | 1 | Иртыш ПФ-1 | - | - |  | 70 |

Результаты лабораторных исследований сточных вод

Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения приведены в обосновывающих материалах.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

Перечень и основные характеристики основных водопроводных сетей системы водоотведения представлены в обосновывающих материалах.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Согласно Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782) - "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с принятой отчетностью ООО «Водоканал города Белогорск», осуществляющей эксплуатацию систем водоотведения в границах муниципального образования г. Белогорск, разделение на технологические зоны принято в соответствии с привязкой к определенным очистным сооружениям:

- очистные сооружения канализации по ул. Никольское шоссе;

- очистные сооружения канализации мкр. Амурсельмаш (пер. Весенний).

Капитальный жилой фонд города полностью канализован.

Технологические зоны водоотведения проиллюстрированы на рисунке ниже.

Рисунок 16. Технологические зоны централизованного водоотведения

В таблице ниже представлены данные о территориях муниципального образования, охваченных централизованным водоотведением.

Таблица 47. Обеспеченность водоотведением

| № п/п | Планировочный район | Население, тыс. чел. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральный | 17,2 | район канализован |
| 2. | Мелькомбинат | 5,1 | усадебный фонд не канализован |
| 3 | Транспортный (Гора) | 16,4 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |
| 4 | Сосновка | 4,1 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |
| 5 | Городок, Остров | 0,6 | район не канализован |
| 6 | Южный | 9,6 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |
| 7 | Зеленый городок | 1 | район не канализован |
| 8 | Высокое | 7,9 | район не канализован |
| 9 | Амурсельмаш | 6,3 | усадебный фонд – не канализован, канализован капитальный фонд |

Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Капитальный жилой фонд города полностью канализован.

Не канализованы:

- усадебный фонд, Мелькомбинат;

- усадебный фонд, Транспортный (Гора);

- усадебный фонд, Сосновка;

- район Городок, Остров;

- усадебный фонд, Южный;

- район Зеленый городок;

- район Высокое;

- усадебный фонд, Амурсельмаш.

Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы

Сведения о водопотреблении и баланс по типам потребителей за 2012-2020 года приведены в таблице ниже.

Таблица 48. Фактический объем стоков за 2012-2020 годы

| Всего по организации | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | тыс.м3 | 3433,4 | 2937,6 | 2977,5 | 2952,6 | 2754,1 | 2892,6 | 2877,5 | 2924,7 |
| население | тыс.м3 | 2838,7 | 2460,1 | 2445,3 | 2459,3 | 2210,4 | 2331,6 | 2313,1 | 2340,9 |
| бюджетные | тыс.м3 | 293 | 184,1 | 273,4 | 233 | 277,9 | 290,2 | 290,0 | 336,6 |
| прочие | тыс.м3 | 301,7 | 293,4 | 258,8 | 260,3 | 265,8 | 270,8 | 274,4 | 265,2 |

Баланс производительности по системам водоотведения приведен в таблицах ниже.

Таблица 49Фактический баланс водоотведения городского округа за 2020 год

| Всего по организации | Ед.изм. | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | тыс.м3 | 2924,7 |
| население | тыс.м3 | 2340,9 |
| бюджетные | тыс.м3 | 336,6 |
| прочие | тыс.м3 | 265,2 |

Рисунок 17 Баланс за 2020 г. по группам потребителей

Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из каналов, коллекторов, трубопроводов, общей протяженностью около 95,7 км и канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории г. Белогорск.

В системах водоотведения преобладают напорные участки. Запорная арматура не автоматическая. Работа канализационных насосных – автоматическая, задающим сигналом для работы насосов является датчик уровня в резервуарах.

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день довольно велик, что говорит о невысокой надежности системы водоотведения.

Согласно отчетным данным, предоставленным ООО «Водоканал города Белогорск» существующие технологии очистки не позволяют обеспечить соблюдение нормативно-допустимых концентраций. В результате после очистки в сточной воде содержаться вредные вещества, превышающие допустимую концентрацию: жиры, азот-аммония, БПК, фосфаты, нитриты.

Причинами неэффективной работы очистных сооружений является: износ оборудования, недоработки конструкции.

Воздействие на окружающую среду

На существующих очистных сооружениях утилизация осадка происходит путем вывоза обезвоженного осадка на городскую свалку.

Для успешного решения проблемы утилизации осадков сточных вод необходимо предусмотреть мероприятия для строительства цеха по сжиганию высушенного осадка

Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на услуги в сфере водоотведения на территории муниципального образования город Белогорск приведены в таблице ниже.

Таблица 50. Тарифы на водоотведение в муниципальном образовании город Белогорск

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Тарифы с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Тарифы с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Дата издания и номер приказа об установлении тарифов |
| --- | --- | --- | --- |
| ФГБУ "ЦЖКУ" | 16,38 | 16,97 | от 18.12.2020 № 158-пр/в |
| ООО "Транснефть - Дальний Восток" | 1 001,57 | 1 001,57 | от 04.12.2020 № 130-пр/в |
| ООО "Водоканал города Белогорск" | 33,31 | 34,9 | от 11.12.2020 № 137-пр/в |

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрено два варианта развития системы:

1 вариант развития предполагает работу ООО «Водоканал города Белогорск» в нынешнем режиме.

2 вариант развития предусматривает заключение концессионного соглашения между ООО «Водоканал города Белогорск» и МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск»

В целях реализации направлений развития системы водоотведения города, в настоящем проекте приняты следующие основные мероприятия (1 вариант развития):

- замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончился или закончится к расчетному сроку;

- замена участков сетей с недостаточной пропускной способностью;

- реконструкция КНС;

- реконструкция существующих ОСК;

- присоединение потребителей ОСК (пер. Весенний) к ОСК (Никольское шоссе) путем строительства напорного коллектора;

- строительство комплекса доочистки сточных вод и цеха по сжиганию высушенного осадка;

- строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

- строительство глубоководного рассеивающего выпуска в р. Томь;

- строительство новых участков канализационных сетей, для обеспечения услугами водоотведения новых объектов жилой застройки.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования

2 вариант развития (Концессионное соглашение с ООО «Водоканал города Белогорск»):

- Замена дворовой канализационной сети

- Установка плавного пуска на канализационных очистных сооружениях по ул. Никольское шоссе

Подробная информация представлена в обосновывающих материалах.

Система газоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Белогорск» Амурской области, централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение населенных пунктов осуществляются сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка, используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

В соответствии с изменениями в генеральным план муниципального образования городской округ Белогорск от 2019 года и Стратегии социально-экономического развития города Белогорска на период до 2025 года, утвержденная решением Белогорского городского Совета народных депутатов 23.03.2017 № 56/25, планируется мероприятия по полному газоснабжению территории округа (населенных пунктов).

Система утилизации (захоронения) ТКО

    - Характеристика системы утилизации (захоронения) ТКО

На территории муниципального образования город Белогорск оператором по обращению с отходами является Региональный оператор по обеспечению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно предоставленным данным МКУ «Управление ЖКХ Администрации «Город Белогорск», на территории муниципального образования город Белогорск отсутствует полигон ТБО.

Муниципальное образование город Белогорск пользуется услугами по приему и утилизации (размещение) отходов производства и потребления полигона ТБО ООО «Автосити», который находится в Белогорском районе на территории Белоцерковского сельсовета, в районе 20-го кмавтодороги Свиридовка-Белогорск – в 2 км к северу от перекрестка автомобильной дороги Белогорск – Благовещенск.

В дальнейшем планируется вывоз отходов в ТОР Белогорск на мусороперерабатывающее производство по утилизации ТКО с последующей выработкой энергии для резидентов ТОР.

ООО «Автосити» расположено по адресу: г. Белогорск, ул. Кирова, 116.

Система сбора и утилизации ТБО (в т.ч. частота вывоза мусора в летнее время; места для вывоза отходов 2-го класса опасности) производится ежедневно, с 8:00 до 20:00.

МКУ «Управление ЖКХ» не финансирует региональных операторов по сбору вывозу и утилизации ТБО.

Мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции, а также предприятия, занимающиеся переработкой отходов, на территории поселения отсутствуют.

Графическое отображение движения отходов от мест накопления до объектов по обработке, обезвреживанию и утилизацию отходов представлено на рисунке ниже.

Рисунок 18 Графическое отображение движения отходов от мест накопления до объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов

На территории области по настоящее время не внедрена система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в связи с чем контейнеры для раздельного сбора не используются в массовом порядке. Поэтапный переход на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов в регионе предусмотрен с 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 24.08.2017 № 408 «Об утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Амурской области».

В срок до 2025 года предусмотрено завершение перехода и установка контейнеров на контейнерных площадках с трехцветной индикацией. Реализация Постановления и переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов значительно оптимизирует систему сбора и переработки отходов в регионе.

На территории Белогорского района имеется действующая биотермическая яма (эксплуатирующая организация - ООО «Автодорсфера»).

Одной из приоритетных целей, установленных на перспективу, является создание на территории городского округа системы сбора, сортировки и переработки отходов.

Достижению этой цели способствует решение задач по организации сортировки, сбора, накопления, временного хранения отходов производства и потребления в установленных местах.

Среди объектов местного значения городского округа в области утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов в НГП города Белогорск расчетные показатели устанавливаются для объектов по переработке промышленных и твердых коммунальных отходов: мусороперерабатывающих заводов, мусороперегрузочных станций, полигонов твердых коммунальных отходов, предприятий по переработке промышленных отходов, полигонов промышленных отходов.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов устанавливается как показатель мощности объекта, способности объекта принимать определенное количество отходов от населения ежегодно. Мощность объектов переработки твердых коммунальных отходов измеряется в тоннах на 1 человека в год (тонн/чел. в год).

Нормы накопления твердых коммунальных отходов от населения на человека в год принимаются по фактическим объемам образования твердых коммунальных отходов в городе Белогорск.

Нормы накопления отходов могут уточняться при разработке генеральной схемы очистки муниципального образования.

Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать исходя из объемов твёрдых коммунальных отходов.

Расчётные показатели плотности застройки предприятий по обезвреживанию токсичных промышленных отходов установлены в соответствии с требованиями СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

Для решения задачи по созданию эффективной системы сбора твердых коммунальных отходов в НГП города Белогорск устанавливаются показатели обеспеченности площадками для установки контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов и мусора.

Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Для накопления ТКО используются контейнеры объемом накапливания отходов от 0,4 куб. м до 8 куб. м.

Данные о расположении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов представлены в Приложение 3.

    - Балансы, резервы и дефициты системы

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 08.11.2017 № 527 «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018 - 2028 годов», в 2 кластере (зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО), включающее в себя муниципальные образования город Белогорск, Белогорский район, Ромненский район, Серышевский район и Октябрьский район, объем образующихся отходов (за 2019 год) составляет 72,54 тысяч тонн.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов от населения на человека в год принимаются по фактическим объемам образования твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании город Белогорск.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Амурской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Амурской области от 29.11.2021 года № 527-ОД «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Амурской области», масса образованных крупногабаритных отходов (КГО) за 2020 год в муниципальном образовании город Белогорск составляет 3520,2 тонн; масса образующихся ТКО составляет 30,09 тыс. тонн (120,36 тыс. м3).

Норматив накопления ТКО утвержден постановлением Амурской области от 30 декабря 2016 года № 606 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Амурской области» и составляет:

Таблица 51 Норматив накопления ТКО для домовладений Амурской области

| № | Наименование категории объекта | Среднесезонный суточный норматив накопления ТКО |  | Среднегодовой норматив накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | кг/сут. | м3/год | кг/год |
| Домовладения |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустроенные многоквартирные дома, благоустроенные индивидуальные жилые дома (1 м2 общей площади жилого помещения) | 0,00032 | 0,0727 | 0,1062 | 26,5500 |
| 2 | Неблагоустроенные многоквартирные дома с печным отоплением, неблагоустроенные индивидуальные жилые дома с печным отоплением (1 м2 общей площади жилого помещения) | 0,00032 | 0,0727 | 0,1062 | 26,5500 |

    - Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизация коммунальных отходов.

При использовании рекомендуемой контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающего населения.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

    - Анализ финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги

В соответствии с приказом Управления государственного регулирования цени и тарифов Амурской области №164-пр/у от 18.12.2020 «Об установлении льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год» были приняты следующие тарифы:

Таблица 52. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО и ТБО

| Категория обслуживаемых объектов | Тариф на период с 01.01.2021 по 30.06.2021, руб/м3 | Тариф на период с 01.07.2021 по 31.12.2021, руб/м3 | Дата издания и номер приказа управления об установлении тарифов |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 425,96 | 442,15 | От 18.12.2020 №164-пр/у |
| Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 303,95 | 315,50 | От 18.12.2020 №164-пр/у |

В тариф не включено содержание и уборка прилегающих территорий.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения потребителей

На территории г. Белогорск действует муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск», принятая постановлением администрации города Белогорск Амурской области от 15.10.2014 №1873 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск».

Данная программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск;

- Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Срок реализации данных подпрограмм 2015 – 2025 годы.

Для муниципального образования город Белогорск характерны следующие основные проблемы:

- Высокий размер платы для населения за коммунальные услуги по теплоснабжению; сверхнормативный износ инженерной инфраструктуры объектов ЖКХ;

- Сверхнормативный моральный и физический износ многоквартирного жилищного фонда;

- Рост энергоемкости в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе, что ведет к снижению энергоэффективности;

- Исполнение муниципальных функций для реализации основных направлений государственной политики Амурской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение повышение энергетической эффективности в г. Белогорск» запланированы мероприятия, направленные на поэтапное решение данных проблем.

В таблице ниже представлены мероприятия, напрямую влияющие на качество и надежность работы систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Белогорск, год проведения которых, приходится на период разработки текущей Программы.

Полный перечень мероприятий представлен в муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск».

Таблица 53Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования». Мероприятие 3.1.1. «Технические и технологические мероприятия энергосбережения» (оснащение общедомовыми приборами учета) | МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск» | Всего | 1883,5 | 859,5 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1883,5 | 859,5 | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | в т.ч. кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммарная стоимость проведения мероприятия за период 2021-2025 годы составляет 15 200 тыс. рублей.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели развития муниципального образования

Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование город Белогорск входит в состав Амурской области, расположенной в Дальневосточном федеральном округе страны.

Город Белогорск находится в южной части Амурской области, расположен на левом берегу нижнего течения реки Томь – бассейна реки Зея в 50 км от ее устья.

Расстояние до г. Благовещенска и границы с Китайской Народной Республикой – 108 км.

На юге город граничит с одноименным Белогорским муниципальным районом, на севере - с Серышевским муниципальным районом.

Общая площадь муниципального образования составляет 11 723,19 га. Законом Амурской области от 01.06.2020 № 537-ОЗ «О внесении изменений в Закон Амурской области «О наделении муниципального образования города Белогорск статусом городского округа и об установлении его границ» определена граница городского округа города Белогорск в соответствии с картографическим описанием.

Численность населения на 01.01.2021 г. – 64 955 человек.

Средняя плотность населения – 5,58 чел/га. (от среднегодовой численности населения за 2020 год - 65 365 чел.).

По численности населения и уровню экономического развития г. Белогорск – второй город Амурской области.

Город Белогорск – это крупный железнодорожный узел, расположенный на Транссибирской магистрали.

Поэтому наиболее значимое место в экономике города занимает деятельность организаций железнодорожного транспорта.

Белогорск располагается в наиболее освоенной части области, где административные районы имеют в основном сельскохозяйственную специализацию. Непосредственное соседство с ними обусловило развитие города, как центра переработки сельскохозяйственного сырья.

Положение муниципального образования город Белогорск Амурской области в структуре Российской Федерации изображено на рисунке ниже.

Рисунок 19Положение муниципального образования город Белогорск Амурской области в структуре Российской Федерации.

Положение муниципального образования город Белогорск в структуре Амурской области отображено на рисунке ниже.

Рисунок 20Положение муниципального образования город Белогорск в структуре Амурской области.

Территория муниципального образования установлена в границах, определенных Законом Амурской области от 21.01.2005 г. № 423-ОЗ «О наделении муниципального образования города Белогорска статусом городского округа и об установлении его границ» с картографическим описанием границ города Белогорска.

В соответствии с Законом,муниципальное образование город Белогорск входит в МО «городской округ Белогорск» наряду с сельским населенным пунктом, не являющимся муниципальным образованием- селом Низинное.

В виду особенностей ландшафта города и его функционального зонирования, территория г. Белогорск разделена на районы, связанные между собой магистральными улицами и дорогами:

- Центральный;

- Транспортный (Гора);

- Сосновка;

- Зеленый городок;

- Остров;

- Городок;

- Мелькомбинат;

- Южный;

- Высокое;

- Амурсельмаш.

Карта города Белогорск представлена на рисунке ниже.

Рисунок 21Карта муниципального образования город Белогорск, расположенного в структуре муниципального образования«городской округ Белогорск»

Прогноз численности населения

На сегодняшний день разработан Генеральный план муниципального образования «городской округ Белогорск» Амурской области, утверждённый решением Белогорского городского совета народных депутатов №54/94 от 17.12.2020 года.

Расчётный срок строительства, указанный в генеральном плане муниципального образования – 2040 год.

Согласно данному документу, а также Прогнозу численности населения городского округа на основе Стратегии социально-экономического развития города Белогорска на период до 2025 года, утвержденная решением Белогорского городского Совета народных депутатов 23.03.2017 № 56/25 существующая и перспективная численность муниципального образования составит:

Таблица 54. Прогноз изменения численности населения

| Численность постоянного населения | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025 | 2029 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | 64955 | 67239* | 68000* | 68300* | 68800* | 69400** |

*Согласно оптимальному сценарию прогноза численности населения, указанному в Стратегии социально-экономического развития города Белогорска на период до 2025 года.

**Согласно Генеральному плану, то есть включает численность населения с. Низинное (до 500 человек).

Прогноз изменения численности населения муниципального образования за период с 2021 по 2040 годы представлен на рисунке ниже.

Рисунок 22 Прогноз численности населения с 2021 по 2040 годы

Фактическая динамика численности населения муниципального образования за период с 2017 по 2021 годы отображены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 55Динамика численности населения* муниципального образования город Белогорскс 2017 по 2021 годы

| Численность постоянного населения | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | 66917 | 66655 | 66282 | 65315 | 64955 |

*Данные Федеральной службы государственной статистики

Рисунок 23Динамика численности населения с 2017 по 2021 годы

Таким образом, на протяжении всех последних лет наблюдается стабильное снижение численности населения муниципального образования. С 2017 по 2021 год численность населения уменьшилась на 2415 человек.

Демографические и миграционные показатели за анализируемый период времени являются зеркальным отражением происходящих социально-экономических процессов.

На протяжении ряда последних лет в Белогорске, как и в целом на Дальнем Востоке России, численность населения сокращается.

Изменение численности населения складывается из двух компонентов: естественной убыли (превышение смертности над рождаемостью) и миграционного оттока населения (превышение числа выбывших за пределы города над числом прибывших в Белогорск).

Уровень рождаемости недостаточен для обеспечения воспроизводства населения. На рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, современная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа неполных семей), низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний беременности.

Отток населения г. Белогорска проходит на фоне массового оттока жителей Амурской области на запад страны - люди продают недвижимость и уезжают в Краснодар, Белгород, Санкт-Петербург, Москву.

Всего численность владельцев домов, квартир и членов их семей, имеющих регистрацию вне территории города Белогорска на 1 января 2021 года составляет 64,5 тысяч человек.

Прогноз развития застройки муниципального образования

Существующее состояние

Характеристика жилищного фонда городского округа в соответствии с данными Амурстат представлена в таблице ниже.

Таблица 56Характеристика жилищного фонда по состоянию на конец 2020 года. *

Таблица 57

| Показатель | 2020 г. |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 1479,3 |
| Обеспеченность населения жильем, м2 на 1 жителя | 22,8 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, м2 | 3700 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, единиц | 40 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия (в % от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях) | 6,9 |
| Число семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного года, единиц | 566 |
| Аварийный жилищный фонд, зданий | 249 |

Примечание -*Данные Федеральной службы государственной статистики.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Белогорск составляет 1479,3 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жильем составляет 22,8 м2/чел, что превышает расчётный показатель обеспеченности для муниципального жилищного фонда, установленный Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Белогорск в размере 20 м2 общей площади жилых помещений на человека.

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в 2020 году – 40 (6,9 % от числа всех семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях).

Число семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2020 года – 566 (2,1% от общего числа семей, включая одиночек).

Структура жилищного фонда по формам собственности в муниципальном образовании город Белогорск на конец 2020 года в процентах отражена на рисунке ниже.

Рисунок 24Структура жилищного фонда по формам на конец 2020 года, %.

*  в т.ч., жилищный фонд, находящийся в собственности граждан – 84,6%

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Белогорск составляет 1479300 м2.

В том числе:

- государственный жилищный фонд - 47800 м2;

- муниципальный жилищный фонд - 134700 м2;

- частный жилищный фонд - 1296800 м2. В т.ч., жилищный фонд, находящийся в собственности граждан - 1263900 м2.

Таким образом, жилищный фонд состоит в основном из жилья, находящегося в частной собственности граждан.

Распределение жилищного фонда муниципального образования город Белогорск дано в таблице ниже.

Таблица 58Распределение жилищного фонда муниципального образования город Белогорск

| Многоквартирные дома, кол-во | Общая площадь зданий, тыс. кв. м |
| --- | --- |
| 1198 | 1479,3 |

Таким образом, в муниципальном образовании город Белогорск жилищный фонд на 100% состоит из многоквартирной жилой застройки. Всего на территории муниципального образования располагается 1198 многоквартирных домов.

Таблица 59Распределение многоквартирных жилых домов по проценту износа на конец 2020 года, шт.

| процент износа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 31-65 | 66-70 | свыше 70 |
| 477 | 498 | 112 | 111 |

Таким образом, 111 домов или 9,27% от всего жилого фонда муниципального образования имеют износ свыше 70%.

Распределение общей площади жилых помещений в многоквартирных домах по проценту износа по муниципальным образованиям Амурской области в 2020 году на конец года отображено в таблице ниже.

Таблица 60Распределение общей площади помещений многоквартирных жилых домов по проценту износа на конец 2020 года, тысм2.

| процент износа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 31-65 | 66-70 | свыше 70 |
| 826,9 | 338,1 | 27,8 | 16,1 |

16,1 тысяча квадратных метров общей площади жилого фонда муниципального образования имеет процент износа свыше 70 процентов.

Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки, многофункциональной общественно-деловой зоне. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения.

Жилой фонд размещается на территориях микрорайонов и кварталов разноэтажной секционной и усадебной застройки. В составе жилых зон могут находится отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.

По сведениям Амурстата за шесть месяцев 2021 года было построено 23,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости или 238 новых квартир.

Рисунок 25Ввод в действие жилых домов с января 2019 по июнь 2021 года.

Сведения, отображающие уровень обеспеченности жилищного фонда муниципального образования по видам благоустройства по состоянию на конец 2020 года, указаны в таблице ниже.

Таблица 61Благоустройство жилищного фонда муниципального образования город Белогорск

| Удельный вес общей площади, оборудованной (на конец года, в %): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водопроводом | водоотведением (канализацией) | отоплением | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | горячим водоснабжением | напольными электрическими плитами |
| 80,0 | 79,9 | 85,3 | 78,6 | 54,3 | 75,2 | 32,8 |

Новое жилищное строительство

Размещение объектов нового жилищного строительства в городе планируется как на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях, так и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Площадка № 1. Территория для индивидуального жилищного строительства, выделяемая для предоставления многодетным семьям, расположена в районе психоневрологического интерната для взрослых.

Количество жителей на планируемой территории – 200 человек. Планируемый объем жилого фонда – 6740 м2.

Площадка № 2. Расположена в районе психоневрологического интерната для взрослых, примыкает к улице Никольское шоссе. В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 1770 человек. Планируемый объем жилого фонда – 59649 м2.

Площадка № 3. Расположена в планировочном районе «Сосновка» (в границах улиц Благовещенская, Калининская, Котовского, Подгорная, территория оврага). В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 1460 человек. Планируемый объем жилого фонда – 49202 м2.

Площадка № 4. Расположена в планировочном районе «Транспортный» (в границах улиц Реактивная, Братская, Батарейная, пер. Косой). В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 290 человек. Планируемый объем жилого фонда – 9773 м2.

Площадка № 5. Расположена в планировочном районе «Транспортный» (по ул. Братская). В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 575 человек. Планируемый объем жилого фонда – 19378 м2.

Площадка № 6. Расположена в планировочном районе «Транспортный» (в границах улиц Никольское шоссе, Авиационная, Серышева). В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 2150 человек. Планируемый объем жилого фонда – 72455 м2.

Площадка № 7. Расположена в планировочном районе «Центральный» (в границах улиц Скорикова, Коммунальная, Ленина). В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 230 человек. Планируемый объем жилого фонда – 7751 м2.

Площадка № 8. Расположена в планировочном районе «Центральный» (в районе Городского парка). В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 460 человек. Планируемый объем жилого фонда – 15502 м2.

Площадка № 9. Расположена в планировочном районе «Мелькомбинат» (в границах улиц Горького, Мелькомбинат, 50 лет Комсомола). В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 230 человек. Планируемый объем жилого фонда – 7751 м2.

Площадка № 10. Расположена в планировочном районе «Мелькомбинат» (в районе бывшей мельничной фабрики) В границах данной площадки планируется застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 1760 человек. Планируемый объем жилого фонда – 59312 м2.

Площадка № 11. Расположена в планировочном районе «Южный». В границах данной площадки планируется застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 850 человек. Планируемый объем жилого фонда – 28645 м2.

Площадка № 12. Расположена в планировочном районе «Высокое». В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 280 человек. Планируемый объем жилого фонда – 28645 м2.

Площадка № 13. Расположена в планировочном районе «Амурсельмаш».

В границах данной площадки планируется застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей). Ориентировочное количество жителей на планируемой территории – 500 человек. Планируемый объем жилого фонда – 16850 м2.

Схема размещения площадок представлена на рисунке ниже.

Рисунок 26Схема размещения проектных площадок для жилищного строительства

Рынок труда и занятость населения

Основным источником обеспечения благосостояния населения городского округа может стать развитый рынок приложения труда, предлагающий населению возможность реализации своих профессиональных знаний и навыков и получения материального вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного труда.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. К основным показателям, характеризующим состояние рынка труда, относятся: общая численность экономически активного населения, в нем доля занятого в экономике; уровень регистрируемой и общей безработицы; структура занятых по отраслям экономики.

Трудовые ресурсы – экономическая категория, характеризующая население, обладающее физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельности, т.е. работающая и неработающая, но трудоспособная часть населения.

В состав трудовых ресурсов включаются:

    - трудоспособное население в трудоспособном возрасте;

    - иностранные трудовые мигранты (иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации и осуществляющие в установленном порядке трудовую деятельность);

    - работающие лица старших возрастов (мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше) и подростки (лица до 16 лет), занятые в экономике.

Численность населения в трудоспособном возрасте включает численность женщин в возрасте 16-54 лет и мужчин в возрасте 16-59 лет, постоянно проживающих на данной территории на начало отчетного года.

За последние несколько лет возрастная структура в городском округе изменилась в сторону увеличения доли населения старше трудоспособного возраста, что связано я вхождением в данную возрастную группу большого числа населения трудоспособного возраста.

По состоянию на начало 2019 года трудоспособное население заняло 57,6 % от всей численности населения городского округа, детские и пенсионные возраста заняли 19,4 % и 23,0 % соответственно. Анализ возрастной структуры населения представлен в таблице ниже.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2019 составила 548 человек. Таким образом, уровень безработицы составил 1,4 % от численности трудоспособного населения.

Анализ населения по категориям возраста трудоспособности представлен в таблице ниже.

Таблица 62. Анализ возрастной структуры населения. *

| Категория | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 12850 | 12282 |
| Трудоспособный возраст | 38170 | 37985 |
| Старше трудоспособного возраста | 15262 | 14235 |

Примечание - * Данные Федеральной службы государственной статистики на 1 января указанного периода.

По приведённым выше данным следует заметить, что возрастная структура населения муниципального образования имеет прогрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста намного меньше количества молодежи и лиц трудоспособного возраста.

Удельный вес трудоспособного населения составляет 59,89 %, моложе трудоспособного возраста – 19,04 %, старше трудоспособного возраста – 22,07 %.

Демографическая нагрузка достигает 1000 человек в нетрудоспособном возрасте на 1432 человек в трудоспособном.

Распределение задействованных трудовых ресурсов по видам экономической деятельности представлено в таблице ниже.

Таблица 63Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности на сентябрь 2021 года.

| Показатель | на 01.09.21 г. |
| --- | --- |
| Численность занятых в экономике на территории муниципального образования – всего (без субъектов малого предпринимательства) | 14918 |
| в т. ч. по видам экономической деятельности |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 60 |
| Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства | 1408 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 492 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 600 |
| Гостиницы и рестораны | 171 |
| Деятельность в области информации и связи | 115 |
| Строительство | 672 |
| Деятельность финансовая и страховая | 164 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 96 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 148 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 3185 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 165 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2369 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 243 |
| Транспортировка и хранение | 3492 |
| Образование | 1456 |

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) на начало 2021 года составила 14918 человек.

Таким образом, по данным Амурстата на 2021 год в экономике муниципального образования занято 39,27 % от численности трудовых ресурсов (без субъектов малого предпринимательства).

Наибольшее количество задействованного трудоспособного населения трудится в сфере транспортировки и хранения – 3492 человека или 23,4 % от всего задействованного трудоспособного населения МО.

В сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения трудится 3185 человек или 21,35 %.

15, 88% от всего задействованного трудоспособного населения обслуживает сферу здравоохранения и социальных услуг – 2369 человек.

Наименее значимыми сферами приложения труда являются сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в которой занято всего 60 человек и деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 96 человек.

Регулирование рынка труда

Согласно Стратегии экономического развития муниципального образования для регулирования рынка труда намечена главная цель – содействие развитию трудовых отношений, социального партнерства.

Для достижения заданной цели планируются следующие мероприятия: осуществление контроля по обеспечению гарантий в области оплаты труда и трудовых прав граждан; мониторинг и прогноз ситуации на рынке труда, анализ причин высвобождения работников; мониторинг организаций, имеющих задолженность по заработной плате; совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях; содействие занятости населению г. Белогорск.

Ожидаемые результаты: гибкий и сбалансированный рынок труда, гарантирующий эффективную занятость горожан и устойчивые темпы экономического роста.

Прогноз развития промышленности

На 1 декабря 2021 года на территории города Белогорск зарегистрировано 348 действующих предприятия, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

Предприятия представлены в основном учреждениями Государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг, а также обрабатывающей промышленности.

Показатели экономической эффективности представлены в таблице ниже.

Таблица 64Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 чел., по фактическим видам экономической деятельности с января по сентябрь 2021 года.

| Виды деятельности | Единица измерения | с января по сентябрь 2021 года |
| --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | тыс. руб | 11362823,5 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. руб | 54630,6 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. руб | 7997,5 |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | тыс. руб | 14092093,2 |

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 № 875 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск», в границах города создана территория опережающего социально-экономического развития «Белогорск» (далее – ТОР «Белогорск»).

На территории городского округа граница ТОР «Белогорск» определяется по границам кадастровых кварталов: 28:02:000228; 28:02:000251; 28:02:000429 (за исключением земельных участков с кадастровыми номерами 28:02:000429:218 и 28:02:000429:219); 28:02:000606, и земельных участков с кадастровыми номерами 28:02:000205:34, 28:02:000280:24.

На сегодняшний день резидентами ТОР являются ООО «Белхлеб», ООО «Амурский завод металлических конструкций» и ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский».

Перечень классов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), включающих виды экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОР «Белогорск»:

- Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;

- Лесоводство и лесозаготовки;

- Рыболовство и рыбоводство;

- Производство пищевых продуктов;

- Производство напитков;

- Производство табачных изделий;

- Производство текстильных изделий;

- Производство одежды;

- Производство кожи и изделий из кожи;

- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;

- Производство бумаги и бумажных изделий;

- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;

- Производство кокса и нефтепродуктов;

- Производство химических веществ и химических продуктов;

- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

- Производство резиновых и пластмассовых изделий;

- Производство прочей неметаллической минеральной продукции;

- Производство металлургическое;

- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

- Производство электрического оборудования;

- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

- Производство прочих транспортных средств и оборудования;

- Производство мебели;

- Производство прочих готовых изделий;

- Ремонт и монтаж машин и оборудования;

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

- Забор, очистка и распределение воды;

- Сбор и обработка сточных вод;

- Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;

- Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

- Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;

- Деятельность водного транспорта;

- Деятельность воздушного и космического транспорта;

- Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

- Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность;

- Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;

- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

- Деятельность издательская;

- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот;

- Деятельность в области телевизионного и радиовещания;

- Деятельность в сфере телекоммуникаций;

- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

- Деятельность в области информационных технологий;

- Научные исследования и разработки;

- Деятельность ветеринарная;

- Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

- Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;

- Образование;

- Деятельность в области здравоохранения;

- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

- Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;

- Строительство зданий;

- Операции с недвижимым имуществом.

С целью повышения инвестиционной привлекательности городского округа, Администрацией г. Белогорск разработан инвестиционный паспорт.

Перечень инвестиционных проектов и предложений для инвесторов в соответствии с инвестиционным паспортом представлен в таблице №11.

В соответствии с инвестиционным паспортом можно сделать вывод о том, что наименее развитая сфера в экономике муниципального образования подвергнется наибольшим преобразованиям при помощи создания и развития таких новых производств, как:

- Свиноводческий комплекс;

- Тепличный комплекс;

- Предприятие по переработке овощей;

- Складской комплекс, включающий сухой и рефрижераторный;

- Завод по производству пшеничной муки;

- Предприятие по производству молочной продукции;

- Кондитерская фабрика;

- Завод по производству лимонадов и воды.

Таким образом, намечена конструктивная политика в области развития экономической сферы муниципального образования город Белогорск путём дифференциации сферы производственной деятельности, создания и развития новых предприятий, новых видов деятельности. В частности, на данном перспективном этапе экономического развития муниципального образования сделан упор на расширение и укрепление сферы сельского хозяйства и производства продуктов.

Таблица 65Перечень инвестиционных проектов и предложений для инвесторов

| № | Наименование проекта/ инициатор проекта | Стоимость проекта, млн. руб. | Форма сотрудничества | Цель проекта | Общая информация проекта (степень готовности проекта, обеспеченность сырьем и ресурсами, этапы реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Крупномасштабные инвестиционные предложения |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Свиноводческий комплекс | 10 200,0 | Любая форма сотрудничества | Создание свиноводческого комплекса, создание рабочих мест, обеспечение населения района свежим экологически чистым мясом | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | 676850, Амурская область, |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |
| 1.2 | Средние и малые инвестиционные предложения |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тепличный комплекс | 696,0 | Любая форма сотрудничества | Обеспечение населения экологически чистой овощной продукцией | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | 676850, Амурская область, |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Предприятие по переработке овощей 676850, Амурская область, | 525,8 | Любая форма сотрудничества | Создание предприятия по переработке овощей | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Складской комплекс, включающий сухой и рефрижераторный склады 676850, Амурская область, | 1061,0 | Любая форма сотрудничества | Создание и эксплуатация в области многофункционального офисно-складского комплекса, включающего как сухой так и холодильный склады | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Завод по производству пшеничной муки | 199,0 | Любая форма сотрудничества | Разработка поэтапного плана создания и развития производства пшеничной муки | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | 676850, Амурская область, |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Предприятие по производству молочной продукции | 1659,9 | Любая форма сотрудничества | Организация производства молочных продуктов | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | 676850, Амурская область, |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Кондитерская фабрика | 1338,7 | Любая форма сотрудничества | Производство и реализация кондитерских изделий | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | 676850, Амурская область, |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Завод по производству лимонадов и воды | 163,0 | Любая форма сотрудничества | Производство качественной питьевой воды и безалкогольных напитков | Поиск инвесторов для реализации проекта |
|  | 676850, Амурская область, |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Администрация |  |  |  |  |
|  | г. Белогорск, Отдел экономического развития и инвестиций |  |  |  |  |

Ниже приведена таблица показателей социально-экономического развития муниципального образования город Белогорск согласно Приложению №2 Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2025 года, Утверждённой Решением Белогорского городского Совета народных депутатов 23 марта 2017 № 56/25 (в ред. от 28 января 2021 № 56/01).

Таблица 66Целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования город Белогорск на период до 2025 года.

| №п/п | Наименованиепоказателя | 2010год | 2015год | 2019год | 2022год | 2025год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1этап | 2этап | 3этап |
|  |  | факт |  |  | прогноз |  |
|  | Демографическиепоказатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения(человекна1000населения) | -3,1 | -1,9 | -4,4 | -1,8 | 0,5 |
| 2 | Коэффициент миграционного притока (оттока) населения(человекна10000населения) | -2,6 | -38,2 | -32,5 | -21,4 | 15,0 |
| 3 | Среднегодоваячисленностьнаселения,тыс.человек | 68,7 | 67,5 | 66,0 | 65,0 | 67,0 |
|  | Труд,занятость |  |  |  |  |  |
| 4 | Среднесписочнаячисленностьработниковорганизаций,не относящихсяксубъектаммалогопредпринимательства,тыс.человек | 17,961 | 15,816 | 15,067 | 14,920 | 17,000 |
| 5 | Уровень зарегистрированной безработицы, % к трудоспособномунаселению | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 3 | 1 |
| 6 | Среднемесячнаязаработнаяплатаработниковорганизаций,не относящихсяксубъектаммалогопредпринимательства,рублей | 22763 | 38750 | 50114 | 60850 | 65000 |
|  | Основныеэкономическиепоказатели |  |  |  |  |  |
| 7 | Объемпромышленногопроизводства,млн.рублей | 1220,7 | 1461,4 | 6400,0 | 8800,0 | 4500,0 |
|  | Объем промышленного производства на душу населения,тыс.рублей | 17,8 | 21,7 | 97,0 | 135,4 | 67,2 |
| 8 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 425,5 | 3188,1 | 1853,5 | 1930,0 | 2200,0 |
| 9 | Число субъектов малого и среднегопредпринимательстваврасчетена10тысяч человекнаселения,единиц | 260,9 | 243,7 | 233,4 | 232,3 | 240,0 |
| 10 | Оборотрозничнойторговли,млн.рублей | 5190 | 8603 | 11591 | 12800 | 15000 |
|  | Оборотрозничнойторговлинадушунаселения, тыс.рублей | 75,5 | 127,5 | 175,6 | 196,9 | 223,9 |
| 11 | Оборотобщественногопитания,млн.рублей | 195 | 431 | 587 | 595 | 650 |
|  | Оборотобщественногопитаниянадушунаселения, тыс.рублей | 2,8 | 6,4 | 8,9 | 9,2 | 9,7 |
|  | Жилищно-коммунальноехозяйство |  |  |  |  |  |
| 12 | Общаяплощадьжилищногофонда,тыс.кв.м. | 1393,4 | 1453,1 | 1476,4 | 1500 | 1550 |
|  | Обеспеченность населения жильем, кв.м. на1 жителя | 20,3 | 21,5 | 22,4 | 23,1 | 23,1 |
| 13 | Общаяплощадьветхогоиаварийногожилищного фонда,тыс.кв.м. | 72,7 | 53 | 13 | 4 | 0 |
| 14 | Доля протяженности автомобильных дорог общегопользованияместногозначения,неотвечающихнормативнымтребованиям,вобщейпротяженностиавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения,% | 50 | 51,6 | 60,2 | 52,4 | 46,7 |
| 15 | Доля освещенных частей улиц в общей протяженностиулиц,проездов,% | 24,6 | 35,8 | 42,7 | 47,2 | 100 |

|  | Показателиразвитиясоциальнойсферы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Доля детейввозрасте от 1 до 6 лет, охваченныхуслугамидошкольногообразованиявмуниципальныхобразовательныхучреждениях,вобщейчисленностидетейввозрастеот1до6лет, % | 62,4 | 71,9 |  | 75,2 | 75,8 | 75,9 |
| 17 | Уровеньфактическойобеспеченностинаселенияклубамииучреждениямиклубноготипаот нормативнойпотребности,% | 40,9 | 22 |  | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Уровеньфактическойобеспеченности населениябиблиотекамиотнормативнойпотребности,% | 85,7 | 88,8 |  | 75 | 75 | 75 |
| 19 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численностинаселения,% | 8 | 17,4 |  | 33,2 | 45 | 56,1 |
|  | Бюджетнаясфера |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доходыбюджета,всего,млн.рублей | 1217,6 | 1490,5 | 1895,7 |  | 1688,1 | 1873,8 |
|  | втомчисле: |  |  |  |  |  |  |
|  | Налоговыеиненалоговыедоходы | 578 | 595,5 | 738,9 |  | 736,6 | 817,6 |
|  | налоговыедоходы | 426,8 | 444,4 | 606,6 |  | 629,9 | 699,2 |
|  | неналоговыедоходы | 151,1 | 151,1 | 132,3 |  | 106,7 | 118,4 |
|  | Доходыбюджета-всего,врасчетенадушунаселения,тыс.рублей | 17,7 | 22,1 | 28,7 |  | 26,0 | 28,0 |
| 21 | Расходыбюджета,млн.рублей | 1238,0 | 1710,9 | 1923,0 |  | 1688,1 | 1873,8 |
|  | Расходыбюджетаврасчетенадушу населения, тыс.рублей | 18,0 | 25,3 | 29,1 |  | 26,0 | 28,0 |
| 22 | Дефицит(профицит)бюджета,млн.рублей | -20,4 | -220,4 | -27,3 |  | 0,0 | 0,0 |

Прогноз развития застройки объектов социального значения

Основные мероприятия, запланированные на территории муниципального образования город Белогорск, которые в большей степени, так же определяют развитие систем водоснабжения и водоотведения, размещены в таблице ниже.

Сведения о планируемых объектах социального значения соответствуют Приложению №1 к Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2025 года, утверждённому решением Белогорского городского Совета народных депутатов 17.12.2021 №06/19.

Таблица 67Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| №п/п | Наименование проекта/мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Проекты ТОР «Белогорск» |  |
| 1. | Создание инфраструктуры ТОР «Белогорск | 2016-2021 |
| 2. | Реализация инвестиционных проектов (проекты резидентов ТОР «Белогорск», начало реализации проекта «Продовольственная долина») | 2015-2025 |
|  | Социальная сфера |  |
|  | Дошкольное и среднее образование |  |
| 3. | Строительство детского сада на 170 мест в г. Белогорск | 2018-2019 |
| 4. | Выполнение ремонтных работ зданий и благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций | 2021-2025 |
| 5. | Строительство детского сада на 150 мест в планировочном районе «Южный» | 2023-2025 |
| 6. | Строительство школы на 528 учащихся в микрорайоне «Амурсельмаш» | 2021-2025 |
| 7. | Строительство пристройки для начальной школы МАОУ «Школа № 17 города Белогорск» на 250 учащихся | 2021-2025 |
| 8. | Строительство школы на 528 учащихся в микрорайоне «Транспортный» | 2023-2025 |
| 9. | Строительство школы на 600 учащихся в районе «Центральный» | 2023-2025 |
|  | Культура, дополнительное образование |  |
| 10. | Реконструкция МАУДО «Детская школа искусств» | 2021-2025 |
| 11. | Реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Белогорка» | 2021-2024 |
| 12. | Выполнение ремонтных работ здания и благоустройство территории МАОУ «Центр дополнительного образования детей» | 2021-2025 |
| 13. | Строительство музейного комплекса с включением тематического и краеведческого музеев | 2022-2025 |
| 14. | Строительство административного здания в Городском парке культуры и отдыха | 2021 |
|  | Физическая культура, спорт |  |
| 15. | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном имени Героя России Сергея Солнечникова | 2011-2018 |
| 16. | Реконструкция тира по ул. Ломоносова, 18 в г. Белогорск | 2018-2022 |
| 17. | Устройство спортивной зоны МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» | 2019 |
| 18. | Ремонт спортивных залов во всех общеобразовательных учреждениях | 2021-2024 |
| 19. | Устройство спортивной зоны муниципальных общеобразовательных учреждений (5 школ) | 2020-2022 |
| 20. | Строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне «Южный» | 2021-2025 |
| 21. | Благоустройство мототрассы (отсыпка грунта, установка освещения) | 2023-2025 |
| 22. | Реконструкция стадиона «Локомотив» | 2022-2025 |
| 23. | Строительство стандартного легкоатлетического манежа | 2022-2025 |
| 24. | Ремонт легкоатлетического манежа «Шанс» | 2022 |
|  | Здравоохранение |  |
| 25. | Реконструкция больничного городка Белогорской больницы со строительством нового здания терапевтического отделения и капитальным ремонтом родильного отделения (по согласованию с министерством здравоохранения Амурской области) | 2021-2025 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 26. | Реконструкция котельных «Южная», «Районная», «Берег» с заменой котлов с превышенным сроком эксплуатации | 2021-2025 |
| 27. | Модернизация котельной в квартале 125 (ПВО) г. Белогорск | 2017-2025 |
| 28. | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г. Белогорск | 2017-2025 |
| 29. | Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры г. Белогорск на потребление природного газа | 2022-2025 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры |  |
| 30. | Модернизация дорожной сети г. Белогорск | 2017-2025 |
| 31. | Обустройство ливневой канализации дорожной сети, включая частный сектор | 2021-2024 |
| 32. | Реконструкция путепровода по ул. Авиационная | 2023-2025 |
| 33. | Строительство путепровода через железнодорожную магистраль в створе ул. Базарной, обеспечивающего разгрузку существующего путепровода в створе ул. Кузнечной-Авиационной, строительство подходов к путепроводу | 2021-2025 |
|  | Жилищное строительство |  |
| 34. | Организация строительства многоквартирного жилья с возможностью участия в программе «Дальневосточная ипотека» | 2020-2025 |
| 35. | Организация строительства арендного жилья | 2021-2025 |
|  | Благоустройство |  |
| 36. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2020-2024 |
| 37. | Выполнение работ по уличному освещению | 2020-2024 |
| 38. | Реконструкция городского парка им. Дзержинского | 2021-2025 |
| 39. | Благоустройство территории в районе озера Зеркальное | 2021-2025 |
| 40. | Строительство участка набережной реки Томь | 2021-2025 |
| 41. | Организация нового кладбища в границах города | 2021-2025 |
| 42. | Строительство приюта для безнадзорных животных | 2022-2024 |
|  | Цифровизация |  |
| 43. | Реализация проекта «Открытый муниципалитет» | 2017-2025 |
| 44. | Создание программно-аппаратного комплекса «Безопасный город» с объединением городских систем видеонаблюдения | 2019-2025 |

Сведения по прогнозу застройки объектов социального значения предоставлены также в виде показателей в соответствии с Генеральным планом муниципального образования городской округ город Белогорск в таблице ниже.

Таблица 68Технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования город Белогорск

| № | Показатели территориального планирования | Единица измерения | 2019 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | ВСЕГО | чел. | 66282 | 69400 |
| 1.2 | Плотность населения | чел./га | 5,64 | 5,90 |
| 2 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом, в том числе в: | м2/чел | 22,2 | 26,3 |
|  | Многоквартирных жилых домах | м2/чел | - |  |
|  | Индивидуальных жилых домах | м2/чел | - |  |
| 2.2 | Общий объем жилищного фонда (с учетом ранее запланированного) | м2 | 1473800 | 1826471 |
| 2.3 | Общий объем нового жилищного фонда | м2 | - | 352671 |
| 2.4 | Ввод нового жилого фонда по типу жилых домов: | м2 | - | 352671 |
|  | Многоквартирные малоэтажные жилые дома |  | - | 352671 |
|  | Индивидуальные жилые дома |  | - | - |
| 2.5 | Существующий сохраняемый жилой фонд | м2 | 1473800 | 1473800 |
| 3 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 3.1.1 | Общеобразовательные школы | объект | 11 | 14 |
|  |  | учеников | 5775 | 7975 |
| 3.1.2 | Детские дошкольные учреждения | объект | 17 | 29 |
|  |  | мест | 3379 | 5889 |
| 3.1.3 | Организации дополнительного образования | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 420 | 420 |
| 3.1.4 | Организации, реализующие программы высшего и профессионального образования | объект | 2 | 2 |
| 3.2 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |
| 3.2.1 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, открытые площадки, в том числе на участках школ и в жилых кварталах) | объект | 9 | - |
|  |  | м2 | 61338,02 | 125638,02 |
| 3.2.2 | Спортивные залы общего пользования | объект | 14 | - |
|  |  | м2 | 14551,30 | 17140,00 |
| 3.2.3 | Крытые бассейны общего пользования | объект | 2 | - |
|  |  | м2 | 325 | 1090 |
| 3.3 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| 3.3.1 | Клубы, дома культуры, досуговые центры | объект | 1 | 5 |
|  |  | мест | 300 | 1500 |
| 3.3.2 | Центры культурного развития | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 608 | 608 |
| 3.3.3 | Музеи | объект | 1 | 2 |
| 3.3.4 | Библиотеки, в том числе | объект | 3 | 3 |
|  |  | единиц хранения | 86456 | - |
|  | Детская библиотека | объект | - | - |
|  |  | единиц хранения | - | - |
|  | Массовая библиотека | объект | - | - |
|  |  | единиц хранения | - | - |
| 3.4 | Объекты социального обслуживания | объект | 5 | 7 |
| 3.5 | Объекты здравоохранения | объект | 10 | 10 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения | км | 1,44 | 1,44 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | км | 4,07 | 4,07 |
| 4.3 | Протяженность основных улиц и проездов в границах населенных пунктов, в том числе: | км | 273,0 | 281,9 |
|  | Магистральных улиц общегородского значения | км | 41,2 | 41,2 |
|  | Магистральных улиц районного значения | км | 15,8 | 15,8 |
|  | Местных улиц и дорог | км | 216,0 | 224,9 |
| 4.4 | Протяженность железных дорог общего пользования | км | 34,7 | 34,7 |
| 5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление – всего | тыс. м3/в сутки | - | 3,371 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | - | 2,698 |
|  | неучтенные расходы | тыс. м3/в сутки | - | 0,135 |
|  | полив | тыс. м3/в сутки | - | 0,538 |
|  | Протяженность сетей водоснабжения | км | 103,039 | 152,067 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/в сутки | - | 2,833 |
|  | в том числе: хозяйственно-бытовые | тыс. м3/в сутки | - | 2,698 |
|  | неучтенные | тыс. м3/в сутки | - | 0,135 |
|  | Протяженность сетей канализации | км | 114,53 | 144,93 |
|  | Протяженность сетей дождевой канализации | км | - | 53,1 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.3 | Потребление газа, всего | тыс. м3/год | - | 21861,0 |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/год | - | 20820,0 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/год | - | 1041,0 |
|  | Источники подачи газа (ГРП, ГРПБ, ГРУ) | ед. | - | 15* |
|  | Протяженность газораспределительных сетей высокого давления | км | - | 36,6* |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4 | Производительность источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | 197,177 | 171,053 |
|  | Протяженность тепловых сетей: | км | 84,897 | 101,197 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.5 | Электропотребление, всего | млн. кВт*ч/год | - | 212,36 |
|  | в том числе: | млн. кВт*ч/год | - | - |
|  | Протяженность сетей всего | км | 182,62 | 188,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 500 кВ | км | 1,19 | 1,19 |
|  | 220 кВ | км | 16,09 | 16,09 |
|  | 110 кВ | км | 2,12 | 4,35 |
|  | 35 кВ | км | 61,49 | 61,49 |
|  | 10 кВ | км | 101,73 | 105,87 |
|  | Количество ПС на территории | единиц | 6 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 220 кВ | единиц | 1 | 1 |
|  | 110 кВ | единиц | 0 | 1 |
|  | 35 кВ | единиц | 5 | 5 |
|  | Количество ТП на территории | единиц | 296 | 314 |
| Связь |  |  |  |  |
| 5.6 | Количество АТС | единиц | 3 | 3 |
|  | Количество почтовых отделений | единиц | 4 | 4 |
|  | Протяженность ВОЛС | км | 10,36 | 17,33 |
| 6 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 6.1 | Кладбища традиционного захоронения | га | 25,6 | 65,6 |
|  | Обеспеченность | га на 1 тыс. жителей | 0,0003 | 0,0009 |

Примечание - * Точная протяженность сетей и количество источников подачи газа устанавливается на следующих этапах проектирования.

Технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования городской округ Белогорск, основным поселением которого является город Белогорск, позволяют сделать вывод об увеличении населения к 2040 году до 69400 человек, включая население села Низинное (предположительно до 500 человек).

К 2040 году существенно увеличится объём жилищного фонда, ввод нового жилого фонда по типу жилых домов планируется в объёме 352671 квадратных метров.

Значительно увеличится количество таких объектов социального значения, как детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Данные изменения определяют развитие систем водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей. Так, протяжённость сетей водоснабжения увеличится до 152, 067 км, тепловых сетей – до 101, 197 км.

На территории муниципального образования запланировано введение газоснабжения с ежегодным потреблением до 213000 тысяч кубических метров в год.

На рисунке ниже представлена карта функциональных зон муниципального образования город Белогорск.

Рисунок 27Карта функциональных зон муниципального образования город Белогорск

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов муниципального образования муниципального образования город Белогорск проведен на основании следующих показателей:

–численность постоянного населения на 01.01.2021 г. – 64955 чел., прогнозная численность на 2040 г. – 69400 чел.;

– установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

– увеличение застройки нового жилищного строительства.

Электроснабжение:

Объем отпуска электрической энергии муниципального образования город Белогорск в 2040 г. составит 57255 млн. кВт*час. Основной причиной увеличения расхода электрической энергии в муниципальном образовании город Белогорск является увеличение населения.

Теплоснабжение:

Объем отпуска тепловой энергии муниципального образования город Белогорск в 2040 г. составит 462,29 тыс. Гкал. Основной причиной увеличения расхода тепловой энергии в муниципальном образовании город Белогорск является увеличение населения и увеличение застройки нового жилищного строительства.

Водоснабжение:

Объем подаваемой воды потребителямМуниципального образования город Белогорск к 2040 г. составит 5655,1 тыс. м³ в год, относительно отчетного года увеличится на 13% раз. Такой рост должен произойти за счет увеличения населения в муниципальном образовании город Белогорск. Перспективная величина водоснабжения принимается согласно «схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белогорск Амурской области на период до 2036 года по состоянию на 2022 год».

Водоотведение и очистка сточных вод:

В 2040 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей, составит 6848,9 тыс. м³, что на 84% больше уровня отчетного года. Перспективная величина водоотведения принимается согласно «схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Белогорск Амурской области на период до 2036 года по состоянию на 2022 год».

Газоснабжение:

Согласно Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2025 года, долгосрочный план газификации предусматривает поэтапный перевод теплового хозяйства города на газ. Предстоящая модернизация связана в первую очередь с котельными, работающими на мазуте. Объем потребления природного газа хозяйствующими субъектами и населением г. Белогорска составит к 2025 году порядка 213 млн. куб.м. в год.

Утилизация (захоронение) ТКО:

Объем ТКО, утилизированного с территории муниципального образования город Белогорск в 2040 г. составит 132320м³, что на 9,9 % больше уровня отчетного года. Основной причиной увеличения расхода количества образуемыхТКО в муниципальном образовании город Белогорск является увеличение населения и увеличение застройки нового жилищного строительства.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов и представлен в таблице ниже.

Таблица 69Прогноз спроса по каждому виду услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования город Белогорск до 2040 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | На 31 декабря соответствующего года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, в том числе: | млн. кВт*ч | 197,38 | 197,38 | 198,67 | 199,96 | 201,25 | 202,54 | 209 | 210,68 | 212,36 |
| Удельное электропотребление населения | кВт*ч/чел | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход газа по всем потребителям, в том числе: | тыс. м³ | 0 | 0 | 53250 | 106500 | 159750 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 |
| На коммунально-бытовые нужды | тыс. м³ | 0 | 0 | 50587,5 | 101175 | 151762,5 | 202350 | 202350 | 202350 | 202350 |
| На производственные нужды | тыс. м³ | 0 | 0 | 2662,5 | 5325 | 7987,5 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 420,492 | 420,49 | 421,47 | 422,45 | 423,43 | 424,41 | 429,32 | 434,22 | 439,12 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 192,61 | 192,61 | 193,06 | 193,51 | 193,96 | 194,41 | 196,66 | 198,91 | 201,156 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 4919,3 | 4919,3 | 5135 | 5458,6 | 5566,4 | 5566,4 | 5601 | 5646,1 | 5655,1 |
| Население | тыс. куб. м | 3013,0713 | 3013,0713 | 3145,1875 | 3343,3925 | 3409,42 | 3409,42 | 3430,6125 | 3458,2363 | 3463,7488 |
| Иным потребителям | тыс. куб. м | 1906,2288 | 1906,2288 | 1989,8125 | 2115,2075 | 2156,98 | 2156,98 | 2170,3875 | 2187,8638 | 2191,3513 |
| Удельное водопотребление | куб. м/чел. | 46,71 | 46,71 | 48,76 | 51,83 | 52,45 | 50,89 | 50,23 | 50,27 | 49,91 |
| Система водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 3709,54 | 3709,54 | 4494,38 | 5279,22 | 6064,06 | 6848,90 | 6848,90 | 6848,90 | 6848,90 |
| Население | тыс. куб. м | 2272,09 | 2272,09 | 2752,81 | 3233,52 | 3714,24 | 4194,95 | 4194,95 | 4194,95 | 4194,95 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 1437,45 | 1437,45 | 1741,57 | 2045,70 | 2349,82 | 2653,95 | 2653,95 | 2653,95 | 2653,95 |
| Удельное водоотведение | тыс. м³/чел. | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего объем ТКО, в том числе: | м³ | 120,36 | 120,958 | 121,556 | 122,154 | 122,752 | 123,35 | 126,34 | 129,33 | 132,32 |
| Объем ТКО от населения (норматив) | м³/чел. | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с методическими рекомендациями утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с методикой утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Целевые показатели устанавливаются в соответствии с ранее разработанными схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 70 Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Система теплоснабжения |  |
| .1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.1011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 1.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м³/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 1.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м1 |
| 2 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м³ |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м³/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м³/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 2.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м³ |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 2.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м³/чел./мес. |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Целевые показатели реализации Программы представлены ниже.

Таблица 71 Целевые показатели Программы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель2020 | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество повреждений на тепловой сети | Ед./км | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 |
| 1.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день. | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | % | 86 | 77 | 70 | 65 | 60 | 57 | 50 | 45 | 35 | 40 | 40 |
| 1.5. | Уровень загрузки производственных мощностей, %. | % | 36 | 36 | 36 | 36 | 53,5 | 54,6 | 56,2 | 50,4 | 68,3 | 75 | 75 |
| 2. Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность приборами учета тепловой энергии | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % | % | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,56 |
| 4.Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепловой энергии,Гкал | Тыс. Гкал | 25,89 | 30,37 | 34,85 | 39,33 | 43,81 | 45,1 | 47,3 | 48,1 | 55,2 | 66,58 | 66,58 |
| 4.2 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Гкал/час | 16,71 | 19,6 | 22,49 | 25,38 | 28,27 | 30,61 | 32,8 | 33,92 | 41,65 | 45,79 | 45,79 |
| 4.3 | Величина новых нагрузок, Гкал/час | Гкал/час | 0,11 | 2,89 | 0,09 | 1,98 | 0,08 | 1,35 | 2,89 | 8,67 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |
| 4.4 | Уровень использования производственных мощностей, % | % | 25,89 | 30,37 | 34,85 | 39,33 | 43,81 | 45,32 | 48,69 | 50,34 | 66,43 | 80,42 | 80,42 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Аварийность систем водоснабжения | Ав./км.сети в год | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |
| 2. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 62 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 12,8 | 12,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 |
| 2.3 | Удельный расход ЭЭ на производство 1 м³ товарной воды. | кВт/м³ | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,31 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,21 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях (общесплавная и хозяйственно-бытовая канализация) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля поверхностного стока, прошедшего очистку (общесплавная и раздельная канализация) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 66 | 61,3 | 56,7 | 52,0 | 47,3 | 46,9 | 46,5 | 45,8 | 44,3 | 43,1 | 21,1 |

Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

На территории Амурской области принята схема и программа развития электроэнергетики Амурской области на 2021 – 2025 годы, утвержденная распоряжением губернатора Амурской области от 19.04.2021 №65-р «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Амурской области на период 2021-2025 годы».

Мероприятия, согласно данной программы, направлены на развитие и повышения надежности системы электроснабжения территории Амурской области (включая г. Белогорск),

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения (согласно генеральному плану) приведен в таблице ниже.

Таблица 72. Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

| № | № на карте | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| На первую очередь |  |  |  |
| 1 | ЭП.17.1 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Сосновка (в районе психоневрологического интерната для взрослых) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 1*250 кВА; |
| 2 | ЛЭП.15.1 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Сосновка (в районе психоневрологического интерната для взрослых) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,3 км** |
| 3 | ЭП.17.2 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Сосновка (в районе психоневрологического интерната для взрослых) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 4 | ЭП.17.3 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Сосновка (в районе психоневрологического интерната для взрослых) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 5 | ЭП.17.4 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Сосновка (в районе психоневрологического интерната для взрослых) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 6 | ЛЭП.15.2 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Сосновка (в районе психоневрологического интерната для взрослых) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,62 км** |
| 7 | ЭП.17.5 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Сосновка (в границах улиц | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
|  |  | Благовещенская, Калининская, Котовского, Подгорная, овраг) Местоположение:г. Белогорск |  |
| 8 | ЭП.17.6 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Сосновка (в границах улиц Благовещенская, Калининская, Котовского, Подгорная, овраг) Местоположение: г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 9 | ЭП.17.7 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Сосновка (в границах улиц Благовещенская, Калининская, Котовского, Подгорная, овраг) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 10 | ЛЭП.15.3 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Сосновка (в границах улиц Благовещенская, Калининская, Котовского, Подгорная, овраг) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,162 км** |
| 11 | ЛЭП.15.4 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Сосновка (в границах улиц Благовещенская, Калининская, Котовского, Подгорная, овраг) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,137 км** |
| 12 | ЛЭП.15.5 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Сосновка (в границах улиц Благовещенская, Калининская, Котовского, Подгорная, овраг) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,02 км** |
| 13 | ЭП.17.8 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Транспортный (в границах улиц Реактивная, Братская, Батарейна, пер. Косой) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*160 кВА; |
| 14 | ЛЭП.15.6 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Транспортный (в границах улиц Реактивная, Братская, Батарейна, пер. Косой) Местоположение: г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,178 км** |
| 15 | ЭП.17.9 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Транспортный (по ул. Братская) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*160 кВА; |
| 16 | ЭП.17.10 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Транспортный (по ул. Братская) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*160 кВА; |
| 17 | ЛЭП.15.7 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Транспортный (по ул. Братская) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,465 км** |
| 18 | ЭП.17.11 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Транспортный (в границах улиц Никольское шоссе, Авиационная, Серышева) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 19 | ЭП.17.12 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Транспортный (в границах улиц Никольское шоссе, Авиационная, Серышева) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 20 | ЭП.17.13 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Транспортный (в границах улиц Никольское шоссе, Авиационная, Серышева) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 21 | ЛЭП.15.8 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Транспортный (в границах улиц Никольское шоссе, Авиационная, Серышева) Местоположение: г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,347 км** |
| 22 | ЛЭП.15.9 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Транспортный (в границах улиц Никольское шоссе, Авиационная, Серышева) Местоположение: г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,165 км** |
| 23 | ЛЭП.15.10 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Транспортный (в границах улиц Никольское шоссе, Авиационная, Серышева) Местоположение: г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,591 км** |
| 24 | ЭП.17.14 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Мелькомбинат (в районе бывшей мельничной фабрики) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 25 | ЭП.17.15 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Мелькомбинат (в районе бывшей мельничной фабрики) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 26 | ЭП.17.16 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Мелькомбинат (в районе бывшей мельничной фабрики) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*250 кВА; |
| 27 | ЛЭП.15.11 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТПв мкр. Мелькомбинат (в районе бывшей мельничной фабрики) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,8 км** |
| 28 | ЭП.17.17 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Южный (в районе школы-интерната) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*160 кВА; |
| 29 | ЭП.17.18 | Строительство трансформаторной подстанции КТП для объектов жилого строительства в мкр. Южный (в районе школы-интерната) Местоположение:г. Белогорск | ТП 10/0,4 кВ - 1 шт*; Мощность - 2*160 кВА; |
| 30 | ЛЭП.15.12 | Строительство подводящих линий 10 кВ с целью обеспечения питанием планируемой ТП в мкр. Южный (в районе школы-интерната) Местоположение:г. Белогорск | ВЛ 10 кВ - 0,354 км** |

Примечания:

- Количество и мощность трансформаторных подстанций необходимо уточнить при разработке проектов планировок территорий;

- * Направление и протяженность линий 10 кВ необходимо уточнить при разработке проектов планировок территорий.

Данные мероприятия вносятся в реестр проектов Программы. Ориентировочная стоимость проведения данных мероприятий составляет 7050 тыс. рублей. (стоимость определена методом аналогичного проекта с сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Генеральным планом муниципального образования городской округ БелогорскАмурской области и схемой теплоснабжениямуниципального образования город Белогорск, предусматривается развитие системы централизованного теплоснабжения на первую очередь:

- Вывод в резерв нерентабельных котельных - «Комсомольская», «Мелькомбинат», «Томская», «125 квартал», «СПТУ-13», с переключением потребителей на котельные «Районная» и мкр. «пос. Южный»:

- Нагрузка по теплоснабжению от котельных «Комсомольская», «СПТУ-13» переключается на котельную мкр. «пос. Южный».

- Нагрузка по теплоснабжению от котельных «Мелькомбинат», «Томская», «125 квартал» переключается на котельную «Районная».

- Реконструкции котельных ООО «Городские энергетические сети», Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь», а именно их модернизация (постепенная установка нового основного и вспомогательного оборудования);

- Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 11 266,6 м в двухтрубном исполнении.

- Строительство резервирующей кольцевой теплотрассы 2×Dy800 мм для повышения надёжности системы централизованного теплоснабжения на территории города Белогорск.

- Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей.

- Перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую от котельной «Транспортная» с установкой группы водоводяных подогревателей непосредственно в котельной для обеспечения горячим водоснабжением 88 многоквартирных домов, 3 детских садов, 3 школ и строительством сетей ГВС в двухтрубном исполнении.

- Установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках.

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии приведены в обосновывающих материалах.

После газификации городского округа на расчетный срок предлагается:

- для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности на газовом топливе;

- строительство новых индивидуальных котельных на базе современных высокоэффективных технологий;

- перевод котельных на газовое топливо.

Строительство централизованных источников теплоснабжения на территории сельсовета не предусматривается.

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, будут использовать для отопления и ГВС индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и твердом топливах.

Таблица 73. Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в ценах 2021 года без учёта НДС

| Источник тепловой энергии | Наименование мероприятия | Определение стоимости | Базовая цена без НДС, тыс. руб. | Затраты без учёта НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 период (2021-2025) |  |  |  |  | 2 период | 3 период | 4 период | Всего |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |  |
| Группа 1 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии с увеличением установленной мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Районная» | Техническое перевооружение котельной «Районная» с увеличением установленной тепловой мощности до 100 МВт, в т. ч.: | НЦС 81-02-19-2021 | 238 764,88 | 0,00 | 18 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 010,54 | 202 754,34 | 0,00 | 257 268,21 |
|  | 1. Стоимость оборудования |  | 119 197,44 |  |  |  |  |  |  | 119 197,44 |  | 119 197,44 |
|  | 2. ПИР и ПСД |  | 13 834,20 |  |  |  |  |  | 13 834,20 |  |  | 13 834,20 |
|  | 3. Стоимость пуско-наладочных работ |  | 8 343,82 |  |  |  |  |  |  | 8 343,82 |  | 8 343,82 |
|  | 4. Сопутствующие работы |  | 96 939,42 |  |  |  |  |  | 22 176,34 | 74 763,08 |  | 96 939,42 |
|  | 5. Ремонт котла №3 КЕ25-14 |  |  |  | 18503,33 |  |  |  |  |  |  | 18 503,33 |
|  | 6. Демонтаж оборудования |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450,00 |
| Котельная мкр. «пос. Южный» | Строительство блочно-модульной котельной 45 МВт, в т. ч.: | НЦС 81-02-19-2021 | 189 610,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 684,96 | 186 925,08 | 0 | 189 610,04 |
|  | 1. Стоимость оборудования |  | 167 924,30 |  |  |  |  |  |  | 167 924,30 |  | 167 924,30 |
|  | 2. ПИР и ПСД |  | 1 430,34 |  |  |  |  |  | 1 430,34 |  |  | 1 430,34 |
|  | 3. Стоимость пуско-наладочных работ |  | 12 594,32 |  |  |  |  |  |  | 12 594,30 |  | 12 594,30 |
|  | 4. Сопутствующие работы |  | 7 361,10 |  |  |  |  |  | 1 254,62 | 6 106,48 |  | 7 361,10 |
|  | 5. Демонтаж оборудования |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |
| Итого по группе 1 |  |  |  | 0,00 | 18 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 695,50 | 389 679,42 | 0,00 | 446 878,25 |
| Группа 2 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2. | Замена котлов ДЕ-25-14 ГМО на КЕВ-25-14-115, 5 шт. | Коммерческое предложение | 172 597,92 |  |  |  |  |  |  |  | 862 989,59 | 862 989,59 |
|  | Ремонт резервуаров №1, №2 и №3 |  |  |  | 43428,83 |  |  |  |  |  |  | 43 428,83 |
|  | Замена котла Е-1,0-0,9М на КВа-0,8 Б/К ТР-800, 1 шт. | Коммерческое предложение | 7 476,69 |  |  | 7 476,69 |  |  |  |  |  | 7 476,69 |
| Котельная «Берег», ул. Набережная, 2 | Замена котлов КЕВ 10-14с на КЕВ-10-14-115С-О, 4 шт. Установка дополнительного котла КЕВ-10-14-115С-О | Коммерческое предложение | 129 629,50 |  |  | 129 629,50 |  |  | 259 258,99 | 259 258,99 |  | 648 147,48 |
| Котельная мкр. «Амурсельмаш», ул. 9-го Мая, 210 | Замена котлов ДКВР 10-13ГМ на КЕВ-10-14-115С-О, 3 шт. | Коммерческое предложение | 129 629,50 |  |  |  |  |  |  | 388 888,49 |  | 388 888,49 |
|  | Замена котлов ДЕВ 25-14ГМ на КЕВ-25-14-115 - 2 шт. | Коммерческое предложение | 172 597,92 |  |  |  |  |  |  | 345 195,84 |  | 345 195,84 |
| Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | Замена котлов Е-1,0-0,9р на Ква-0,8 Б/К ТР-800, 3 шт. | Коммерческое предложение | 7 476,69 |  |  |  |  | 22 430,07 |  |  |  | 22 430,07 |
| Котельная № 170, ул. Благовещенская | Замена котлов КВм-0,42 на КВа-0,4 Б/К ТР-400, 2 шт. | Коммерческое предложение | 5 547,41 |  |  |  | 11 094,83 |  |  |  |  | 11 094,83 |
|  | Замена котла Е-1,0/9 на КВа-0,8 Б/К ТР-800 | Коммерческое предложение | 7 476,69 |  |  |  | 7 476,69 |  |  |  |  | 7 476,69 |
|  | Итого сумма затрат по ООО «ГЭС» |  |  | 0 | 43428,83 | 137106,19 | 18571,52 | 22430,07 | 259258,99 | 993343,32 | 862989,59 | 2337128,51 |
| ООО «Теплоком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоком» | Замена котлов ДКВР 4/13 на КЕВ-4-14-115СО, 2 шт. | Коммерческое предложение | 5 745,75 |  |  |  | 11 491,50 |  |  |  |  | 11 491,50 |
|  | Замена котла КЕ 6,5/14 на КЕВ 6,5-14-115СО | Коммерческое предложение | 6 521,07 |  |  |  |  | 6 521,07 |  |  |  | 6 521,07 |
|  | Итого сумма затрат по ООО «Теплоком» |  |  | 0 | 0 | 0 | 11491,5 | 6521,07 | 0 | 0 | 0 | 18012,57 |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПЧ (№ 1), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Садовая, 31 | Замена паровозных котлов на котлы КВм-2,5, 4 шт. | Коммерческое предложение | 2 802,26 |  |  |  | 11 209,02 |  |  |  |  | 11 209,02 |
| Котельная ПМС-46 (№ 3), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Невского, 1а | Замена котлов Е 1/9 (2 шт.) и паровозных (2 шт.) на КВм-1,6 4 шт. | Коммерческое предложение | 2 253,83 |  |  |  |  | 9 015,30 |  |  |  | 9 015,30 |
| Котельная База-3 (№ 4), Амурская обл., г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | Замена котловУниверсал-6 (1 шт.) и КВ-0,63 (1 шт.) на КВа-0,4 Б/К ТР-400 2 шт. | Коммерческое предложение | 5 547,41 |  |  |  |  |  | 11 094,83 |  |  | 11 094,83 |
|  | Итого сумма затрат по Свободненскому территориальному участку Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  | 0 | 0 | 0 | 11209,02 | 9015,3 | 11094,83 | 0 | 0 | 31319,15 |
| Итого по группе 2 |  |  |  | 0 | 43428,83 | 137106,19 | 41272,04 | 37966,44 | 270353,82 | 993343,32 | 862989,59 | 2386460,23 |
| Всего по проектам |  |  |  | 0,00 | 61 932,16 | 137 106,19 | 41 272,04 | 37 966,44 | 309 049,32 | 1 383 022,74 | 862 989,59 | 2 833 338,48 |

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части тепловых сетей сформированы, в составе 4-х групп инвестиционных проектов:

● Первая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2021, приведены в таблице ниже.

Таблица 74. – Объем инвестиций в реконструкцию участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на территории города Белогорск в ценах 2021 года

| Внутренний диаметр, м | Наименование источника | Примечание | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Городские энергетические сети" | Котельная «125 квартал» |  |  |  |  | 246,64 |  | 270,00 | 675,00 | 42,00 | 156,00 | 85,00 | 159,47 | 48,00 |  |  |  | 1 682,11 |
|  | Котельная «Берег» |  |  | 59,33 | 191,87 | 808,07 | 222,96 | 2 068,71 | 2 387,07 | 485,24 | 1 559,07 | 570,84 | 240,44 | 1 330,41 |  | 714,90 | 60,00 | 10 698,91 |
|  | Котельная Берег (ГВС) |  |  | 28,59 | 93,00 | 631,21 | 30,00 | 1 129,03 | 530,44 | 53,00 | 759,76 | 1 137,87 |  | 197,23 |  |  |  | 4 590,13 |
|  | Котельная «Благовещенская» |  |  | 32,00 | 164,00 | 84,00 |  | 241,00 | 312,00 |  | 200,00 |  | 3,00 |  |  |  |  | 1 036,00 |
|  | Котельная «Дом престарелых» |  |  |  |  | 120,62 | 45,00 | 260,00 | 588,19 | 668,49 | 275,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 2 057,30 |
|  | Котельная Дом престарелых (ГВС) |  |  |  |  |  | 280,00 | 230,00 | 517,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,16 |
|  | Котельная «Комсомольская» |  |  |  | 90,00 | 18,00 | 126,00 |  | 41,94 | 15,00 | 35,00 | 96,53 |  |  |  |  |  | 422,47 |
|  | Котельная «Мелькомбинат» |  |  | 64,00 | 10,00 | 584,00 | 211,23 | 415,00 | 1 371,00 | 544,00 | 1 121,75 | 300,00 | 108,00 | 31,00 |  |  |  | 4 759,98 |
|  | Котельная Мелькомбинат (ГВС) |  |  |  |  | 325,00 | 69,00 | 451,00 | 199,00 |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  | 1 464,00 |
|  | Котельная «Озерная» |  |  |  | 140,00 | 375,00 | 283,00 |  | 528,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 326,47 |
|  | Котельная Озерная (ГВС) |  |  |  |  |  |  | 511,72 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,72 |
|  | Котельная «Районная» |  |  | 167,50 | 605,00 | 1 866,69 | 600,00 | 1 730,41 | 3 687,57 | 320,00 | 2 106,71 | 2 639,08 | 1 183,00 | 978,00 |  | 473,00 | 291,23 | 16 648,19 |
|  | Котельная «СПТУ-13» |  |  | 22,00 |  | 36,00 | 611,00 | 207,00 | 343,00 |  | 80,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | 1 319,00 |
|  | Котельная «Томская» |  |  |  |  | 129,70 | 1,00 | 277,00 | 938,90 |  | 263,53 | 1 254,80 | 49,00 |  |  |  |  | 2 913,93 |
|  | Котельная м-н «Амурсельмаш» |  |  | 312,31 | 524,00 | 1 168,20 | 369,00 | 1 212,00 | 1 578,31 | 561,00 | 658,00 | 1 123,75 | 316,00 | 627,00 |  | 599,00 | 376,00 | 9 424,57 |
|  | Котельная Амурсельмаш (ГВС) |  |  |  | 120,00 | 330,00 | 70,00 | 790,98 | 1 457,00 | 1439,97 | 1 058,00 | 206,00 |  |  |  | 15,00 |  | 5 486,95 |
|  | Котельная м-н «Транспортный» |  |  | 102,00 | 55,00 | 885,28 | 383,40 | 1 768,00 | 1 270,76 | 113,00 | 1 519,80 | 2 663,00 | 3 148,10 | 513,00 | 83,00 | 21,00 | 700,00 | 13 225,34 |
|  | Котельная м-н «Южный» |  |  | 173,00 | 97,00 | 680,53 | 577,00 | 1 241,00 | 2 954,57 | 361,86 | 1 133,00 | 2 374,61 | 2 562,50 | 466,95 |  | 699,00 |  | 13 321,02 |
|  | Итого |  | 0,00 | 960,73 | 2 089,87 | 8 288,94 | 3 878,59 | 12 802,85 | 19 395,38 | 4 603,56 | 11 345,62 | 12 571,48 | 7 769,51 | 4 191,59 | 83,00 | 2 521,90 | 1 427,23 | 91 930,25 |
|  | Объём финансирования, тыс. руб. |  | 0,00 | 277,48 | 338,44 | 9 417,44 | 3 736,25 | 26 525,58 | 95 670,71 | 2 781,13 | 21 460,73 | 49 838,52 | 33 238,69 | 3 267,65 | 0,00 | 2 943,01 | 0,00 | 249 495,63 |
| ООО "Теплоком" | Котельная ООО «Теплоком» |  |  | 88,00 | 71,00 | 584,00 | 424,00 | 58,00 | 1 740,00 | 65,00 | 608,00 | 364,00 | 310,00 |  |  |  |  | 4 312,00 |
|  | Объём финансирования, тыс. руб. |  | 0,00 | 40,77 | 40,12 | 9 181,89 | 2 644,77 | 2 568,50 | 277 916,72 | 301,80 | 21 783,85 | 30 286,77 | 17 202,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 967,69 |
| ООО "Дальжилстрой" | Котельная «Дальжилстрой» |  |  | 155,00 | 171,00 | 937,00 | 297,00 | 812,00 | 988,00 |  | 826,00 | 1 089,00 | 487,00 |  |  |  |  | 5 762,00 |
|  | Объём финансирования, тыс. руб. |  | 0,00 | 10,55 | 11,45 | 14 363,42 | 1 311,39 | 3 481,94 | 458 414,18 | 0,00 | 30 040,08 | 55 063,93 | 13 986,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 683,39 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» | Котельная Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  | 38,16 |  | 91,66 | 457,73 | 192,11 | 581,43 |  |  |  |  |  |  | 1 361,09 |
|  | Объём финансирования, тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,07 | 0,00 | 532,83 | 350 311,05 | 0,00 | 29 159,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 918,77 |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» | Котельная ПЧ (№ 1) |  |  | 17,00 | 76,00 | 328,20 | 1 928,00 | 623,00 | 187,10 |  | 360,00 | 953,00 | 557,20 |  |  |  |  | 5 029,50 |
|  | Котельная ВОХР (№ 2) |  |  | 17,00 | 150,00 | 1 081,00 | 720,50 | 195,00 | 616,50 | 425,11 | 229,00 | 154,90 |  |  |  |  |  | 3 589,01 |
|  | Котельная ВОХР (№ 2) ГВС | прямой |  | 88,40 | 70,00 | 31,40 | 158,43 | 85,00 | 219,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,13 |
|  |  | обратный | 88,40 | 101,40 |  | 89,00 | 305,43 | 5,00 | 63,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,13 |
|  | Котельная ПМС-46 (№ 3) |  |  | 70,00 |  | 368,50 | 7,00 |  | 1 075,00 |  | 376,00 | 345,00 |  |  |  |  |  | 2 241,50 |
|  | Котельная ПМС-46 (№ 3) ГВС |  |  | 6,00 |  | 702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,00 |
|  | Котельная База-3 (№ 4) |  |  |  |  | 306,00 | 417,00 |  | 32,00 | 870,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 625,00 |
|  | Котельная ШЧ (№ 6) |  |  |  |  | 98,00 | 186,00 | 595,00 | 59,00 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 956,00 |
|  | Итого |  | 44,20 | 204,90 | 261,00 | 2 943,90 | 3 490,43 | 1 458,00 | 2 111,50 | 1 295,11 | 983,00 | 1 452,90 | 557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 802,14 |
|  | Объём финансирования, тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,65 | 1 083,87 | 1 448,31 | 207,98 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,36 |
| ИТОГО |  |  | 0,00 | 1 001,50 | 2 249,99 | 18 320,64 | 7 677,24 | 17 702,30 | 299 434,81 | 6 537,44 | 34 798,44 | 43 064,25 | 24 972,03 | 4 191,59 | 83,00 | 2 536,90 | 1 427,23 | 463 997,34 |

В связи с тем, что у теплосетевых организаций на территории города Белогорск отсутствуют планы замены сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, величины капитальных затрат, необходимых для замены ветхих тепловых сетей, разбиты равными долями на период действия Схемы до 2040 года и представлены в таблице ниже в разрезе теплосетевых организаций.

Таблица 75. Капитальные затраты для замены ветхих тепловых сетей по теплосетевым организациям на территории города Белогорск

| Наименование | Объем инвестиций в ценах 2021 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2021-2025) |  |  |  |  | 2 этап | 3 период | 4 период | Всего |
|  | 2021 | 2022* | 2023* | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |  |
| ООО «Городские энергетические сети» |  | 3 686,2 | 73 884,66 | 159 860,96 | 159 860,96 | 799 304,80 | 799 304,80 | 799 304,80 | 2 795 207,18 |
| ООО «Теплоком» |  |  |  | 5 893,15 | 5 893,15 | 29 465,73 | 29 465,73 | 29 465,73 | 100 183,48 |
| ООО "Дальжилстрой" |  |  |  | 8 527,70 | 8 527,70 | 42 638,50 | 42 638,50 | 42 638,50 | 144 970,89 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  | 1 829,81 | 1 829,81 | 9 149,04 | 9 149,04 | 9 149,04 | 31 106,74 |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |  | 19 088,33 | 19 088,33 | 95 441,65 | 95 441,65 | 95 441,65 | 324 501,63 |
| Итого | 0,00 | 3 686,2 | 73 884,66 | 195 199,94 | 195 199,94 | 975 999,72 | 975 999,72 | 975 999,72 | 3 395 969,92 |

* мероприятия из действующего концессионного соглашения

● Вторая группа – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На территории города Белогорск в 2029-2032 годах планируется вывод в резерв нерентабельных котельных «Комсомольская», «Мелькомбинат», «Томская», «125 квартал», «СПТУ-13», с переключением потребителей на котельные «Районная» и мкр. «пос. Южный». Для реализации данного мероприятия требуется строительство тепловых сетей протяжённостью 8 546 м в двухтрубном исполнении.

Объём инвестиций в строительство тепловых сетей, необходимых для реализации данного мероприятия, приведён в таблице ниже.

Таблица 76. Объём инвестиций в строительство тепловых сетей, необходимых для реализации мероприятия в 2030-2035 году «Вывод из эксплуатации котельных «Центральная» и «Средняя школа», переключение их нагрузок на котельную «Квартальная»

| Закрытие котельных | Протяжённость, м | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ООО "ГЭС" |  | 466705,69 |
| Котельная "Районная" | 3463 |  |
| 0,35 | 1761 | 112 652,61 |
| 0,45 | 835 | 85 757,19 |
| 0,5 | 398 | 40 875,88 |
| 0,6 | 177 | 25 449,86 |
| 0,7 | 292 | 54 580,60 |
| Котельная мкр. "пос. Южный" | 4610 |  |
| 0,07 | 111 | 1 576,36 |
| 0,15 | 1388 | 29 625,93 |
| 0,2 | 273 | 8 079,10 |
| 0,25 | 2043 | 72 088,62 |
| 0,3 | 795 | 36 019,54 |
| ИТОГО | 8073 |  |

Таблица 77. Объём инвестиций в строительство тепловых сетей, необходимых для реализации мероприятия по переключению тепловой мощности в размере 3,8 Гкал с котельной «Районная» на котельную «Берег»

| № п/п | Наименование участка | Вид работ | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация участка тепловой сети, ГВС на участке ТК12-ТК14 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду300 на Ду 400, замена сети ГВС сущ. диаметрами. | 8 568,43 |
| 2 | Модернизация участка тепловой сети, ГВС на участке ТК14-ТК15 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду300 на Ду 400, замена сети ГВС сущ. диаметрами. | 2 313,64 |
| 3 | Модернизация участка тепловой сети, ГВС на участке ТК15-15/1 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду300 на Ду 400, замена сети ГВС сущ. диаметрами. | 21 289,23 |
| 4 | Модернизация участка тепловой сети на участке ТК78-86 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду300 на Ду 350. | 1 717,18 |
| 5 | Модернизация участка тепловой сети на участке ТК78-86 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду200 на Ду 350. | 2 369,61 |
| 6 | Модернизация участка тепловой сети на участке ТК86-86/1 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду200 на Ду 300. | 3 385,59 |
| 7 | Модернизация участка тепловой сети на участке ТК87-95 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду150 на Ду 300. | 4 666,61 |
| 8 | Модернизация участка тепловой сети на участке ТК95-101 | Увеличение диаметра тепловых сетей с Ду150 на Ду 300. | 3 620,64 |
| 9 | Строительство тепловой сети от ТК101 до ТК25 | Ду 300 мм | 19 842,10 |
| ИТОГО: |  |  | 67 773,03 |

На территории города Белогорск планируется строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей протяжённостью 2 158 м в двухтрубном исполнении.

Объём инвестиций в строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей приведён в таблице ниже.

Таблица 78. Объём инвестиций в строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей

| Увеличение диаметра | Протяжённость, м | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство в связи с новым подключением |  |  |
| ООО "ГЭС" |  | 32 323,37 |
| Котельная мкр. "Транспортный" |  |  |
| 0,04 | 21 | 298,23 |
| 0,05 | 65 | 923,09 |
| Котельная "Районная" |  |  |
| 0,04 | 314 | 4 459,25 |
| 0,05 | 137 | 1 945,60 |
| 0,08 | 68 | 965,70 |
| 0,15 | 245 | 5 229,36 |
| 0,2 | 165 | 4 882,97 |
| Котельная мкр. "пос. Южный" |  |  |
| 0,08 | 83 | 1 178,72 |
| Котельная "Амурсельмаш" |  |  |
| 0,04 | 801 | 11 375,35 |
| Котельная "Дом престарелых" |  |  |
| 0,05 | 75 | 1 065,11 |
| ООО "Дальжилстрой" |  | 1 988,20 |
| 0,04 | 35 | 497,05 |
| 0,05 | 55 | 781,08 |
| 0,07 | 50 | 710,07 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  | 269,83 |
| 0,04 | 19 | 269,83 |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  | 355,04 |
| Котельная ВОХР (№ 2) |  |  |
| 0,07 | 25 | 355,04 |
| Итого |  | 34 936,44 |

Прогнозируемые объемы капитальных затрат для второй группы согласно НЦС 81-02-13-2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения города Белогорск в период до 2040 года, приведены в таблице ниже.

Таблица 79. Прогнозируемые объемы капитальных затрат для второй группы согласно НЦС 81-02-13-2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения города Белогорск в период до 2040 года

| Наименование | Объем инвестиций в ценах 2021 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2021-2025) |  |  |  |  | 2 этап | 3 период | 4 период | Всего |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |  |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  |  | 2 400,04 | 28 858,22 | 489 091,93 |  | 520 350,19 |
| ООО «Дальжилстрой» |  |  |  |  | 497,05 | 1 491,15 |  |  | 1 988,20 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  |  | 269,83 |  |  |  | 269,83 |
| Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения центральной дирекции по тепло-, водоснабжению – ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 355,04 |  |  |  | 355,04 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521,96 | 30 349,37 | 489 091,93 | 0,00 | 522 963,26 |

● Третья группа – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На территории города Белогорск имеются участки тепловых сетей, требующие увеличения диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Для реализации данного мероприятия требуется перекладка тепловых сетей с увеличением диаметра протяжённостью 2 735 м в двухтрубном исполнении.

Объём инвестиций в перекладку тепловых сетей с увеличением диаметра приведён в таблице ниже.

Таблица 80. Объём инвестиций в перекладку тепловых сетей с увеличением диаметра

| Увеличение диаметра | Протяжённость, м | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ООО "ГЭС" |  | 74 114,70 |
| Котельная "Районная" |  |  |
| 0,07 | 11 | 208,29 |
| 0,08 | 90 | 1 704,17 |
| 0,15 | 55 | 1 565,25 |
| 0,25 | 720 | 33 874,24 |
| Котельная мкр. "пос. Южный" |  |  |
| 0,2 | 5 | 197,29 |
| Котельная "Амурсельмаш" |  |  |
| 0,07 | 95 | 1 798,85 |
| 0,08 | 25 | 473,38 |
| 0,15 | 1205 | 34 293,22 |
| ООО "Теплоком" |  | 10 452,29 |
| Котельная ООО "Теплоком" |  |  |
| 0,07 | 298 | 5 642,70 |
| 0,15 | 169 | 4 809,59 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  | 2 446,42 |
| 0,2 | 62 | 2 446,42 |
| Итого | 2 735 | 87 013,41 |

Прогнозируемые объемы капитальных затрат для третьей группы согласно НЦС 81-02-13-2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения города Белогорск в период до 2040 года, приведены в таблице ниже.

Таблица 81. Прогнозируемые объемы капитальных затрат для третьей группы согласно НЦС 81-02-13-2021 по принятому варианту развития схемы теплоснабжения города Белогорск в период до 2040 года

| Наименование | Объем инвестиций в ценах 2021 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2021-2025) |  |  |  |  | 2 этап | 3 период | 4 период | Всего |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |  |
| ООО «Городские энергетические сети» |  |  |  | 3 477,71 | 16 937,12 | 53 699,87 |  |  | 74 114,70 |
| ООО «Теплоком» |  |  |  | 10 452,29 |  |  |  |  | 10 452,29 |
| Вагонное ремонтное депо Белогорск – обособленное структурное подразделение АО «ОМК Стальной путь» |  |  |  | 2 446,42 |  |  |  |  | 2 446,42 |
| Итого |  |  |  | 16 376,42 | 16 937,12 | 53 699,87 |  |  | 87 013,41 |

● Четвёртая группа – выполнение мероприятий по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, определенные по объектам-аналогам, приведены в таблице ниже.

Таблица 82. Прогнозируемые объемы капитальных затрат по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, определенные по объектам-аналогам

| Наименование котельной | Кол-во объектов | Стоимость 1 комплекта, тыс. руб. | Объём кап. вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкр. «Транспортный» | 94 | 832,8 | 87 129,20 |

Прогнозируемые объемы капитальных затрат для четвёртой группы по принятому варианту развития схемы теплоснабжения города Белогорск в период до 2040 года приведены в таблице ниже.

Таблица 83. Прогнозируемые объемы капитальных затрат для четвёртой группы по принятому варианту развития схемы теплоснабжения города Белогорск в период до 2040 года

| Наименование | Объем инвестиций в ценах 2021 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2021-2025) |  |  |  |  | 2 этап | 3 период | 4 период | Всего |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |  |
| ООО «Городские энергетические сети» |  | 87 129,20 |  |  |  |  |  |  | 87 129,20 |

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Проектом Схемы водоснабжения предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоснабжения.

Водопроводные сети имеют физический износ более 65 %. Протяженность водопроводных сетей по техническому состоянию, подлежащих замене в период реализации мероприятий Программы:

39185,2 метров (эксплуатируемые ООО «Водоканал города Белогорск»)

19465,91 метров (эксплуатируемые Свободненским территориальным участком Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»).

При выполнении работ по капитальному ремонту водопроводных сетей планируется использовать полиэтиленовые трубы.

Преимущества таких труб очевидны; это простой и быстрый монтаж, легкая транспортировка, высокая стойкость к истиранию, долговременная герметичность соединений, хорошие, длительно обеспечиваемые гидравлические характеристики.

Стоимость реконструкции сетей по районам приведена в таблице ниже.

Таблица 84 Расчет стоимости реконструкции сетей (рекомендация разработчика)

| № п/п | Месторасположение | Год ввода | Протяжённость, м. | Диаметр | Материал | Износ, % | Стоимость замены, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкр. Транспортный: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с мкр. Транспортный | 01.01.1939 | 2430 | 150 | чугун | 100 | 11869,5 |
| 2 | В/с мкр. Транспортный | 01.01.1965 | 11700 | 150 | чугун | 76 | 57149,4 |
| 3 | В/с наружные сети ул. Н-Шоссе, 166 | 01.01.1984 | 870 | 100 | сталь | 100 | 3937,1 |
| 4 | В/с от котельной СОШ-10 до ул. Батарейная, 4 | 01.01.1988 | 220 | 100, 150 | сталь | 100 | 1074,6 |
|  | ИТОГО: | - | 15220 | - | - | - | 74030,6 |
|  | район СПТУ - 13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с р-н СПТУ-13 | 01.01.1976 | 1600 | 100, 200 | сталь | 100 | 7815,3 |
| 2 | В/с ул. Кирова, 257-308 | 01.01.1971 | 492 | 100 | сталь | 100 | 2226,5 |
|  | ИТОГО: | - | 2092 | - | - | - | 10041,81 |
|  | БАЗА - 57 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул. Детский до № 7 от скважины до прачечной | 01.01.1977 | 97 | 100 | сталь | 100 | 439,0 |
|  |  |  | 350 |  |  | 100 | 1583,9 |
|  | ИТОГО: | - | 447 | - | - | - | 2022,9 |
|  | мкр. Промкомбинат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул. Низменная | 01.01.1976 | 2260 | 100 | сталь | 100 | 10227,5 |
|  | ИТОГО: | - | 2260 | - | - | - | 10227,5 |
|  | мкр. Ломоносова, Рембаза |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с по Ломоносова вкл. Общ. № 11, 11а, ул. Чехова 47, 49 | 01.01.1975 | 1907 | 100-150 | сталь | 100 | 9314,9 |
| 2 | В/с Рембаза к ул. Чехова, 44, 44а раст от скважины № 7 до башни ул. Мастерская включая ул. Кирова, 253а до ул. Чехова 39, 39а, 39б, 46 | 01.01.1988 | 1529,5 | 100, 200 | сталь | 100 | 7470,9 |
|  | ИТОГО: | - | 3436,5 | - | - | - | 16785,8 |
|  | мкр. Мелькомбинат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул 50 лет ВЛКСМ четная сторона вкл. ввод в теплотрассу 28а,б, 28, 14, 12, 16 ул. Куйбышева, 17, 15; ул. Горького, 40, колонка по ул. Куйбышева переход от скважины до котельной. | 01.01.1987 | 1102 | 100 | сталь | 100 | 4987,0 |
| 2 | В/с ул 50 лет ВЛКСМ нечетная сторона вкл. Ввод в теплотрассу 5,7,21,23 до ул. Мелькомбинат, 3, 5 | 01.01.1988 | 1635 | 100 | сталь | 100 | 7399,1 |
|  | ИТОГО: | - | 2737 | - | - | - | 12386,1 |
|  | мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с м-н Южный | 01.01.1986 | 567 | 100 | сталь | 100 | 2565,9 |
| 2 | В/с мкр. Южный | 01.01.1988 | 1797 | 100, 150 | сталь | 100 | 8777,6 |
| 3 | В/с в границах кадастровый № 28:02:000263:4 ул. Производственная, 11 | 1989 | 350 | 100 | сталь | 97 | 1583,9 |
|  | ИТОГО: | - | 2714 | - | - | - | 12927,4 |
|  | Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ж/д район (от ул. Садовая до бани ж/д) | 01.01.1997 | 7230 | 100, 150 | сталь | 100 | 35315,4 |
| 2 | В/с ул. Садовая, 15, 16, ул. Гагарина, 2, ул. Ленина, 61 | 01.01.1986 | 216,8 | 125 | сталь | 100 | 919,6 |
| 3 | Наружный водопровод | 01.01.1988 | 427 | 150 | сталь | 100 | 2085,7 |
|  | ИТОГО: | - | 7873,8 | - | - | - | 38320,7 |
|  | мкр. Центральный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В/с ул. Набережная, от Северной до Скорикова | 01.01.1962 | 253 | 200 | чугун | 80 | 1283,4 |
| 2 | В/с ул. Скорикова от ул. Набережной до ул. Скорикова, 20 | 01.01.1962 | 320 | 200 | чугун | 80 | 1623,3 |
| 3 | В/с ул. Скорикова от рынка до ул. Скорикова, 22 вкл. Ленина, 97 | 01.01.1965 | 351 | 200 | чугун | 76 | 1780,5 |
| 4 | пер. Интернациональный, 8, 10 | 01.01.1978 | 40,5 | 50 | сталь | 100 | 183,3 |
| 5 | В/с по ул. Северной с подключением ж/дома Ленина, 42, 44 | 01.01.1978 | 86,4 | 250 | сталь чугун | 100 | 571,8 |
| 6 | В/с УВД | 01.01.1979 | 810 | 100 | сталь | 100 | 3665,6 |
| 7 | В/с пер. Вольный 11, 7, включая закольцованный | 01.01.1991 | 413 | 100 | сталь | 90 | 1869,0 |
| 8 | В/с пер. Томский, 21 | 01.01.1991 | 131 | 100-200 | сталь | 90 | 639,9 |
|  | ИТОГО: | - | 2404,9 | - | - | - | 11616,7 |
|  | ВСЕГО: |  | 39185,2 |  |  |  | 188359,5 |

Согласно проекту концессионного соглашения ООО «Водоканал города Белогорск» план по замене сетей выглядит следующим образом (табл. ниже)

Таблица 85 Расчет стоимости реконструкции сетей, 1 вариант развития

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводной сети выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 150 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) м-он «Южный», протяженность 140 м | 400 | 2021 |
| 2 | Модернизация водопроводной сети выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 150 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) м-он «Южный», протяженность м 155 м | 475,17 | 2022 |
| 3 | Модернизация водопроводной сети , выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра трубопровода до 150 мм, замена материала труб (сталь на ПНД) по ул. Кошевого, протяженность 400 м | 1174,1 | 2023 |
| 4 | Модернизация водопроводной сети , выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра трубопровода до 150 мм, замена материала труб (сталь на ПНД) по ул. Кошевого, протяженность 300 м | 1174,1 | 2024 |
| 5 | Замена водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 200 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) по ул. Ленина, протяженность 330 м | 1188,63 | 2025 |
|  | ИТОГО | 4412 |  |

В соответствии со Стратегией развития Амурской области на период до 2026 г. ООО «Водоканал города Белогорск» планирует следующие мероприятия.

Таблица 86 Расчет стоимости реконструкции/модернизации сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость реализации (тыс. руб.) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода в районе озера «Летное», протяженностью 1400 м,д.250 мм | 4300 | 2021 |
| 2 | Модернизация водопровода по ул. Южная, м-он «Транспортный», д. 150 мм, протяженность 1000 м (замена стальной трубы на ПНД), с учетом асфальтового покрытия | 9000 | 2023 |
| 3 | Модернизация водопровода по ул. Никольское шоссе, от ВК1 до ВК2, протяженность 1500 м., м-он «Транспортный» (замена стальной трубы на ПНД), с учетом асфальтового покрытия | 13500 | 2024-2025 |
| 4 | Модернизация водопровода по ул. Победы ( в границах ул. Ударная-Партизанская), протяженность 500 м,д. 150 мм, с учетом асфальтового покрытия | 4500 | 2023 |
| 5 | Модернизация водопровода по ул. Победы ,22-28, протяженность 300м,д. 150 мм, с учетом асфальтового покрытия | 2700 | 2023 |
| 6 | Кольцевание водопровода м-он «Южный» - «Ломоносова», д. 150 мм, протяженность 2500 м, без асфальтового покрытия | 8600 | 2024 |
| 7 | Кольцевание водопровода м-он «Южный» - ВНС "Комсомольская", протяженность 2000 м, диаметр 250 мм | 13000 | 2024-2025 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая,32, - Зеленая,24, протяженность 460 м, диаметр 150 мм | 2100 | 2023 |

Таблица 87 Замена сетей Свободненского территориального участка Дирекции по тепловодоснабжению Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»

| № п/п | Участок | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Год прокладки | Износ, % | Стоимость замены, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть водопроводная наружная Белогорск-2 | 50 | 52 | сталь | 1976 | 100 | 308,70 |
|  |  | 76 | 5 | сталь |  |  | 29,68 |
| 2 | Наружная линия водопровода Белогорск | 200 | 47 | чугун | 1992 | 25 | замена не требуется |
| 3 | Напорно-разводящая сеть Белогорск-2 | 100 | 465,3 | чугун | 1936 | 100 | 2762,26 |
|  |  | 125 | 558,3 |  |  |  | 3352,51 |
|  |  | 150 | 599,1 |  |  |  | 3909,50 |
|  |  | 200 | 3023,11 |  |  |  | 19879,88 |
| 4 | Наружный водопровод ГПТУ-12 ст. Белогорск | 219 | 95 | сталь | 1992 | 100 | 624,72 |
| 5 | Наружные сети водоснабжения,ул.1-ая Вокзальная,2А | 100 | 22 | чугун | 2006 | 23 | замена не требуется |
| 6 | Напорно-разводящая сеть ст. Белогорск | 150 | 1240 | сталь | 1972 | 100 | 8091,77 |
|  |  | 200 | 1182,3 | сталь | 1914 | 100 | 7774,77 |
|  |  | 150 | 393,6 |  |  |  | 2568,48 |
|  |  | 100 | 268 |  |  |  | 1590,99 |
|  |  | 89 | 131,5 |  |  |  | 780,65 |
|  |  | 250 | 3567,5 | чугун |  |  | 32048,85 |
|  |  | 200 | 1588,1 |  |  |  | 10443,30 |
|  |  | 150 | 4138 |  |  |  | 27003,02 |
|  |  | 100 | 1227 |  |  |  | 7284,11 |
| 7 | Трубопровод теплотрассы Базы -4, ст.Белогорск-2 (район котельной №4) | 100 | 310 | сталь | 1971 | 100 | 1840,32 |
| 8 | Наружная тепловая сеть с водопроводом котельная №2 | 100 | 622,1 | сталь | 1999 | 100 | 3693,11 |
| Всего |  |  | 19534,91 | - | - | - | 133986,62 |

Капитальный ремонт артезианских скважин

Таблица 88 Капитальный ремонт артезианских скважин

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость реализации (тыс. руб.) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт артезианских скважин Центрального водозабора №27-25,32-29 | 21000 | 2021 |

Стоимость организации трех поясов ЗСО – ограждение, озеленение, посадка деревьев, твердое покрытие подъездных путей к скважинам составляет 6 млн. руб.

Строительство единого водозабора со станцией водоочистки

Результат исполнения данного мероприятия: доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, составит 0%.

По результатам исследования питьевой воды, вода не соответствует по содержанию железа СанПиН 2.1.4.1074-01 концентрацией свыше 0,3 мг/л по 17 скважинам. Уровень железа, цветности, мутности в воде превышает норму в 4-10 раз, вызывая многочисленные жалобы у населения.

В соответствии с разработанными ФС Роспотребнадзора критериями оценки качества питьевой воды в микрорайонах «Транспортный», «Центральный», «Рембаза», «Промкомбинат» с населением 32200 человек поступает вода недоброкачественная (из-за превышения ПДК железа, цветности, мутности), в остальных районах г. Белогорска питьевая вода условно доброкачественная.

Планом мероприятий предусмотрено строительство единого водозабора со станцией водоочистки, производительностью 13000 м3/сут. Ориентировочный срок реализации – 2025 г.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 89 Оценка величины необходимых капитальных вложений

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость реализации (тыс. руб.) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации по строительству водозабора, производительностью 13000 м3/сут. | 89000 | 2022 |

Таблица 90 Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс. руб. (Концессионное соглашение)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации мероприятий | Срок реализации мероприятий по годам с указанием финансовых затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 150 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) м-он «Южный», протяженность 140 м | 400 | 2021 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 150 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) м-он «Южный», протяженность м 155 м | 475,17 | 2022 |  | 475,17 |  |  |  |
| 3 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра трубопровода до 150 мм, замена материала труб (сталь на ПНД) по ул. Кошевого, протяженность 400 м | 1174,1 | 2023 |  |  | 1174,1 |  |  |
| 4 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра трубопровода до 150 мм, замена материала труб (сталь на ПНД) по ул. Кошевого, протяженность 300 м | 1174,1 | 2024 |  |  |  | 1174,1 |  |
| 5 | Замена водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 200 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) по ул. Ленина, протяженность 330 м | 1188,63 | 2025 |  |  |  |  | 1188,63 |
|  | ИТОГО | 4412 |  | 400 | 475,17 | 1174,1 | 1174,1 | 1188,63 |

Таблица 91 Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс. руб. (Стратегия развития Амурской области на период до 2026)

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость реализации (тыс. руб.) | Год реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 | 2033-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт артезианских скважин Центрального водозабора №27-25,32-29 | 21000 | 2021 | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в районе озера «Летное», протяженностью 1400 м, д.250 мм | 4300 | 2021 | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации по строительству водозабора, производительностью 13000 м3/сут. | 89000 | 2022 |  | 89000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация водопровода по ул. Южная, м-он «Транспортный», д. 150 мм, протяженность 1000 м (замена стальной трубы на ПНД), с учетом асфальтового покрытия | 9000 | 2023 |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация водопровода по ул. Никольское шоссе, от ВК1 до ВК2, протяженность 1500 м., м-он «Транспортный» (замена стальной трубы на ПНД), с учетом асфальтового покрытия | 13500 | 2024-2025 |  |  |  | 6750 | 6750 |  |  |  |
| 6 | Модернизация водопровода по ул. Победы (в границах ул. Ударная-Партизанская), протяженность 500 м,д. 150 мм, с учетом асфальтового покрытия | 4500 | 2023 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация водопровода по ул. Победы ,22-28, протяженность 300м, д. 150 мм, с учетом асфальтового покрытия | 2700 | 2023 |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кольцевание водопровода м-он «Южный» - «Ломоносова», д. 150 мм, протяженность 2500 м, без асфальтового покрытия | 8600 | 2024 |  |  |  | 8600 |  |  |  |  |
| 9 | Кольцевание водопровода м-он «Южный» - ВНС "Комсомольская", протяженность 2000 м, диаметр 250 мм | 13000 | 2024-2025 |  |  |  | 6500 | 6500 |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая,32, - Зеленая,24, протяженность 460 м, диаметр 150 мм | 2100 | 2023 |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 167700 | 16180 | 25300 | 89000 | 18300 | 21850 | 13250 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 92. Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, тыс. руб. (Концессионное соглашение)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации мероприятий | Срок реализации мероприятий по годам с указанием финансовых затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 150 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) м-он «Южный», протяженность 140 м | 400 | 2021 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 150 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) м-он «Южный», протяженность м 155 м | 475,17 | 2022 |  | 475,17 |  |  |  |
| 3 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра трубопровода до 150 мм, замена материала труб (сталь на ПНД) по ул. Кошевого, протяженность 400 м | 1174,1 | 2023 |  |  | 1174,1 |  |  |
| 4 | Модернизация водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра трубопровода до 150 мм, замена материала труб (сталь на ПНД) по ул. Кошевого, протяженность 300 м | 1174,1 | 2024 |  |  |  | 1174,1 |  |
| 5 | Замена водопроводной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением диаметра до 200 мм, заменой материала труб (сталь на ПНД) по ул. Ленина, протяженность 330 м | 1188,63 | 2025 |  |  |  |  | 1188,63 |
|  | ИТОГО | 4412 |  | 400 | 475,17 | 1174,1 | 1174,1 | 1188,63 |

Так, суммарная стоимость проведения мероприятий по системе водоснабжения Муниципального образования город Белогорск на период 2021-2040 годы составляет 666 570,12 тыс. рублей

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоотведения предусмотрено 2 варианта развития системы.

Первый вариант развития предполагает работу ООО «Водоканал города Белогорск» в нынешнем режиме.

Второй вариант развития предусматривает заключение концессионного соглашения между ООО «Водоканал города Белогорск» и МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск»

В целях реализации направлений развития системы водоотведения города, в настоящем проекте приняты следующие основные мероприятия (1 вариант развития):

- замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончился или закончится к расчетному сроку;

- замена участков сетей с недостаточной пропускной способностью;

- реконструкция КНС;

- реконструкция существующих ОСК;

- присоединение потребителей ОСК (пер. Весенний) к ОСК (Никольское шоссе) путем строительства напорного коллектора;

- строительство комплекса доочистки сточных вод и цеха по сжиганию высушенного осадка;

- строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

- строительство глубоководного рассеивающего выпуска в р. Томь;

- строительство новых участков канализационных сетей, для обеспечения услугами водоотведения новых объектов жилой застройки.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования

Второй вариант развития (Концессионное соглашение с ООО «Водоканал города Белогорск»):

- Замена дворовой канализационной сети

- Установка плавного пуска на канализационных очистных сооружениях по ул. Никольское шоссе

Сводные данные по участкам канализационной сети, предлагаемым к реконструкции, в течение рассматриваемого периода, представлены в таблице ниже.

Таблица 93. Сводные данные по участкам канализационной сети, предлагаемым к реконструкции (рекомендация разработчика схемы ВС и ВО)

| № п/п | Месторасположение | Год ввода | Протяжённость, м. | Диаметр | Износ, % | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкр. Транспортный: |  |  |  |  |  |
| 1 | К/с мкр. Транспортный | 01.01.1939 | 2459,43 | 150, 200 | 100 | 10412,3 |
| 2 | К/с мкр. Транспортный | 01.01.1965 | 11313,4 | 100, 300 | 76 | 58907,3 |
| 3 | Коллектор от КНС Дома престарелых до камеры переключения | 01.01.1988 | 220 | 300 | 100 | 1635,3 |
| 4 | Коллектор от камеры переключения до реки Томь сталь 400-500мм. | 01.01.1988 | 2200 | 400-500 | 100 | 32483,0 |
| 5 | К/с ул. Батарейная, 7 | 01.01.1990 | 562 | 300 | 93 | 4177,3 |
| 6 | К/с ул. Братская, 1 , ул. Батарейная, 4 | 01.01.1991 | 220 | 150 | 90 | 931,4 |
|  | ИТОГО: | - | 16974,83 | - | - | 108546,6 |
|  | Зелёный городок, ул. Кирова, ул. Ленина (шамбовые жилые дома) |  |  |  |  |  |
| 1 | К/с от ж/дома по ул. Ремесленная, 34 до выгреба | 1963 | 10 | 100 | 79 | 42,3 |
|  | ИТОГО: | - | 10 | - | - | 42,3 |
|  | БАЗА - 57 |  |  |  |  |  |
| 1 | К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 123 (группа) | 05.07.1905 | 562 | 150 | 100 | 2379,3 |
|  | ИТОГО: | - | 562 | - | - |  |
|  | мкр. Мелькомбинат |  |  |  |  |  |
| 1 | К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 60/1;60/2 | 01.01.1993 | 483 | 150 | 83 | 2044,8 |
| 2 | К/с по ул. Пушкина | 01.01.1978 | 298 | 250 | 80 | 1855,1 |
|  | ИТОГО: | - | 781 | - | - | 3899,9 |
|  | Железнодорожный район |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллектор № 14503 ул. Ударная (сталь d-200 мм. - 1496,61 м., сталь d-300 мм. -283,7 м. ) | 01.01.1985 | 1780,31 | 200, 300 | 100 | 9268,3 |
| 2 | К/с уличная инв. № 14003 (1136,13 п.м.) ул. Малиновского, 2, 4, 5, 7, ул. Садовая, 19, 21, 38, 40 (керамика d-150 мм. - 460,68 м., керамика d-200 мм. - 183,9 м., керамика d-300 мм. - 491,55 м. ) | 01.01.1959 | 1136,13 | 150, 200, 300 | 100 | 5914,7 |
| 3 | К/с уличная инв. № 13703 (563,62 п.м.) ул. Авиационная, 10, ул. Н-Шоссе, 40, КНС Вагонное депо (сталь d-200 мм. - 462,66 м., сталь d-300 мм. - 100,96 м. ) | 01.01.1965 | 563,62 | 200, 300 | 100 | 2934,2 |
| 4 | К/с уличная инв. № 13803 (683,35 п.м.) ул. Почтовая, 16, 8а, 23, 25, ул. Ленина, 41, 10, ул. Победы, 11, 9 (керамика d-100 мм. - 102,45 м., керамика d-150 мм. - 165,44 м., керамика d-200 мм. - 359,33 м., керамика d-300 мм. - 56,13 м. ) | 01.01.1978 | 683,35 | 100, 150, 200, 300 | 100 | 3557,5 |
| 5 | К/с уличная инв. № 14403 (1564,51 п.м.) ул. Вокзальная, 13, 15, ул. Партизанская, 32, 36, 42, 27, 29, 31а, ул. Победы, 13, 18, 20, городской суд (керамика d-150 мм. - 637,34 м., керамика d-200 мм. - 445,12 м., керамика d-300 мм. - 482,05 м. ) | 01.01.1978 | 1564,51 | 150 ,200, 300 | 100 | 8144,8 |
| 6 | К/с уличная инв. № 14703 (1023,14 п.м.) пер. Товарный, 9, ул. Садовая, 44, 29, ул. Победы, 22, 24, 26, ул. Вокзальная (керамика d-150 мм. - 283,55 м., керамика d-200 мм. - 123,6 м., керамика d-300 мм. - 615,99 м. ) | 01.01.1965 | 1023,14 | 150 ,200, 300 | 100 | 5326,5 |
| 7 | К/с от ул. Кирова, 57 до КНС Рембаза | 01.01.1975 | 4083 | 200 | 86 | 21256,1 |
|  | ИТОГО: | - | 10834,06 | - | - | 56402,1 |

|  | мкр. Центральный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К/с от ул. Садовая, 24 | 01.01.1955 | 101,75 | 100 | 90 | 430,8 |
| 2 | К/с ул. Кирова, 134 | 01.01.1957 | 60 | 100 | 87 | 254,0 |
| 3 | К/с от ул. Садовая, 15 | 01.01.1960 | 46,75 | 100 | 83 | 197,9 |
| 4 | К/с от ул. Садовая, 17 | 01.01.1961 | 39,2 | 100 | 81 | 166,0 |
| 5 | К/с ул. Кирова, 100 | 01.01.1962 | 25 | 100 | 80 | 105,8 |
| 6 | К/с ул. Кирова, 118 | 01.01.1963 | 150 | 100 | 79 | 635,0 |
| 7 | К/с ул. Скорикова | 01.01.1963 | 754 | 150 | 100 | 3192,2 |
| 8 | К/с ул. Скорикова, 16, 18 | 01.01.1963 | 317 | 100 | 79 | 1342,1 |
| 9 | К/с ул. Кирова, 110 | 01.01.1962 | 35 | 100 | 80 | 148,2 |
| 10 | К/с ул. Кирова, 205/1 | 01.01.1962 | 42 | 100 | 80 | 177,8 |
| 11 | К/с от пер. Интернациональный, 8 | 01.01.1964 | 49 | 100 | 77 | 207,4 |
| 12 | К/с ул. Кирова, 114 | 01.01.1964 | 64 | 100 | 77 | 271,0 |
| 13 | К/с ул. Скорикова, 20, 22 | 01.01.1966 | 219 | 100 | 74 | 927,2 |
| 14 | К/с ул. Скорикова, 19, 19а, 20. | 01.01.1966 | 88 | 150 | 100 | 372,6 |
| 15 | К/с ул. Кирова, 68 | 01.01.1967 | 54 | 100 | 73 | 228,6 |
| 16 | К/с ул. Кирова, 119 | 01.01.1968 | 104 | 100 | 71 | 440,3 |
| 17 | К/с от ул. Ленина, 59 | 01.01.1969 | 66 | 100 | 70 | 279,4 |
| 18 | К/с ул. Гагарина, 19 | 01.01.1973 | 99 | 200 | 90 | 515,4 |
| 19 | К/с ул. Северная, 12 | 01.01.1974 | 124 | 200 | 88 | 645,5 |
| 20 | К/с ул. Северная, 14 | 01.01.1974 | 110 | 200 250 | 88 | 572,7 |
| 21 | К/с ул. Северная | 01.01.1978 | 238 | 500 | 80 | 4243,8 |
| 22 | К/с ул. Красноармейская, 34 - Кирова, 134 | 01.01.1980 | 135 | 300 | 76 | 1003,5 |
| 23 | К/с пер. Вольный, 7 | 01.01.1995 | 84 | 100 | 77 | 355,6 |
| 24 | К/с пер. Вольный, 11 | 01.01.1996 | 192 | 100 | 73 | 812,9 |
|  | ИТОГО: | - | 3196,7 | - | - | 17525,5 |
|  | ВСЕГО: | - | 32358,59 | - | - | 186416,5 |

Всего реконструкции к расчетному сроку подлежит 32,358 км канализационных сетей.

Согласно генеральному плану муниципального образования город Белогорск, к расчетному сроку будет введено порядка 1126 тыс. м2 жилой площади. Данным проектом планируется обеспечить перспективные объекты жилой застройки услугами водоотведения. Для обеспечения возможности подключения вышеуказанных абонентов, не подключенных на сегодняшний день к централизованной системе водоотведения, планируется строительство новых участков канализационных сетей. Это позволит увеличить целевой показатель обеспеченности населения услугами водоотведения к расчетному сроку.

Планируется реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Никольское шоссе (проектно-сметная документация).

Существующие технологии очистки не позволяют обеспечить соблюдение НДС вредных веществ и микроорганизмов в реку Томь, утвержденных Федеральным агентством Водных ресурсов (РосВодРесурсы, Приказ № 05-07/83 от 26.03.2018г.).

В результате после очистки в сточной воде содержаться вредные вещества, превышающие допустимую концентрацию: жиры в 3,2 раза, азот-аммония в 42,7 раз, БПК в 18,2 раза, фосфаты в 12,6 раза, нефтепродукты в 3,8 раза, нитриты в 18,5 раза. Вследствие чего ООО «Водоканал города Белогорск» вынужденно ежегодно производить плату за превышение ПДК в сточнойводе в размере 4 500 тыс. руб.

С момента сдачи в эксплуатацию очистных сооружений капитальный ремонт не производился. В 2010 г. произведен монтаж аэрационной системы «Полипор» мелкопузырчатой аэрации, в результате установки которой улучшилась не значительно очистка по азоту аммонийному и взвешенным веществам.

На сегодняшний день задачи обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Президентом РФ, Правительством РФ отнесены к разряду первоочередных. Непринятие мер по капитальному ремонту и реконструкции очистных сооружений города Белогорска может привести, в конечном счете, к экологической катастрофе, причинению вреда жизни и здоровью людей.

В соответствии со Стратегией развития Амурской области на период до 2026 г. ООО «Водоканал города Белогорск» планирует в 2022 году осуществить изготовление проектно-сметной документации на очистные сооружения канализации производительностью 20,0 тыс. м3/сут.

Основное насосное оборудование КНС имеет износ от 12 до 100 %, в связи с эти необходима модернизация и реконструкция основного насосного оборудования КНС и самой станции в целом.

Развитие селитебной территории города влечет за собой увеличение объема сточных вод, строительство КНС в районах предполагаемого строительства необходимо для отвода и транспортировки сточных вод.

В соответствии со Стратегией развития Амурской области на период до 2026 г. ООО «Водоканал города Белогорск» планирует в 2025-2026 году осуществить реконструкцию канализационных насосных станций «Маяковского», «Северная», «ДИП», «Автовокзал»

Таблица 94. Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, тыс. руб., (Концессионное соглашение)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации мероприятий по годам с указанием финансовых затрат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Замена дворовой канализационной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением пропускной способности (увеличение диаметра труб), заменой материалов труб (чугун на ПНД) по МКД. Кирова,67,68, протяженностью 85м, д. 225 мм | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Замена дворовой канализационной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением пропускной способности (увеличение диаметра труб), заменой материала труб (чугун на ПНД) по ул. Ленина,111, протяженность 170 м, д. 225 мм | 1090,388 |  | 1090,388 |  |  |  |
| 3 | Замена дворовой канализационной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением пропускной способности (увеличение диаметра труб), заменой материала труб (чугун на ПНД) по ул.Скорикова,19, протяженность 150 м, д. 225 мм | 800 |  |  | 800 |  |  |
| 4 | Замена дворовой канализационной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением пропускной способности (увеличение диаметра труб), заменой материала труб (чугун на ПНД) по пер. Вольный,11, протяженность 140 м, д. 225 мм | 800 |  |  |  | 800 |  |
| 5 | Замена дворовой канализационной сети, выработавшей нормативный срок службы с увеличением пропускной способности (увеличение диаметра труб), заменой материала труб (чугун на ПНД) по ул. Кирова,121, протяженность 136 м, д.225 мм | 800 |  |  |  |  | 800 |
| 6 | Установка плавного пуска на канализационных очистных сооружениях по ул. Никольское шоссе | 235,802 | 235,802 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 4226,19 | 735,802 | 1090,388 | 800 | 800 | 800 |

Таблица 95. Оценка капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, тыс. руб., (Стратегия развития Амурской области на период до 2026)

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость реализации (тыс. руб.) | Год реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 | 2033-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Гастелло, протяженность 311 м, с учетом асфальтового покрытия, д.250 мм | 4955 | 2022 |  | 4955 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт канализационного коллектора в районе «Мостопоезд-58», протяженность 450м, д.250 мм | 3155 | 2021 | 3155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт канализационного коллектора ул. 50 Лет Комсомола, район СОШ № 3, протяженность 124 м, д.150 мм | 1265 | 2021 | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация канализационного коллектора по ул. Авиационная,18-22 (замена керамической трубы на полиэтиленовую), д. 300 мм, протяженность 305 м, асфальтовое покрытие | 6500 | 2022 |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация канализационного коллектора по ул. Производственная – Низменная, д.150 мм, протяженность 400 м | 2500 | 2022 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изготовление проектно-сметной документации на очистные сооружения канализации производительностью 20,0 тыс. м3/сут. | 67000 | 2022 |  | 67000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт канализационной сети многоквартирных жилых домов по ул. Кирова,253,255б | 3800 | 2023 |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция канализационных насосных станций «Маяковского», «Северная», «ДИП», «Автовокзал» | 55000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 27500 | 27500 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт канализационного коллектора (выпуск № 1 очистные сооружения канализации по ул. Никольское шоссе), протяженность 1000 м, диаметр 500 мм | 16000 | 2023-2024 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация канализационной уличной сети: пер. Товарный- ул. Победы ,22-26, протяженность 1023 м, диаметр 300 мм (замена трубы керамической на полиэтиленовую), с учетом асфальтового покрытия | 10000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт канализационного коллектора м-он «Транспортный» : ул. Авиационная,42, - ул. Гастелло,6, протяженность 335 м, д.400 мм, с учетом асфальтового покрытия | 5500 | 2025 |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт канализационного коллектора м-он «Транспортный»: ул. Авиационная,42, до КНС «Кирзавод», протяженность 770 м, д.400 мм | 12000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |
|  | ИТОГО | 187675 | 16178 | 4420 | 80955 | 11800 | 8000 | 44000 | 38500 | 0 | 0 |

Так, суммарная стоимость проведения мероприятий по системе водоотведения муниципального образования город Белогорск на период 2021-2040 годы составляет 378 317,69 тыс. рублей.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Согласно Изменениям, в Генеральный план муниципального образования городской округ Белогорск, к расчетному сроку прогнозируется увеличение потребления электрической энергии. Данные по текущему и перспективному потреблению электрической энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 96. Прогнозируемое потребление газа, согласно генерального плана

| Населенный пункт | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, куб. м/год |  | Расход газа на предприятия обслуживания, куб. м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок |
| г. Белогорск | - | 20820000 | - | 1041000 |
| Итого | - | 20820000 | - | 1041000 |

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 97. Перечень планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения, согласно генерального плана

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Первая очередь |  |
| - | - |
| Расчетный срок |  |
| Строительство газорегуляторных пунктов (ГРП) для газификации населенных пунктов: - г. Белогорск | С высокого давления I категории на низкое: -15 ед. |
| Строительство распределительных газопроводов до ГРП по территории: - муниципального образования город Белогорск | Высокое давление I категории - 36,6 км |
| Строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах: - г. Белогорск | Низкое давление (протяженность устанавливается на дальнейших стадиях проектирования) |

Стоимость проведения мероприятия, уточняется при разработке проектной документации планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения.

Ориентировочная стоимость проведения мероприятия составляет 13 525 650 тыс. рублей. Стоимость определена методом аналогичного проекта с сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Согласно Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2025 года, долгосрочный план газификации предусматривает поэтапный перевод теплового хозяйства города на газ. Предстоящая модернизация связана в первую очередь с котельными, работающими на мазуте. Объем потребления природного газа хозяйствующими субъектами и населением г. Белогорска составит к 2025 году порядка 213 млн. куб.м. в год.

Проект газификации позволит достичь следующий экономический и социальный эффект:

- обеспечение газом к 2025 году всех потребителей города;

- развитие мощностей по использованию природного газа в качестве газомоторного топлива на автомобильном транспорте и сельхозтехнике;

- уменьшение объема вредных выбросов в атмосферу;

- улучшение экологической обстановки;

- снижение в 2 раза стоимости коммунальных услуг в результате газификации котельных.

Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры принимается перспективный вариант развития газификации, согласно Стратегии социально-экономического развития.

Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых коммунальных отходов

Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов за счет их модернизации.

По мере строительства и ввода новых объектов, будет возрастать потребность в строительстве новых мест (площадок) как сора ТКО и ТБО на придомовых/общественных территориях, так и потребность в расширении уже существующих, и/или строительстве новых мест сбора и утилизации ТБО и ТКО (полигоны).

При планируемом внедрении раздельного накопления ТКО на территории Муниципального образования город Белогорск, невозможно рассчитать количество необходимых площадок (контейнеров) накопления ТКО, ввиду различных объемов сортируемых отходов. Также, отсутствует/не предоставлена проектная документация проведения мероприятия по внедрению системы раздельного сбора отходов.

Для расчета инвестиций, принимается минимальный объем проведения мероприятия, а именно - установка дополнительных 101 контейнера к 2040 году (при отсутствии системы раздельного сбора отходов).

Ориентировочная стоимость проведения мероприятия составляет 6071,68 тыс. рублей (стоимость определена методом аналогичного проекта с сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Белогорск учитывает мероприятия Стратегии социально-экономического развития города Белогорск на период до 2025 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы, представленные в таблице ниже, включают:

внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов).

бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет.

Таблица 98Объемы финансирования проектов Программы по источникам

| Наименование | Источники финансирования, тыс.руб. | Сумма и источники финансирования, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | Всего | 7050,00 | 0,00 | 1762,50 | 1762,50 | 1762,50 | 1762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | Всего | 13525650,14 | 0 | 4508550 | 4508550 | 4508550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | Всего | 7959826,77 | 0,00 | 183718,28 | 243210,06 | 301138,26 | 291271,92 | 1920481,61 | 3031171,23 | 1988835,40 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | Всего | 666570,12 | 46700,00 | 138293,61 | 68292,54 | 71842,54 | 63257,07 | 139092,19 | 139092,19 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 4412,00 | 882,40 | 882,40 | 882,40 | 882,40 | 882,40 | - | - | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | Всего | 378317,69 | 17583,57 | 94473,15 | 25027,77 | 21227,77 | 57227,77 | 100638,83 | 62138,83 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 4226,19 | 845,24 | 845,24 | 845,24 | 845,24 | 845,24 | - | - | - |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО, КГО и других отходов | Всего | 6071,68 | 0,00 | 337,32 | 337,32 | 337,32 | 337,32 | 1686,58 | 1686,58 | 1349,26 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 6071,68 | 0,00 | 337,32 | 337,32 | 337,32 | 337,32 | 1686,58 | 1686,58 | 1349,26 |
| Программа инвестиционных проектов по реализации энергосберегающих мероприятий | Всего | 15200,00 | 300,00 | 300,00 | 14000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая Программа проектов | Всего | 22558686 | 64583,57 | 4927435 | 4861180 | 4905158 | 414156,6 | 2161899 | 3234089 | 1990185 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 14709,87 | 1727,64 | 2064,96 | 2064,96 | 2064,96 | 2064,96 | 1686,58 | 1686,58 | 1349,26 |

Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации программы

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономразвития России, выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Для прогнозируемого уровня тарифов за счёт естественного среднегодового прироста цен воспользуемся инновационным сценарием повышения цен на услуги инфраструктурных компаний для населения и на услуги организаций ЖКХ согласно таблице ниже.

Таблица 99 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2021-2030 гг. (по вариантам)

|  | Вариант | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2022) 2 (2021) 3 (2020) | 166 136 124 | 113 110 123 | 377 301 268 |
| рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 2 3 | 164 154 154 | 136 128 114 | 401 352 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением засверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода ( раз) | 1 2 3 | 1,3 1,4 1,7 | 1,7 1,7 1,7 | - |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 2 3 | 130 127 126 | 115 115 117 | 209 195 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 2 3 | 137 132 131 | 119 119 120 | 243 231 223 |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 2 3 | 121 120 119 | 114 114 116 | 176 174 171 |

Среднегодовые тарифы на коммунальные услуги, установленные для населения муниципального образования город Белогорск на факт 2021 г. представленные в таблице ниже.

Таблица 100 Утвержденные тарифы для потребителей

| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Утвержденный тариф на 2021 год (с учетом НДС) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | руб./кВт*ч | приказ от 10.12.2021 №148 пр/э |
|  |  | 4,05 |  |
| 2. | Газоснабжение (на сжиженный газ) | руб./кг | приказ от 18.12.2020 №154 пр/п |
|  |  | 70,38 |  |
| 3. | Теплоснабжение | руб./Гкал | приказ от 26.11.2021 №129-пр/т |
|  |  | 2 989,17 |  |
| 4. | Водоснабжение | руб./м³ | приказы от 04.12.2020 № 130-пр/в от 13.11.2020 № 113-пр/в от 18.12.2020 №158 пр/в от 11.12.2020 №137 пр/в |
|  |  | 23,16 |  |
| 5. | Водоотведение | руб./м³ | приказы от 04.12.2020 № 130-пр/в от 18.12.2020 №158 пр/в от 11.12.2020 №137 пр/в |
|  |  | 34,9 |  |
| 6. | Сбор ТКО | руб./тыс. м³ | приказ от 18.12.2020 №162 пр/у |
|  |  | 442,15 |  |

Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционной надбавки) согласно программам инвестиционных проектов по всем коммунальным ресурсам отсутствует, в связи с этим в росте тарифов будет наблюдаться только естественная составляющая.

Таблица 101Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодный процент повышения цен за счет естественного прироста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | к уровню: |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года – оптовых цен, далее – включая надбавки ГРО и ПССУ) | % | 100,0 | 125,3 | 150,5 | 175,8 | 201,0 | 100,0 | 109,0 | 118,0 | 127,0 | 136,0 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 107,5 | 117,0 | 125,5 |
| 4 | Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории) | % | 100,0 | 119,8 | 139,5 | 159,3 | 179,0 | 100,0 | 113,5 | 127,0 | 140,5 | 154,0 | 100,0 | 107,0 | 114,0 | 121,0 | 122,0 | 133,0 |
| 5 | Тепловая энергия рост тарифов | % | 100,0 | 108,5 | 117,0 | 125,5 | 134,0 | 100,0 | 106,8 | 113,5 | 120,3 | 127,0 | 100,0 | 103,8 | 107,5 | 111,3 | 115,0 | 122,5 |
| 6 | Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. водоснабжение и водоотведение | % | 100,0 | 111,8 | 123,5 | 135,3 | 147,0 | 100,0 | 108,0 | 116,0 | 124,0 | 132,0 | 100,0 | 104,8 | 109,5 | 114,3 | 119,0 | 178,5 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 0 | 12 | 13,44 | 14,89 | 16,33 | 17,78 | 19,22 | 20,67 | 22,11 | 23,55 | 25,00 | 26,25 | 27,56 | 28,94 | 30,39 | 36,46 |
| 8 | тариф | руб./м³ | 0 | 12 | 13,44 | 14,89 | 16,33 | 17,78 | 19,22 | 20,67 | 22,11 | 23,55 | 25,00 | 26,25 | 27,56 | 28,94 | 30,39 | 36,46 |
| 9 | инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт•ч | 4,05 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 12,7 | 14,0 | 15,4 | 23,1 |
| 11 | тариф | руб./кВт•ч | 4,05 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 12,7 | 14,0 | 15,4 | 23,1 |
| 12 | инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт•ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2 989,17 | 3 004,78 | 3 165,28 | 3 334,34 | 3 512,44 | 3 700,04 | 3 897,67 | 4 105,85 | 4 325,16 | 4 556,17 | 4 799,53 | 5 055,88 | 5 325,93 | 5 610,40 | 5 910,06 | 7 092,07 |
| 14 | тариф | руб./Гкал | 2 989,17 | 3 004,78 | 3 165,28 | 3 334,34 | 3 512,44 | 3 700,04 | 3 897,67 | 4 105,85 | 4 325,16 | 4 556,17 | 4 799,53 | 5 055,88 | 5 325,93 | 5 610,40 | 5 910,06 | 7 092,07 |
| 15 | инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 23,16 | 24,78 | 26,51 | 28,37 | 30,36 | 32,48 | 34,75 | 37,19 | 39,79 | 42,58 | 45,56 | 48,74 | 52,16 | 55,81 | 59,71 | 71,66 |
| 17 | тариф | руб./м³ | 23,16 | 24,78 | 26,51 | 28,37 | 30,36 | 32,48 | 34,75 | 37,19 | 39,79 | 42,58 | 45,56 | 48,74 | 52,16 | 55,81 | 59,71 | 71,66 |
| 18 | инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 34,9 | 36,65 | 38,48 | 40,40 | 42,42 | 44,54 | 46,77 | 49,11 | 51,56 | 54,14 | 56,85 | 59,69 | 62,68 | 65,81 | 69,10 | 82,92 |
| 20 | тариф | руб./м³ | 34,9 | 36,65 | 38,48 | 40,40 | 42,42 | 44,54 | 46,77 | 49,11 | 51,56 | 54,14 | 56,85 | 59,69 | 62,68 | 65,81 | 69,10 | 82,92 |
| 21 | инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сбор ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м² | 442,15 | 459,84 | 478,23 | 497,36 | 517,25 | 537,94 | 559,46 | 581,84 | 605,11 | 629,32 | 654,49 | 680,67 | 707,90 | 736,21 | 765,66 | 888,17 |
| 23 | тариф | руб./м² | 442,15 | 459,84 | 478,23 | 497,36 | 517,25 | 537,94 | 559,46 | 581,84 | 605,11 | 629,32 | 654,49 | 680,67 | 707,90 | 736,21 | 765,66 | 888,17 |
| 24 | инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения муниципального образования город Белогорскна коммунальные ресурсы до 2040 г. проведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (согласно схем ресурсоснабжения).

Расчёт прогноза доходов населения произведён в соответствии с данными территориального органа Росстата и Амурской области (Амурстат) за 2020 г. и согласно прогнозу, долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2035года Минэкономразвития России.

Таблица 102 Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

| Наименование | вариант | 2021-2035 гг. |  | 2021-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2035 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 2 3 | 3,9 3,7 3,5 | 2,7 2,6 3,0 | 3,8 3,7 3,6 |
| Товары | 1 2 3 | 3,5 3,3 2,6 | 2,3 2,0 1,8 | 3,5 3,3 2,6 |
| продовольственные | 1 2 3 | 3,7 3,4 3,0 | 2,1 2 2,5 | 3,8 3,6 3,2 |
| непродовольственные | 1 2 3 | 3,4 3,1 2,2 | 2,2 2,0 1,5 | 3,1 3,0 2,3 |
| Услуги | 1 2 3 | 4,7 4,7 5,4 | 3,5 3,9 4,9 | 4,7 4,8 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 2 3 | 6,5 5,7 5,5 | 3,6 3,5 3,6 | 6,1 5,7 5,5 |
| прочие услуги | 1 2 3 | 3,9 4,3 5,4 | 3,5 4 5,1 | 4 4,4 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 2 3 | 2,4 1,6 0,3 | -1,2 -1,7 0,2 | 1,7 1,3 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 2 3 | 3,6 4,5 5,9 | 2,9 4,1 4,3 | 3,6 4,4 5,6 |

На 2021 – 2035гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан муниципального образования город Белогорск на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, водоснабжения, водоотведения, УТКО с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Устанавливаются постановлением Правительства Амурской области. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц в отопительный сезон и в межотопительный сезон, включая стоимость содержания и ремонта жилого помещения.

Исходя из того, что ожидаемая величина платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги для муниципального образования город Белогорск не превышает предельную величину платежей граждан (региональный стандарт, утвержденный постановлением Правительства Амурской области от 17.10.2018 №500 «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых для расчета субсидий») на следующие 10 лет реализации Программы, можно сделать вывод: выделение субсидий на оплату коммунальных услуг для населения не требуется.

Рекомендуется проведение ежегодного мониторинга величины платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги для муниципального образования город Белогорск. Правила предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Таблица 103Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

| Наименование | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2040 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | млн. кВт∙ч | 197,38 | 198,67 | 199,96 | 201,25 | 202,54 | 203,83 | 205,12 | 206,42 | 207,71 | 209,00 | 209,33 | 209,67 | 210,01 | 210,34 | 210,68 | 212,36 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | кВт∙ч/руб. | 4,05 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 12,7 | 14,0 | 15,4 | 23,1 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 799373,286 | 885063,445 | 979897,9 | 1084848,6 | 1200990,5 | 1329512,3 | 1471728,5 | 1629092,8 | 1803212,7 | 1995865,72 | 2198988,2 | 2422776,4 | 2669332,5 | 2940972 | 3240246 | 4899195,51 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 516,38 | 568,01 | 624,81 | 687,30 | 756,02 | 831,63 | 914,79 | 1006,27 | 1106,90 | 1217,59 | 1339,34 | 1473,28 | 1620,61 | 1782,67 | 1960,93 | 2960,17 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 0 | 53250 | 106500 | 159750 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 0 | 12 | 13,44 | 14,89 | 16,33 | 17,78 | 19,22 | 20,67 | 22,11 | 23,55 | 25,00 | 26,25 | 27,56 | 28,94 | 30,39 | 36,46 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 0 | 639000 | 1431821,5 | 2378464,5 | 3478929 | 3786572 | 4094215 | 4401858 | 4709501 | 5017144 | 5324787 | 5591026,4 | 5870577,7 | 6164106,6 | 6472311,9 | 7766774,25 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 0 | 820,19 | 1825,95 | 3013,71 | 4379,98 | 4737,10 | 5089,72 | 5437,94 | 5781,82 | 6121,45 | 6486,37 | 6799,75 | 7128,29 | 7472,73 | 7833,83 | 9385,60 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | тыс. Гкал | 420,54 | 422,73 | 424,93 | 427,13 | 429,33 | 431,52 | 433,72 | 435,92 | 438,12 | 440,31 | 442,51 | 444,71 | 446,91 | 449,10 | 451,30 | 462,29 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 2 989,17 | 3 004,78 | 3 165,28 | 3 334,34 | 3 512,44 | 3 700,04 | 3 897,67 | 4 105,85 | 4 325,16 | 4 556,17 | 4 799,53 | 5 055,88 | 5 325,93 | 5 610,40 | 5 910,06 | 7 092,07 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 1257054,9 | 1270225,82 | 1345026,6 | 1424194,3 | 1507981,7 | 1596656,7 | 1690502,2 | 1789817,7 | 1894919,8 | 2006143,2 | 2123842 | 2248390,7 | 2380185,2 | 2519644,3 | 2667210,6 | 3278572,15 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 1624,05 | 1630,40 | 1715,26 | 1804,57 | 1898,55 | 1997,46 | 2101,55 | 2211,09 | 2326,38 | 2447,71 | 2587,15 | 2734,47 | 2890,12 | 3054,56 | 3228,29 | 3936,81 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 4919,3 | 5135 | 5458,6 | 5566,4 | 5566,4 | 5566,4 | 5566,4 | 5566,4 | 5566,4 | 5601,0 | 5610,0 | 5619,0 | 5628,1 | 5637,1 | 5646,1 | 5655,1 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 23,16 | 24,78 | 26,51 | 28,37 | 30,36 | 32,48 | 34,75 | 37,19 | 39,79 | 42,58 | 45,56 | 48,74 | 52,16 | 55,81 | 59,71 | 71,66 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 113921,15 | 127240,473 | 144725,78 | 157916,24 | 168970,38 | 180798,3 | 193454,18 | 206995,98 | 221485,7 | 238463,068 | 255566,42 | 273895,77 | 293538,96 | 314590,11 | 337150,07 | 405226,473 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 147,18 | 163,32 | 184,56 | 200,09 | 212,73 | 226,18 | 240,49 | 255,72 | 271,92 | 290,95 | 311,32 | 333,11 | 356,43 | 381,38 | 408,07 | 486,58 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 3709,54 | 4494,38 | 5279,22 | 6064,06 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 | 6848,9 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 34,9 | 36,65 | 38,48 | 40,40 | 42,42 | 44,54 | 46,77 | 49,11 | 51,56 | 54,14 | 56,85 | 59,69 | 62,68 | 65,81 | 69,10 | 82,92 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 129462,95 | 164696,555 | 203129,87 | 244994,77 | 290538,34 | 305065,26 | 320318,52 | 336334,44 | 353151,17 | 370808,724 | 389349,16 | 408816,62 | 429257,45 | 450720,32 | 473256,34 | 567907,606 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 167,26 | 211,40 | 259,04 | 310,43 | 365,79 | 381,64 | 398,20 | 415,50 | 433,56 | 452,43 | 474,28 | 497,20 | 521,22 | 546,41 | 572,81 | 681,93 |
| Утилизация (захоронения ТКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | м3 | 120360 | 120989,5 | 121618,9 | 122248,4 | 122877,9 | 123507,4 | 124136,8 | 124766,3 | 125395,8 | 126025,3 | 126654,7 | 127284,2 | 127913,7 | 128543,2 | 129172,6 | 132320 |
| Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м³ | 442,15 | 459,84 | 478,23 | 497,36 | 517,25 | 537,94 | 559,46 | 581,84 | 605,11 | 629,32 | 654,49 | 680,67 | 707,90 | 736,21 | 765,66 | 888,17 |
| Норма образования ТКО на человека в год | м3/чел. | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| Расходы населения | тыс. руб. | 53217,174 | 55635,3156 | 58161,761 | 60801,306 | 63558,955 | 66439,934 | 69449,697 | 72593,938 | 75878,598 | 79309,8806 | 82894,26 | 86638,494 | 90549,636 | 94635,048 | 98902,413 | 117522,186 |
| Расход на душу населения (с учетом доли потребителей от общего числа граждан) | руб./мес./чел. | 68,75 | 71,41 | 74,17 | 77,04 | 80,02 | 83,12 | 86,34 | 89,68 | 93,16 | 96,77 | 100,98 | 105,37 | 109,95 | 114,73 | 119,71 | 142,02 |
| Итоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход населения, ВСЕГО | тыс. руб. | 2353029,458 | 3141861,61 | 4162763,5 | 5351219,7 | 6710968,9 | 7265044,4 | 7839668,1 | 8436692,9 | 9058149 | 9707734,6 | 10375427 | 11031544 | 11733441 | 12484668 | 13289077 | 17035198,2 |
| Процент роста цен на услуги организаций коммунального комплекса | % | 2523,62 | 3464,73 | 4683,80 | 6093,13 | 7693,10 | 8257,13 | 8831,10 | 9416,20 | 10013,73 | 10626,89 | 11299,44 | 11943,17 | 12626,62 | 13352,47 | 14123,64 | 17593,10 |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | % | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Расчётная стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения | руб./чел/мес. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | руб./чел/мес. | 2523,62 | 2624,57 | 2729,55 | 2838,73 | 2952,28 | 3070,37 | 3193,18 | 3320,91 | 3453,75 | 3591,90 | 3735,57 | 3885,00 | 4040,40 | 4202,01 | 4370,09 | 4544,90 |

Управление программой

Ответственные за реализацию программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования город БелогорскАмурской области.

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования город БелогорскАмурской области, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы

План-график по реализации программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется по годам:

2021 - 2040 гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в период 2021-2040 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Амурской области.

Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок и сроки корректировки программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов муниципального образования город Белогорск по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.